## Лист3
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента экологии | [5 empty] | Генеральный директор
по Павлодарской области | [5 empty] | АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
КЭРК и ГИНК МЭ РК
___________________ А.З. Таутеев | [5 empty] | ____________________ О.В. Перфилов
"____" | _____________ 2015г. |  |  |  |  | "____" ______________ 2015г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по охране окружающей среды на период реконструкции земляных напорных сооружений
золонакопителя (золоотвала) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс.тенге) | Источник финансирова-ния | Срок выполне-ния | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект
[7 empty] | Экологи-ческий (тонн/год) | Экономи-ческий (тыс.тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8
1.Охрана воздушного бассейна.
1.1. | Ведение контроля за воздействием строящегося объекта на атмосферный воздух | - | 16.872 | АО «ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО | Июнь-сентябрь 2015 г. | Соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении строительных работ | - | -
1.2 | Пылеподавление при проведении реконструкции | - | Без доп. финансиро-вания | АО «ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО | Июнь-сентябрь 2015 г. | Уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении реконструкции | 7.197 | 142.6
| Итого: |  | 16.872 |  |  |  | 7.197 | 142.6
2.Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
2.1. | Проведение режимных наблюдений по сети наблюдательных скважин | 6 скважин | 124.568 | АО «ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО | Июнь-сентябрь 2015 г. | Предотвращение загрязнения подземных вод | - | -
| Итого: |  | 124.568
3.Охрана земельных ресурсов
3.1 | Сбор и вывоз отходов потребления в период проведения реконструкции | 1,69 т | 4.3 | АО «ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО | Июнь-сентябрь 2015 г. | Предотвращение загрязнения почвы | - | -
| Итого: |  | 64.3
| Всего: |  | 205.74 |  |  |  | 7.197 | 142.6
Директор ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» И.Н. Гринев
Начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Т.А. Коваль
Зам. начальника УРиМ по строительству АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" С.В. Павлов