## Лист1
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» , "Передача и распределение электрической энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы (проекта), млн. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), млн. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы/ (проекта) |  | План | Факт | откло- нение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет- ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение электрической энергии по сетям АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», Павлодарская область, кроме г. Экибастуза и Экибастузского района | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35кВ и выше, всего в том числе: |  |  |  | 2016-2020 гг | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 1249.9 | 1255.2 | 5.3 |  | 713.6 | 541.6
1.1 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС "Промышленная" | ед.ПС | 1 | 1 |  |  | 139.9 | 140.1 | 0.2 |  |  | 140.1 | [11 empty] | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, возможность присоединения новых потребителей
1.2 |  | Строительство ОРУ-220 кВ ПС 220/110 кВ "Промышленная". | ед.ПС | 1 | 1 |  |  | 85.3 | 85.3 | 0 |  |  | 85.3 | [11 empty] | повышение надежности работы Павлодарского энергоузла
1.3 |  | Реконструкции оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная" | яч. | 2 | 2 |  |  | 387.4 | 387.5 | 0.1 |  | 387.5 | [5 empty] | 59.2 | 50.2
1.4 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная-городская" | ед.ПС | 1 | 1 |  |  | 258.1 | 258.2 | 0.1 |  | 258.2 | [5 empty] | 67.3 | [6 empty] | надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, в связи с увеличением генераторных мощностей Павлодарского энергоузла
1.5. |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" (разработка ПСД) | проект | 1 | 1 |  |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  |  | 15.7 |  |  |  |  | 63.1 | [6 empty] | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, возможность присоединения новых потребителей
1.6. | Передача и распределение электрической энергии по сетям АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», Павлодарская область, кроме г. Экибастуза и Экибастузского района | Реконструкция ПС 110/10кВ "Потанино" (разработка ПСД) | проект | 1 | 1 | 2016-2020 гг | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 12.5 | 12.5 | 0 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 49.2 | [6 empty] | повышение надежности электроснабжения Аксуского района
1.7. |  | Реконструкция ПС 220/35/6кВ "Калкаман"(разработка ПСД) | проект | 1 | 1 |  |  | 34.1 | 34.1 | 0 |  |  | 34.1 |  |  |  |  | 52.3 | [6 empty] | повышение надежности электроснабжения Аксуского района
1.8. |  | Реконструкция ячеек 110 кВ и РЗА ВЛ-110 кВ № 137, 140 ПС «Майкаин-64» | ячейки | 2 | 0 |  |  | 68.9 | 67.9 | -1 | перенос СМР на 2018г.из-за несостоявшихся тендеров | 67.9 | [5 empty] | 57.2 | [5 empty] | перенос СМР на 2018г.из-за несостоявшихся тендеров | повышение надежности электроснабжения Баянаульского района
1.9. |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ | км | 19.2 | 19.2 |  |  | 199.5 | 199.6 | 0.1 |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 73.2 | 59.5 | [5 empty] | повышение надежности электроснабжения Аксусукого, Щербактинского, Актогайского районов
1.10. |  | Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110кВ | платеж по графику договора | 1 | 1 |  |  | 48.5 | 54.3 | 5.8 |  |  | 54.3 | [11 empty] | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, возможность присоединения новых потребителей
2 |  | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | компл | 7 | 7 |  |  | 123.3 | 123.3 | 0 |  |  | 123.3 | [11 empty] | для оперативной работы персонала по устранению аварийных ситуаций
3 |  | Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей | шт | 2399 | 2551 |  |  | 785.3 | 669.9 | -115.4 | Подрядчиком не выполнены СМР | 36 | 633.9 |  |  |  |  | 62.3 | 55.1 | 8.52 | 8.02 |  |  | Подрядчиком не выполнены СМР | уменьшение нормативных потерь электроэнергии
4 |  | Реконструкция и развитие производственных баз предприятий | ед. | 115 | 115 |  |  | 107.9 | 107.9 | 0 |  | 30.3 | 77.6 | [11 empty] | п.918 ПУЭ №230 от 20.03.15г - установка ограждений для закрытых ТП, расположенных на территории городов и поселков
| Объем передачи и распределения электрической энергии за 2017 год |  | тыс. кВтч | 2282296 | 2612158 |  |  | 2266.4 | 2156.3 | -110.1 |  | 779.9 | 1376.4 |  |  |  |  | 62.3 | 60.5 | 8.52 | 8.02
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).