## Отчет ИП 2018
Приложение 3
К правилам утверждения инвестиционных
программ (проекта) субъектов естественной
монополии, их корректировки, а также проведения
анализа информация об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных мероприятий за 2018 год
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Производство тепловой энергии
согласно совместного приказа "Об изменении инвестиционной программы на услуги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии с 01.01.2016 по 31.12.2020 года" № 23-ОД от 28.02.2019 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы (проекта), в тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопостовлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [5 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов Гкал) |  | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт** | откло-нения | причины отклонения | Собственные |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Производственные показатели, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программе (проекта) - (отпуск с коллекторов, Гкал) |  | Износ (физический) основых фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программе (проекта) *** |  | Аварийность, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программе (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Чистая прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Производство тепловой энергии, г. Павлодар | ТЭЦ-3 | [5 empty] | ТЭЦ-3
1. |  | Наращивание 1 очереди золоотвала, (СМР и материалы) | Гкал | 2209048 | 2731643 | 2018 год | Отчет о прибылях и убытках приложен к пакету документов в Уполномоченный и Государственный орган | 1016014 | 1016014 | 0 | Сумма освоена в полном объеме | 1016014 |  | - | - | отпуск т/э с коллекторов 2 268 421 Гкал | отпуск т/э с коллекторов 2 731 643 Гкал | к/а: 65,3% т/а: 45,1% | к/а: 67,4% т/а: 29,1% | отказы 1 ст - 1 отказы 2 ст - 14 аварии - 0 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 24 аварии - 0 | увеличение отпуска т/э с коллекторов на 23,7% произошло за счет увеличения отпуска т/э в паре - на 79,1%, при этом произошло снижение в горячей воде на 4,2% . | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции за счет использования модернизированного оборудования
|  | Итого по ТЭЦ-3 | [5 empty] | 1016014 | 1016014 | 0 |  | 1016014 |  | - | -
|  | Дополнительное выполнение работ, за счет дополнительной прибыли по ТЭЦ-3 | [8 empty] | Дополнительная прибыль, полученная в результат роста объема потребления тепловой энергии, была направлена на инвестиции
2. |  | Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. №6 с заменой ЦВД, ЦСД и генератора, 3 этап | [5 empty] | 0 | 1864341.7022 | 1864341.7022 |  |  | 1864341.7022 | - | -
|  | Итого доп.работы ТЭЦ-3 | [5 empty] | 0 | 1864341.7022 | 1864341.7022 |  | 0 | 1864341.7022
|  | Всего по ТЭЦ-3 ( с учетом доп.работ) |  | 2209048 | 2731643 |  |  | 1016014 | 2880355.7022 | 1864341.7022 |  | 2880355.7022
|  | ТЭЦ-2 | [5 empty] | ТЭЦ-2
3. |  | Реконструкция ППП, ХПП, эмульгатора котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. № 5, (СМР и материалы) |  | 903196 | 718140 |  |  | 88680 | 87698.9309 | -981.0691 | Уменьшение стоимости материалов. | 202096.1195 |  | - | - | отпуск т/э с коллекторов 725 647 Гкал | отпуск т/э с коллекторов 718 140 Гкал | к/а: 76,2 % т/а: 97,7% | к/а: 77,8 % т/а: 98,7% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 5 аварии - 0 | отказы 1 ст -1 отказы 2 ст - 14 аварии - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов на 20,5 % произошло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 21,1 %,при этом произошло увеличение в паре - на 30,2 %. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции.
4. |  | Реконструкция экранных блоков, котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. № 1, (СМР и материалы) | [5 empty] | 15224 | 14635.52 | -588.48 | Уменьшение стоимости материалов. |  |  | - | -
5. |  | Модернизация оборудования ТТЦ | [5 empty] | 85368 | 87789.5055 | 2421.5055 | Увеличение стоимости оборудования |  |  | - | -
6. |  | Приобретение основных средств | [5 empty] | 9522 | 9869.3819 | 347.3819 | Увеличение стоимости оборудования. |  |  | - | -
7. |  | Реконструкция помещения под склад для хранения ядов | [5 empty] | 2100 | 2102.7813 | 2.7813 | Увеличение стоимости материалов |  |  | - | -
|  | Итого по ТЭЦ-2 | [5 empty] | 200894 | 202096.1195 | 1202.1195 |  | 202096.1195 |  | - | -
|  | Дополнительное выполнение работ, за счет экономии по статьям затрат ТЭЦ-2 | [8 empty] | Экономия по статьям, превысившая допустимый предел 5% была направлена на инвестиции
8. |  | Золоотвал 2-очередь 2-й пусковой комплекс | [5 empty] | 0 | 2177.0667 | 2177.0667 |  |  | 2177.0667 | - | -
|  | Итого доп.работы ТЭЦ-2 | [5 empty] | 0 | 2177.0667 | 2177.0667 |  |  | 2177.0667 | - | -
|  | Всего ТЭЦ-2 (с учетом доп.работ) |  | 903196 | 718140 |  |  | 200894 | 204273.1863 | 3379.1863 |  | 204273.1863 |  | - | -
|  | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |  | 3112244 | 3449783 |  |  | 1216908 | 1218110.1195 | 1202.1195 |  | 1218110.1195 |  | - | - | отпуск т/э с коллекторов 2 994 068 | отпуск т/э с коллекторов 3 449 783 | к/а: 70,2 % т/а: 68,3 % | к/а: 72,1 % т/а:61,0 % | отказы 1 ст - 1 отказы 2 ст - 19 аварии - 0 | отказы 1 ст - 1 отказы 2 ст - 38 аварии - 0 | увеличение отпуска т/э с коллекторов на 10,8% произошло за счет увеличения отпуска т/э в паре - на 78,4%, при этом произошло снижение в горячей воде на 10,6% . | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции.
|  | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (с учетом доп.работ) |  | 3112244 | 3449783 |  |  | 1216908 | 3084628.8885 | 1867720.8885 |  | 3084628.8885 |  | - | -
* - отчет о прибылях и убытках прилагается;
** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
*** - наработка основного оборудования по наработке барабанов котлов, ЦВД турбин