## Отчет ИП 2017
Приложение 3
К правилам утверждения инвестиционных
программ (проекта) субъектов естественной
монополии, их корректировки, а также проведения
анализа информация об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных мероприятий за 2017 год
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Производство тепловой энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы (проекта), в тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопостовлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [5 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов Гкал) |  | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт** | откло-нения | причины отклонения | Собственные |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Производственные показатели, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программе (проекта) - (отпуск с коллекторов, Гкал) |  | Износ (физический) основых фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программе (проекта) *** |  | Аварийность, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программе (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Чистая прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Производство тепловой энергии, г. Павлодар | ТЭЦ-3
1 |  | Реконструкция котлоагрегата ст. №4, в том числе: | Гкал | 2209048 | 2268421 | 2017 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 636292 | 651412.373 | 15120.373 | Увеличение стоимости материалов и оборудования. | 1057834.7586 |  | - | - | отпуск т/э с коллекторов 2 277 477 Гкал | отпуск т/э с коллекторов 2 268 421 Гкал | к/а: 63,1% т/а: 42,1% | к/а: 65,3% т/а: 45,1% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 6 аварии - 0 | отказы 1 ст - 1 отказы 2 ст - 14 аварии - 0 | увеличение отпуска т/э с коллекторов на 2,7% произшло за счет увеличения отпуска т/э в паре - на 15,0%, при этом произошло снижение в горячей воде на 3,5% . | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции за счет использования модернизированного оборудования.
1.1 |  | Монтаж АСУ ТП | [5 empty] | 428123 | 439768.578
1.2 |  | Реконструкция батарейных эмульгаторов | [5 empty] | 81077 | 84680.7424
1.3 |  | Реконструкция ВЭК-1 ст. | [5 empty] | 127092 | 126963.0527
2 |  | Замена главного паропровода котлоагрегата ст. №6 | [5 empty] | 253378 | 255442.5536 | 2064.5536 | Увеличение стоимости материалов. |  |  | - | -
3 |  | Замена главного паропровода турбоагрегата ст. №6 | [5 empty] | 113756 | 117441.1597 | 3685.1597 | Увеличение стоимости материалов. |  |  | - | -
4 |  | Реконструкция ВПУ химцеха | [5 empty] | 26646 | 33538.6723 | 6892.6723 | Увеличениее стоимости материалов и СМР. |  |  | - | -
|  | Итого по ТЭЦ-3 |  | 2209048 | 2268421 |  |  | 1030072 | 1057834.7586 | 27762.7586 |  |  |  | - | -
|  | ТЭЦ-2 | [5 empty] | ТЭЦ-2
5. |  | Приобретение материалов для строительства 3-й очереди золоотвала |  | 903196 | 725647 |  |  | 200894 | 215957.655 | 15063.655 | Увеличение стоимости материалов. | 215957.655 |  | - | - | отпуск т/э с коллекторов 787 992 Гкал | отпуск т/э с коллекторов 725 647 Гкал | к/а: 74,4 % т/а: 97,3% | к/а: 76,2 % т/а: 97,7% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 0 аварии - 0 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 5 аварии - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов на 19,7 % произшло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 21,4 %,при этом произошло увеличение в паре - на 130,5 %. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции.
[14 empty] | - | -
|  | Итого по ТЭЦ-2 |  | 903196 | 725647 |  |  | 200894 | 215957.655 | 15063.655 |  |  |  | - | -
| Производство тепловой энергии г. Экибастуз | ЭТЭЦ | Гкал |  |  | 2017 | Отчет о прибылях и убытках прилагается | ЭТЭЦ
6. |  | Реконструкция основного, вспомогательного оборудования, обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегата БКЗ-75-39ФБ ст.№8 |  | 1547458 | 1450999 |  |  | 116154 | 117732.7326 | 1578.7326 | Увеличение стоимости материалов. | 330131.5593 |  | - | - | отпуск т/э с коллекторов 1 502 217 Гкал | отпуск т/э с коллекторов 1 450 999 Гкал | к/а: 43,1% т/а: 25,2% | к/а: 44,3% т/а: 28,7% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 0 аварии - 0 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 3 аварии - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов на 6,2 % произшло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 6,1%, в паре - на 22,4%. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции.
7. |  | Реконструкция экранной системы, трубопроводов и КИПиА сетевой воды, тепловой изоляции котлоагрегата КВТК-100-150 ст.№11 | [5 empty] | 111799 | 108720.0255 | -3078.9745 | В соответствии с проведенной дефектацией оборудования и исходя из его фактического состояния произошло снижение затрат на мероприятие. |  |  | - | -
8. |  | Реконструкция ТВП котлоагрегата КВТК-100-150 №13 | [5 empty] | 40849 | 40229.8801 | -619.1199 | В соответствии с проведенной дефектацией оборудования и исходя из его фактического состояния произошло снижение затрат на мероприятие. |  |  | - | -
9. |  | Реконструкция экранной системы и ТВП котлоагрегата КВТК-100-150 ст.№15 | [5 empty] | 19460 | 19725.7225 | 265.7225 | Увеличение стоимости материалов. |  |  | - | -
10. |  | Реконструкция секции РУСН-6/0,4кВ 8Р | [5 empty] | 3928 | 3955.1388 | 27.1388 | Увеличение стоимости оборудования. |  |  | - | -
11. |  | Приобретение электродвигателя для реконструкции дутьевого вентилятора котлоагрегата БКЗ-75-39ФБ ст.№ 9 | [5 empty] | 3467 | 6884.46 | 3417.46 | Увеличение стоимости оборудования. |  |  | - | -
12. |  | Реконструкция аккумуляторного бака ст.№2 (ХЦ) | [5 empty] | 9732 | 9732.1429 | 0.14286 | Сумма освоена в полном объеме. |  |  | - | -
13. |  | Реконструкция ОПСВ-1 | [5 empty] | 13124 | 13805.657 | 681.657 | Увеличение стоимости материалов. |  |  | - | -
14. |  | Закуп ходовой части в сборе с рабочим колесом ДС ДН-24К | [5 empty] | 18360 | 9345.8 | -9014.2 | В связи с отсутствием финансовых средств завершение мероприятия перенесено на 2018 г |  |  | - | -
|  | Итого по ЭТЭЦ |  | 1547458 | 1450999 |  |  | 336873 | 330131.5593 | -6741.4407 |  |  |  | - | -
Дополнительные обязательства за счет невыполненных инвестиционных обязательств ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 год
1. |  | Изготовление конвективных пакетов на реконструкцию к/а КВТК 100-150 ст. №15, в том числе СМР и материалы | Гкал | [5 empty] | 15818.0313 | 15818.0313 |  | 15818.0313 |  | - | -
|  | Всего по по ЭТЭЦ с учетом дополнительных обязательств | [5 empty] | 336873 | 345949.5906 | 9076.5906 |  | 345949.5906 |  | - | -
|  | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2017г |  | 4659702 | 4445067 |  |  | 1567839 | 1603923.9729 | 36084.9729 |  | 1603923.9729 |  | - | - | отпуск т/э с коллекторов 4 567 686 Гкал | отпуск т/э с коллекторов 4 445 067 Гкал | к/а: 60,2% т/а: 54,9% | к/а: 61,6% т/а: 56,7% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 6 аварии - 0 | отказы 1 ст - 1 отказы 2 ст - 22 аварии - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов на 4,6% произшло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 8,6%, при этом произошло увеличение в паре - на 16,1%. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции.
|  | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" ( с учетом дополнительных обязательств за 2016г) |  | 4659702 | 4445067 |  |  | 1567839 | 1619742.0042 | 51903.0042 |  | 1619742.0042 |  | - | -
* - отчет о прибылях и убытках прилагается;
** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
*** - наработка основного оборудования по наработке барабанов котлов, ЦВД турбин
исп. ПЭО / ПТУ
Фролова А.В./Гончарова Е.Н.
тел. 39-98-14/ 39-97-16