## ТОО ПЭС ИП за 2016 год
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2016 год
ТОО "Павлодарэнергосбыт" снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Услуги по снабжению тепловой энергией г.Павлодар | Работы по разработке и внедрению ПО «EnSoft-Энерго», модуль «Учет тепловой энергии» | тыс.Гкал | 2628.108 | 2612.5417 | 2016 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 4250 | 4250 | 0 | сумма освоена в полном объеме | 4250 |  |  |  | -5.6% | 6.1% | 0% | 0% |  |  |  |  | Снижение объема оказываемых услуг, произошло за счет реализации потребителями энергосберегающих мероприятий -установка приборов учета тепловой энергии; -выполнением перерасчета стоимости услуг по бытовым потребителям с учетом фактической температуры наружного воздуха; - ранним окончанием отопительного сезона 2015-2016гг. | В целях повышения качества предоставляемых услуг, проведены следующие работы: 1) Привлечение к сотрудничеству в рамках консолидированной системы платежей коммунальные предприятия в ЕРЦ (единный расчетный центр); 2) Для удобства расчетов, предоствлены все возможные схемы оплаты - в кассах, сервисных центрах ТОО "ПЭС", банках 2-го уровня, интернет-банкинг, рассрочка и т.д.). 3) Для обеспечения информационной доступности открыт Контакт-центр.
| Итого: |  |  | 2628.108 | 2612.5417 |  |  | 4250 | 4250 | 0 |  | 4250 | 0
2 | Услуги по снабжению тепловой энергией г.Экибастуз | Компьютер HP ProDesk 400 i3-6100 500G 4,0G DVDRW Win10 Pro/ Win7 Pro Core i3-6100 3.7GH 4,0G 500GB DVD+/-RW программное обеспечение +мышь+клавиатура (Kaz/Rus/Eng) +монитор 21,5 | тыс.Гкал | 925.039 | 869.6541 |  |  | 283 | 283.0205 | 0.020536 |  | 283 | [5 empty] | 77% | 75%
3 |  | POS-терминал | [5 empty] | 232 | 232.1429 | 0.14286 |  | 232 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
4 |  | Купюро-счетная машина Magner 35 S | [5 empty] | 134 | 147.3214 | 13.3214 | в результате изменения рыночных цен | 147.3214 | [5 empty] | 100% | 33%
5 |  | Купюро-счетная машина DORS 600 | [5 empty] | 81 | 147.3214 | 66.3214 |  | 147.3214
| Итого: |  |  | 925.039 | 869.6541 |  |  | 730 | 809.8062 | 79.8062 |  | 809.6429 | 0
| Всего: |  |  | 3553.147 | 3482.1957 |  |  | 4980 | 5059.8062 | 79.8062 |  | 5059.6429 | 0
Примечание: Фактические размеры финансирования Инвестиционной программы ТОО "Павлодарэнергосбыт"на услуги по снабжению тепловой энергии осуществлены за счет собственных средств: г.Павлодар за счет амортизационных отчислений- 4 250 тыс.тенге; г.Экибастуз за счет амортизационных отчислений на сумму 563 тыс. тенге, и за счет иной (нерегулируемой деятельности) -247 тыс. тенге.
Генеральный директор ТОО "Павлодарэнергосбыт" ______________________________________ Т.Г.Аргинов (дата " ___" _______2017г.)