Отчет по итогам первого полугодия 2026 года
об исполнении утверждённой тарифной сметы,
об исполнении утверждённой инвестиционной программы
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии
В соответствии с п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от 13.08.2019 г., Публичные слушания, назначенные на 29.07.2026 года, были проведены в 11.00 часов, по адресу: г. Павлодар ул. Кривенко, 27, актовый зал здания АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».:
1. Общая информация о субъекте естественной монополии
Деятельностью АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» является передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области (кроме г. Экибастуза и Экибастузского района). 
В структуру предприятия входят предприятия, осуществляющие обслуживание и ремонт электрических сетей и подстанций 220-110-35 кВ: Восточное предприятие электрических сетей, Западное предприятие электрических сетей и Производственно-ремонтное предприятие, так же 11 районов электрических сетей, обслуживающих сети 10-0,4 кВ по месту их расположения: Актогайский, Баян-Аульский, Иртышский, Майский РЭСы и Аксуские электрические сети по Левому берегу, и Железинский, Качирский, Лебяжинский, Павлодарский, Успенский, Щербактинский РЭСы по Правому берегу, также Городское предприятие электрических сетей.
2. Об исполнении утверждённой инвестиционной программы
В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2026-2030 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 15 856,7 млн. тенге без НДС, в том числе на 2026 год – 5 864,1 млн. тенге в том числе мероприятия Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»  на сумму 3 082,4 млн. тенге (заемные средства).   
Источником выполнения Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, а именно амортизация и прибыль, утвержденные в тарифе на сумму 2 781,8 млн.тенге без НДС и заемные средства в размере 3 082,4 млн.тенге без НДС.
Целью и задачей этой Программы является стабилизация энергообеспечения потребителей и создание долговременных условий развития энергетического комплекса региона. Инвестиционная программа составлена с учетом текущего технического состояния оборудования подстанций и электрических сетей, а также с учетом приоритетов экономического и технического характера, включающих в себя мероприятия, направленные на повышение коэффициента использования задействованных активов. В программу включены мероприятия, направленные на снижение физического износа, нормативных потерь электрической энергии и аварийности в сетях 0,4-220 кВ, увеличение надежности электрооборудования. 
В течение 1-го полугодия 2026 г проводились работы по следующим разделам Программы:
1.	Раздел 3. «Реконструкция и строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ»;
2.	Раздел 6. «Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств».




Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2026 года 
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электрической энергии
 Инвестиционная программа утверждена совместным Приказом №49-ОД от 15.06.2026г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области и Приказом №17-ОД от 16.06.2026г. ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области»
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	1
	Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района
	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше
	 
	 
	 
	 
	Инвестиционная программа АО "ПРЭК" на 2026-2030 гг
	отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы
	1 183 460,2
	0,0
	-1 183 460,2
	 
	594 061,6
	589 398,6
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	
	Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная"
	ед.ПС
	1
	 
	1
	
	
	459 859,9
	 
	-459 859,9
	проводятся закупочные процедуры, реализация 3-4 квартал 2026 г 
	 
	459 859,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проводятся закупочные процедуры, реализация 3-4 квартал 2026 г 
	для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар и Павлодарской области, снижения износа, аварийности и нормативных потерь 

	1.2.
	
	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Транспортная"
	ПСД
	1
	 
	 
	
	
	19 936,0
	 
	-19 936,0
	договор  заключен -  выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г
	19 936,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договор  заключен -  выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г
	для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар и Павлодарской области, снижения износа, аварийности и нормативных потерь 

	1.3.
	
	Выплата индексации рыночной стоимости по договору купли-продажи подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110 кВ с кабельной вставкой ВЛ 110 кВ 
	платеж
	12
	 
	 
	
	
	129 538,7
	 
	-129 538,7
	заключение договора купли-продажи, после отвода участков земли МИО
	 
	129 538,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	заключение договора купли-продажи, после отвода участков земли МИО
	для повышения надежности электроснабжения, возможность присоединения новых потребителей г.Павлодар и Павлодарской области

	1.4.
	
	Установка противоаварийной автоматики (САОН) на ПС110/10кВ "Северная-городская"
	ПСД
	1
	 
	 
	
	
	10 393,4
	 
	-10 393,4
	договор  заключен -  выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г
	10 393,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договор  заключен -  выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г
	для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, на основании  письма №09-14-05/328 от 05.03.2025г АО «KEGOC»

	1.5.
	
	Реконструкция ВЛ-110 кВ №137 "Майкаин-64-Баянаул" в пролете опор №170-401
	км
	39,355
	 
	24,526
	
	
	563 732,2
	 
	-563 732,2
	договора заключены, выполняется закуп материала,                      реализация 3-4 квартал
	563 732,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, выполняется закуп материала,                      реализация 3-4 квартал
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Баянаульского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	2
	 
	Создание цифровой  телекоммуникационной сети
	компл.
	9
	 
	 
	Инвестиционная программа АО "ПРЭК" на 2026-2030 гг
	Отчет о прибылях и убытках*
	66 113,3
	 
	-66 113,3
	договора заключены, выполняется закуп материала,                      реализация 3-4 квартал
	51 274,8
	14 838,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, выполняется закуп материала,                      реализация 3-4 квартал
	для безопасности персонала в связи со своевременным предупреждением о возникновении пожаров и возгораний и обеспечения оперативных переговоров

	3
	 
	Реконструкция и строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ
	км.
	 
	 
	 
	
	
	927 124,7
	169 505,8
	-757 618,9
	 
	561 725,7
	365 399,1
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	для снижения износа, аварийности и нормативных потерь, реализации мероприятий по энергосебережению и энергоэффективности, повышение надежности электроснабжения

	3.1.
	
	Строительство КЛ-0,4 кВ
	км
	1,83
	 
	0,937
	
	
	43 308,4
	 
	-43 308,4
	договора заключены, выполняется закуп материала,                      реализация 3-4 квартал
	43 308,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, выполняется закуп материала,                      реализация 3-4 квартал
	

	3.2.
	
	Строительство КЛ-10 кВ
	км
	11,791
	 
	0,27
	
	
	387 351,4
	 
	-387 351,4
	проводятся закупочные процедуры - реализация 3-4 квартал
	158 834,1
	228 517,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проводятся закупочные процедуры - реализация 3-4 квартал
	

	3.3.
	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ
	ПСД
	2
	 
	108,7 км
	
	
	15 018,4
	71 450,5
	56 432,1
	работы ведутся
	15 018,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	работы ведутся
	

	3.4.
	
	Реконструкция ВЛ-10 кВ
	ПСД
	1
	 
	16,2 км
	
	
	11 140,2
	30 266,5
	19 126,3
	работы ведутся
	11 140,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	работы ведутся
	

	3.5.
	
	Строительство ВЛ-10 кВ
	км/ед.
	0,74/1
	 
	 
	
	
	30 140,5
	 
	-30 140,5
	проводится разработка ПСД, реализация 3-4 квартал
	 
	30 140,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проводится разработка ПСД, реализация 3-4 квартал
	

	3.6.
	
	Монтаж КТП,ТП 10/0,4кВ
	ед
	11
	 
	2
	
	
	440 165,9
	67 788,8
	-372 377,1
	договора заключены, к работы ведутся
	333 424,6
	106 741
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, к работы ведутся
	

	4.
	
	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений
	ед.
	24
	 
	16
	
	
	126 734,2
	 
	-126 734,2
	договора заключены, к работам приступили, реализация 3-4 квартал
	97 125,4
	29 609
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, к работам приступили, реализация 3-4 квартал
	увеличение срока службы зданий и сооружений, повышения надежности работы оборудования электрических сетей, обеспечение бесперебойности электроснабжения

	5.
	
	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств
	ед.
	119
	 
	148
	
	
	478 326,6
	1 230,8
	-477 095,8
	проводятся закупочные процедуры,поставка запланирована на 2-4 квартал
	354 427,7
	123 898,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проводятся закупочные процедуры,поставка запланирована на 2-4 квартал
	для оперативности контроля, проверки, диагностики и анализа работы основного и вспомогательного оборудования

	 
	 
	ВСЕГО на 2026 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 781 759,0
	170 736,6
	-2 611 022,4
	 
	1 658 615,2
	1 123 143,9
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятия по Национальному проекту «Модернизация энергетического оборудования"
	3 082 382,2
	0,0
	-3 082 382,2
	
	0,0
	0,0
	3 082 382,2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района
	Строительство ВЛ-35кВ №63 "Ольгина-Тимирязево"
	км
	24,966
	 
	 
	 
	 
	519 565,8
	 
	-519 565,8
	повторный конкурс назначен на 03.08.2026г , договор на тех.надзор заключен, реализация на 3-4 квартал
	 
	 
	519 565,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	повторный конкурс назначен на 03.08.2026г , договор на тех.надзор заключен, реализация на 3-4 квартал
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Успенского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	2
	
	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Баянаул  в с.Баянаул Баянаульского района
	км
	12,81
	 
	 
	Инвестиционная программа АО "ПРЭК" на 2026-2030 гг
	отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы
	324 493,0
	 
	-324 493,0
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	 
	 
	324 493,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснабжения потребителей Баянаульского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	3
	
	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 ПС "Западная-Городская"  со строительством КЛ-10кВ и ВЛ-10кВ, монтажа КТПН-621, КТПБ-654, КТПБ-683, КРУН-6, КРУН-7, КРУН-8 и со строительством ВЛ-0,4кВ от КТПН-621, КЛ-0,4кВ от КТПН-621, КЛ-0,4 от КТПБ-683, КЛ-0,4кВ от КТПБ-654 в г. Павлодар
	км/ед.
	6,843
	 
	 
	
	
	448 915,4
	 
	-448 915,4
	договора заключены, работы ведутся
	 
	 
	448 915,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, работы ведутся
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	4
	
	Реконструкция трансформаторных подстанций в г.Павлодар - 7 ед
	ед.
	7
	 
	 
	
	
	297 759,1
	 
	-297 759,1
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	 
	 
	297 759,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	5
	Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района
	Строительство комплектных блочно-модульных трансформаторных подстанций в п. Майкаин Баянаульского района – 3 ед
	ед.
	3
	 
	 
	
	
	75 687,6
	 
	-75 687,6
	в свзи с отсутствием банковского обеспечения - конкурс отменен , договор на тех.надзор заключен
	 
	 
	75 687,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в свзи с отсутствием банковского обеспечения - конкурс отменен , договор на тех.надзор заключен
	повышение надежности электроснабжения потребителей Баянаульского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	6
	
	Строительство комплектных трансформаторных подстанций со строительством» участков КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Аксу – 10 ед
	ед.
	10
	 
	 
	
	
	272 541,3
	 
	-272 541,3
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	 
	 
	272 541,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Аксу, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	7
	
	Строительство отпайки ВЛ 35 кВ Т-28 на ПС 35/10кВ «Кырык -Уй» от ВЛ 35 кВ № 28 «Ивановка – Новотроицкая» 
	км
	3,431
	 
	 
	
	
	104 842,3
	 
	-104 842,3
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	 
	 
	104 842,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснабжения потребителей Актогайского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	8
	
	Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №11 ПС "Восточная городская" 110/10кВ со строительством КЛ-10, монтажа КТПБ-27, КТПН-275, КТПН-622, КТПН-644, КРУН-9, КРУН-10, КРУН-11 и со строительством КЛ-0,4кв от КТПБ-27, КЛ-0,4кв от КТПН-275, КЛ-0,4кв от КТПН-622, КЛ-0,4кв от КТПН-644, в г.Павлодар
	км/ед.
	5,913
	 
	 
	
	
	307 039,0
	 
	-307 039,0
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	 
	 
	307 039,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	9
	
	Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар, протяженностью 28,103 км
	км
	26,292
	 
	 
	
	
	731 538,7
	 
	-731 538,7
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	 
	 
	731 538,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь 

	 
	ВСЕГО за 2026 год с учетом мероприятий Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 864 141,2
	170 736,6
	-5 693 404,6
	 
	1 658 615,2
	1 123 143,9
	3 082 382,2
	 
	 
	
	66,26%
	65,53%
	8,84%
	8,64%
	
	
	
	 



В срок до 01.11.2026 г. АО "ПРЭК" планирует направить заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области " и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении утвержденной инвестиционной программы 2026 года без повышения тарифа в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."


	Показатели эффективности, надежности и качества2
	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду
	план (год)
	факт текущего полугодия
	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества
	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества

	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	1 054,2 млн. кВтч
	2 164,0 млн.кВтч
	1 090,7 млн. кВтч 
	+ 3,5 %
	

	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	65,53 %
	66,21 %
	66,26 %
	-
	Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года

	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	8,79 %
	8,84 %
	8,64 %
	- 1,7 %
	

	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	281 откл
	2 %
	 -
	 - 
	Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года






3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Тарифная смета на услуги
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
по передаче и распределению электрической энергии
за первое полугодие 2026 года
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Утвержденная тарифная смета на 2026 год (Приказ 50-ОД)
	Фактическое исполнение показателей за 1 полугодие 2026 года
	Выполнение 
в %

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,
	тыс. тенге
	22 248 615
	11 620 758
	52,23%

	1
	Материальные затраты, всего,
	тыс. тенге
	310 944
	204 169
	65,66%

	 
	 в том числе
	 
	 
	 
	 

	1.1
	сырье и материалы
	тыс. тенге
	96 356
	28 114
	29,18%

	1.2
	ГСМ
	тыс. тенге
	5 938
	6 538
	110,10%

	1.3
	энергия
	тыс. тенге
	208 650
	169 517
	81,24%

	2
	Затраты на оплату труда, всего, 
	тыс. тенге
	10 346 015
	5 227 383
	50,53%

	 
	 в том числе
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Заработная плата 
	тыс. тенге
	9 039 909
	4 550 447
	50,34%

	2.2
	Социальный налог
	тыс. тенге
	446 630
	241 837
	54,15%

	2.3
	Cоциальные отчисления
	тыс. тенге
	387 999
	186 679
	48,11%

	2.4
	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
	тыс. тенге
	38 840
	15 515
	39,95%

	2.5
	Обязательное социальное медицинское страхование
	тыс. тенге
	258 666
	121 761
	47,07%

	2.6
	Обязательные пенсионные взносы работодателя 
	тыс. тенге
	173 971
	111 145
	63,89%

	3
	Амортизация
	тыс. тенге
	1 229 356
	675 954
	54,98%

	4
	Ремонт, всего, 
	тыс. тенге
	426 947
	199 788
	46,79%

	 
	 в том числе
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
	тыс. тенге
	426 947
	199 788
	46,79%

	5
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	тыс. тенге
	1 720 637
	1 021 918
	59,39%

	6
	Прочие затраты, всего,
	тыс. тенге
	506 317
	217 532
	42,96%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	командировочные расходы
	тыс. тенге
	111 221
	59 402
	53,41%

	6.2
	канцелярские и почтовые расходы
	тыс. тенге
	13 429
	16 963
	126,32%

	6.3
	услуги связи
	тыс. тенге
	39 745
	21 079
	53,04%

	6.4
	поверка приборов
	тыс. тенге
	9 057
	560
	6,18%

	6.5
	содержание зданий
	тыс. тенге
	11 945
	7 219
	60,43%

	6.6
	аренда ОФ
	тыс. тенге
	8 056
	6 282
	77,98%

	6.7
	затраты по ОТ и ТБ
	тыс. тенге
	137 911
	15 066
	10,92%

	6.8
	подготовка кадров
	тыс. тенге
	32 635
	12 609
	38,64%

	6.9
	охрана объектов
	тыс. тенге
	116 049
	65 796
	56,70%

	6.10
	экспертные услуги
	тыс. тенге
	9 601
	4 112
	42,83%

	6.11
	затраты по отводу земельных участков
	тыс. тенге
	10 579
	2 606
	24,63%

	6.12
	прочие расходы
	тыс. тенге
	6 089
	5 839
	95,90%

	7
	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь
	тыс. тенге
	6 351 775
	3 382 355
	53,25%

	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	
	нормативные потери
	%
	8,84
	8,64
	 

	
	
	тыс. кВтч
	210 789
	103 729
	 

	
	тариф 
	тенге/ кВтч
	30,13
	32,61
	 

	
	сумма
	тыс. тенге
	6 351 775
	3 382 355
	53,25%

	8
	Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии
	тыс. тенге
	19 435
	9 428
	48,51%

	
	тариф 
	 
	0,087
	0,086
	 

	
	количество
	 
	222 650
	109 630
	 

	9
	Услуги по поддержанию готовности электрической мощности
	тыс. тенге
	693 284
	355 874
	51,33%

	
	тариф 
	тыс.тг./МВт
	1 520,360
	1 560,850
	 

	
	количество
	МВт
	38,0
	38,0
	 

	10
	Услуги АО "KEGOC" по пользованию национальной электрической сетью
	тыс. тенге
	643 905
	326 357
	50,68%

	
	тариф 
	тенге/ кВтч
	2,892
	2,977
	 

	
	количество
	тыс. кВтч
	222 650
	109 630
	 

	II
	Расходы периода, всего,
	тыс. тенге
	1 131 759
	512 790
	45,31%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	11
	Общие и административные расходы, всего,
	тыс. тенге
	1 016 602
	512 790
	50,44%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Заработная плата 
	тыс. тенге
	398 249
	226 877
	56,97%

	11.2
	Социальный налог
	тыс. тенге
	17 614
	13 929
	79,08%

	11.3
	Cоциальные отчисления
	тыс. тенге
	15 302
	7 957
	52,00%

	11.4
	Обязательное социальное медицинское страхование
	тыс. тенге
	11 948
	6 033
	50,50%

	11.5
	Обязательные пенсионные взносы работодателя 
	тыс. тенге
	9 956
	5 526
	55,51%

	11.6
	Амортизация
	тыс. тенге
	6 706
	7 378
	110,01%

	11.7
	Налоговые платежи и сборы
	тыс. тенге
	314 650
	137 542
	43,71%

	11.8
	командировочные 
	тыс. тенге
	2 006
	1 716
	85,53%

	11.9
	услуги связи
	тыс. тенге
	1 401
	712
	50,84%

	11.10
	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг
	тыс. тенге
	22 668
	7 057
	31,13%

	11.11
	услуги банка
	тыс. тенге
	3 394
	1 891
	55,72%

	11.12
	обязательное страхование
	тыс. тенге
	106 096
	56 471
	53,23%

	11.13
	услуги по поддержке программных продуктов
	тыс. тенге
	71 036
	14 225
	20,02%

	11.14
	услуги автотранспорта
	тыс. тенге
	19 856
	13 459
	67,78%

	11.15
	канцелярские и почтовые расходы
	тыс. тенге
	3 387
	1 169
	34,50%

	11.16
	прочие расходы
	тыс. тенге
	12 333
	10 848
	87,96%

	12
	Расходы на выплату вознаграждения, реализуемые в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
	тыс. тенге
	115 157
	0
	0,00%

	13
	Основной долг в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
	тыс. тенге
	0
	0
	0,00%

	III
	Всего затрат 
	тыс. тенге
	23 380 375
	12 133 548
	51,90%

	IV
	Прибыль
	тыс. тенге
	1 545 697
	185 862
	12,02%

	V
	Всего доходов
	тыс. тенге
	24 926 072
	12 319 410
	49,42%

	VI
	Недополученный доход
	тыс. тенге
	971 700
	 
	0,00%

	VII
	Всего доходов с учетом недополученного дохода
	тыс. тенге
	25 897 772
	12 319 410
	47,57%

	VIII
	Объем оказываемых услуг
	тыс. кВтч
	2 163 970
	1 090 719
	50,40%

	IX
	Тариф без НДС
	тенге/ кВтч
	11,97
	11,29
	94,38%



Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2026 года
Доход от передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие составил – 12 319 410 тыс. тенге. План в тарифной смете (Приказ ДКРЕМ №50-ОД от 16.06.2026 г) на 2026 год – 25 897 772 тыс. тенге.
Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие – 12 133 548 тыс. тенге. План в тарифной смете 50-ОД на 2026 год – 23 380 375 тыс. тенге.
4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии
Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за первое полугодие 2026 года:
	Наименование
	Сумма, тыс. тенге

	Доход всего, в т.ч.
	38 285 758

	 - выручка
	36 152 981

	 - прочие доходы
	793 952

	 - финансовые доходы
	1 338 826

	Затраты всего, в т.ч. 
	36 279 335

	 - себестоимость реализованных товаров и услуг
	33 566 604

	 - административные расходы
	772 474

	 - расходы по реализации
	694 122

	 - прочие расходы
	1 041 158

	 - финансовые расходы
	204 977

	Прибыль +, убыток -
	2 006 423



5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2026 года:
	Наименование
	Ед. изм.
	Предусмотрено в тарифной смете на 2026 год
	Фактически сложившиеся показатели 
за 1 полугодие 2026 года
	Отклонение

	
	
	
	
	тыс. кВтч
	%

	Передача и распределение электроэнергии
	тыс. кВтч
	2 163 970
	1 090 719
	-1 073 251
	-49,60



6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Согласно правилам розничного рынка энергопередающая организация осуществляет ежемесячное снятие показаний приборов коммерческого учета у всех потребителей электрической энергии, т.е. выполняет функции контроля и учета электроэнергии. 
Общее количество потребителей, присоединенных к сетям АО «ПРЭК» по состоянию на 01.07.26 г. составляет 237 232 потребителей, в том числе:
- физические лица – 227 854;
- юридические лица – 9 378 потребителей. 
В 2026 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг: 
Всего за первое полугодие 2026 года в АО «ПРЭК» поступило 962 обращения от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 5 обращений по «Телефону доверия».
В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляет по несогласию с начислением за потребленную электроэнергию:
- несогласие с начислением – 252;
- гарантийные с просьбой о предоставлении отсрочки/рассрочки оплаты долга – 352;
- по работе структурных подразделений – 176;
- выгрузка данных из базы данных по ЕРЦ – 167;
- коммерческие предложения – 13;
- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 2.
Все обращения потребителей рассмотрены, направлены письменные ответы и приняты необходимые меры.  
За отчётный период принято 1 966 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 195 818,893 кВт. 
Отказы – 4 заявки на 529 кВт из-за отсутствия технической возможности (закрытые источники электроснабжения для подключения новых мощностей).
239 заявлений для заключения договора при смене собственника (оцифровка ТУ) на 7 504,12 кВт.
5 технических условий на 6 044,92 кВт аннулировано по заявлению потребителей.
 27 технических условий с уменьшением мощности на 25 854,5 кВт. (в количество оформленных ТУ не включены).

Всего за 1 полугодие оформлено 1 691 технических условий с мощностью 155 886,353 кВт:
- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 1147 шт. с мощностью 115 556,286 кВт;
- переоформлены с увеличением мощности 115 шт. с мощностью 19 119,097 кВт;
- с изменением схемы внешнего электроснабжения 422 шт. с мощностью 10340,77 кВт;
- с изменением категории надёжности - 7 шт. с мощностью 10870,2 кВт.
Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанции "Майкаин-61" -закрытая подстанция для выдачи новых мощностей (по результатам ежегодных замеров летнего и зимнего максимума нагрузок).
Ограничение в подключение новых/дополнительных мощностей:
Подстанции 35-220кВ: "Правобережная", «Центральная-городская», «Северная промышленная», «Южная-городская», «Мичуринская», «Транспортная», «Парковая», «Заводская», «Восточная-городская», «Пригородная», «Ермаковская ПТФ», «Евгеньевка», «Енбек», «Береговая», «Моисеевка», «Бобровка», «Южная», «Ленинская», «Майкаин-62», «Майкаин-64», «Качиры-2», «Сетевая», «Транспортная», «Мичуринская», «Ольгино», «Калкаман», «Баянаул»
ВЛ-35кВ: №51 «Качиры-2 - Бобровка», №58 «Железинка-2 – Моисеевка», №59 «Моисеевка-Бобровка», №38 «Ермак-Строительная-Калкаман»; 
Решение о присоединении дополнительных мощностей по данным подстанциям, линиям принимается техническим советом АО «ПРЭК», исходя из заявленной мощности
7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги
В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:
· обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;
· модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;
· усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
· обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.
Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 16 июня 2026 года № 50-ОД утверждены предельные уровни тарифа на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии на период с 2026 по 2030 годы:
с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года – 10,77 тенге/кВтч (без учета НДС);
с 1 апреля 2026 года по 7 мая 2026 года – 11,13 тенге/кВтч (без учета НДС);
с 8 мая 2026 года по 24 июня 2026 года – 12,44 тенге/кВтч (без учета НДС);
с 25 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года – 12,55 тенге/кВтч (без учета НДС);
2027 год – 12,37 тенге/кВтч (без учета НДС);
2028 год – 12,69 тенге/кВтч (без учета НДС);
2029 год – 13,02 тенге/кВтч (без учета НДС);
2030 год – 13,30 тенге/кВтч (без учета НДС).




