## Лист1
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2026 год по ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
1. Доход от продажи Рынка мощности, млн.тенге без НДС
№ п/п | Наименование | План на 2026г., млн.тенге | План на 6 месяцев 2026г., млн.тенге | Факт 6 месяцев 2026г., млн.тенге
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": |  | 5052.9958 | 2526.498 | 2518.074
1 | Продажа мощности - тех.минимум | 5010.876 | 2505.438 | 2500.524
2 | Продажа мощности на централизованных торгах | 42.12 | 21.06 | 17.55
2. Инвестиционная программа в рамках дохода от Рынка мощности, млн. тенге без НДС
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.07.2026г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": |  | 5052.9958 | 473.63
2 | Реконструкция ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Замена турбоагрегата ст. №1 ТЭЦ-2 | 3668.8109 | 0 | до 31.12.2028г. | В капитальный ремонт входит ремонт: барабана котла, дутьевых вентиляторов, дымососа, мельницы, вентилятора мельничного, ремонт пылесистемы «А, Б», замена экранных блоков, ремонт подводящих и опускных газоходов котлоагрегата. Выполнение данного мероприятия повысит надежность работы станции и позволит повысить ресурс.
3 | Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-160-100фм ст.№5 ТЭЦ-2 приводящий к увеличению стоимости основных средств (СМР, материалы) | 479.12 | 415.515 | до 31.12.2026г. | В капитальный ремонт входит ремонт: барабана котла, дутьевых вентиляторов, дымососа, мельницы шаровой, вентилятора мельничного, ремонт пылесистемы «А, Б», замена экранных блоков, ремонт подводящих и опускных газоходов котлоагрегата. Выполнение данного мероприятия повысит надежность работы станции и позволит повысить ресурс.
4 | Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-25-90/10 ст.№2 ТЭЦ-2 приводящий к увеличению стоимости основных средств (СМР, материалы) | 474.7579 | 58.115 | до 31.12.2026г. | Выполнение комплекса операций по восстановлению работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов его составных частей. В капитальный ремонт входит ремонт: ЦВД, ЦНД, ремонт РВД с очисткой от солевых отложений, муфты РТ-РГ, подшипников, клапанов, насосов и др.
1 | Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, материалы, услуги) | 430.307 | 0 | до 31.12.2027г. | Строительство 2-го пускового комплекса ТЭЦ-2 необходимо для обеспечения дальнейшей работоспособности ТЭЦ-2 в связи с приближающимся сроком заполнения действующего золоотвала и исчерпанием его полезной ёмкости. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2)», прошедшим государственную экспертизу и имеющим положительное заключение №01-0282/24 от 28.06.2024г.