## Лист1
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2026 год по ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
1. Доход от продажи Рынка мощности, млн.тенге без НДС
№ п/п | Наименование | План на 2026г., млн.тенге | План на 8 месяцев 2026г., млн.тенге | Факт 8 месяцев 2026г., млн.тенге
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": |  | 5006.664 | 2947.581 | 2939.157
1 | Продажа мощности - тех.минимум | 5010.876 | 2923.011 | 2918.097
2 | Продажа мощности на централизованных торгах | 42.12 | 24.57 | 21.06
2. Инвестиционная программа в рамках дохода от Рынка мощности, млн. тенге без НДС
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.09.2026г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": |  | 5006.664 | 1417.9684
1 | Реконструкция ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Замена турбоагрегата ст. №1 ТЭЦ-2 | 2800 | 0 | до 31.12.2028г. | Замена турбоагрегата ст. №1 ТЭЦ-2 необходима для покрытия возрастающих тепловых нагрузок развивающегося города в целях повышения комфортности проживания населения, надежного обеспечения теплом и горячей водой. Целью реконструкции является замена физически изношенного, морально устаревшего основного и вспомогательного оборудования, отработавшего свой ресурс, не отвечающего современным требованиям технической и экологической безопасности ТЭЦ. Срок службы паровой турбины №1 – исчерпан, и оборудование подлежит замене.
2 | Капитальный ремонт котлоагрегатов БКЗ-160-100фм ст.№4, ст.№5 ТЭЦ-2, БКЗ 420-140 ст.№5 ТЭЦ-3 приводящий к увеличению стоимости основных средств (СМР, материалы) | 1773.8763 | 1035.7884 | до 31.12.2026г. | В капитальный ремонт входит: ремонт барабана котла, дутьевых вентиляторов, дымососа, мельницы шаровой, вентилятора мельничного, ремонт пылесистемы «А, Б», замена экранных блоков, ремонт подводящих и опускных газоходов котлоагрегата. Выполнение данного мероприятия повысит надежность работы станции и позволит повысить ресурс.
3 | Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-25-90/10 ст.№2 ТЭЦ-2 приводящий к увеличению стоимости основных средств (СМР, материалы) | 424.4843 | 382.18 | до 31.12.2026г. | Выполнение комплекса операций по восстановлению работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов его составных частей. В капитальный ремонт входит ремонт: ЦВД, ЦНД, ремонт РВД с очисткой от солевых отложений, муфты РТ-РГ, подшипников, клапанов, насосов и др.
4 | Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, материалы, услуги) | 8.3034 | 0 | до 31.12.2027г. | Строительство 2-го пускового комплекса ТЭЦ-2 необходимо для обеспечения дальнейшей работоспособности ТЭЦ-2 в связи с приближающимся сроком заполнения действующего золоотвала и исчерпанием его полезной ёмкости. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2)», прошедшим государственную экспертизу и имеющим положительное заключение №01-0282/24 от 28.06.2024г.