## Лист1
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2024 год по ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.10.2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.11.2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.12.2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.01.2025г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": |  | 5222.606 | 1078.1065
1 | Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, услуги, предоплата за материалы) | 3002.91 | 0 |  |  |  | до 31.12.2027г. | Строительство 2-го пускового комплекса ТЭЦ-2 необходимо для обеспечения дальнейшей работоспособности ТЭЦ-2 в связи с приближающимся сроком заполнения действующего золоотвала и исчерпанием его полезной ёмкости. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2)», прошедшим государственную экспертизу и имеющим положительное заключение №01-0282/24 от 28.06.2024г.
2 | Реконструкция газоходов котлоагрегатов ст. №3 - №6 для перевода на дымовую трубу №2 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) | 716.496 | 48.657 |  |  |  | до 31.12.2024г. | Строительство дополнительных газоходов для котлоагрегатов ст. №3 - №6 необходимо для перевода работы данных котлоагрегатов на дымовую трубу №2 ТЭЦ-3. При этом предусматривается возможность реверсивной работы котлоагрегатов ст. №3 и ст. №4 как на дымовую трубу №1, так и на дымовую трубу №2, что позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу ТЭЦ-3 при проведение ремонтных работ на дымовых трубах без полного останова станции. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция газоходов котлоагрегатов ст. №3-6 для перевода на дымовую трубу №2 на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошедшим комплексную вневедомственную экспертизу и имеющим положительное заключение № ЦЭ-0136 от 29.02.2024г.
3 | Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №5 ТЭЦ-2 приводящий к увеличению стоимости основных средств | 1289.437 | 1015.7335 |  |  |  | до 31.12.2024г. | В капитальный ремонт входят работы по ремонту: барабана котла, дутьевых и мельничных вентиляторов, дымососа, шаро-барабанной мельницы, ремонт пылесистем «А, Б», замена экранных блоков, ремонт подводящих и опускных газоходов котлоагрегата. Выполнение данного мероприятия повысит надежность работы станции в период несения максимальной нагрузки и продлит ресурс котлоагрегата ст.№5 до следующего ремонта.
4 | Реконструкция конденсатора турбоагрегата ПТ-60-90/13 ст. №3 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги, проект. экспертиза) | 213.763 | 13.716 |  |  |  | до 30.11.2024г. | Основной целью реконструкции конденсатора турбоагрегата ПТ-60-90/13 ст. №3 ТЭЦ-2 является повышение надежности работы конденсационной установки и турбоагрегата в целом, а также восстановления технико-экономических показателей турбоагрегата. Для снижения склонности трубок конденсатора к обесцинкованию и увеличения их стойкости против коррозии предусмотрен монтаж трубок из сложнолегированной латуни.