Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении

утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с п. 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI, после публикации объявления о предстоящем проведении отчета субъект естественной монополии за пять рабочих дней до проведения отчета размещает на своем интернет-ресурсе информацию:

- Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Павлодарские тепловые сети», относятся к сфере естественных монополий и включены в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности: передача и распределение тепловой энергии.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» производят эксплуатацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 426,9 км, в том числе: магистральные тепловые сети – 117,53 км, квартальные тепловые сети - 276,16 км, сети горячего водоснабжения - 23,12 км, насосные станции - 11 шт., ЦТП - 23 шт.

Теплоснабжение города Павлодара осуществляется от трех источников: ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Тепловые сети города рассчитаны на эксплуатацию круглый год, за исключением технологических перерывов для ремонта сетей и источников теплоснабжения. В летний период работа тепловых сетей направлена только на обеспечение горячего водоснабжения. Система теплоснабжения г. Павлодара – закрытая, водяная, в двух трубном исполнении.

- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждена совместным приказом № 17-ОД от 28.02.2025 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области и № 10-ОД от 28.02.2025 г. Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области на период 2021-2025 годы.

За 1 полугодие 2025 года выполнены мероприятия на общую сумму 6 127,000 тыс. тенге, в том числе:

- Реконструкции электроснабжения ЦТП и ПНС в городе Павлодаре

Разработана проектно-сметная документация на 100% и получено положительное заключение экспертизы. Заключены договора на осуществление авторского и технического надзоров. Ведутся закупочные процедуры на ЭТП по выполнению строительно-монтажных работ. Ориентировочный срок начала работ - 3 квартал 2025 года. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2025 года.

Реализация проекта позволит упорядочить и привести схемы электроснабжения ЦТП и ПНС в соответствие с требуемой категорией надежности согласно ПУЭ, исключить аварийные отключения насосных агрегатов для подачи теплоснабжения потребителям.

- Реконструкция ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке НО-52 – НП-6 в городе Павлодаре

С мая 2025 года ведутся строительно-монтажные работы подрядной организацией ТОО «Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР» в сопровождении авторского и технического надзоров. Выполнен монтаж трубопровода протяженностью более 300 метров. Планируемый срок завершения работ – сентябрь 2025 года.

Реализация проекта позволит оптимизировать схему теплоснабжения г. Павлодара, обеспечить надежное теплоснабжение потребителей, улучшить гидравлический режим тепловых сетей, сократить тепловые потери за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана, снизить износ и аварийность.

- Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре

Проектно-сметная документация разработана 100%. Получено положительное заключение экспертизы. Заключены договора на осуществление авторского и технического надзоров. Ведутся закупочные процедуры на ЭТП по выполнению строительно-монтажных работ. Ориентировочный срок начала работ - 3 квартал 2025 года. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года.

В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.

- Реконструкция тепловой сети от ТК-721/33 до ТК-721/40 по ул. Ермака в городе Павлодаре

Проведение тендерных процедур ЭТП по закупу услуг по разработке проектно-сметной документации. Срок разработки проекта - 3 квартал 2025 года. Получение положительного заключения экспертизы проекта - 4 квартал 2025 года.

Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.

- Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре

Проектно-сметная документация находится на комплексной вневедомственной экспертизе, срок получения положительного заключения июль 2025 года. После чего проведение закупочных процедур на ЭТП (строительно-монтажные работы, авторский и технический надзоры). Ориентировочный срок начала работ - 3 квартал 2025 года. Ориентировочный срок начала работ - 3 квартал 2025 года. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года.

Проектом предусматривается замена существующей тепловой сети диаметром 325 мм протяженностью 664 м на трубопроводы в ППУ изоляции бесканальным способом.

Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.

- Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре; Реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре; Реконструкция ЦТП-67 в городе Павлодаре; Реконструкция ПНС - 6 в городе Павлодаре.

Проведение тендерных процедур ЭТП по закупу услуг по разработке проектно-сметной документации.  Срок разработки проекта - 3 квартал 2025 года. Получение положительного заключения экспертизы проекта - 4 квартал 2025 года.

В связи со необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг запланированы данные мероприятия.

Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов.

Ведутся закупочные процедуры на ЭТП, после проведения тендерных процедур, будет произведен закуп и поставка специальной техники - 3-4 квартал 2025 года.

Запланирован закуп 3 единиц техники, в том числе: автомастерская – 1 единица, сварочный агрегат – 2 единицы.

Закуп специальной техники позволит: увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и повысит качество предоставляемых регулируемых услуг; повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского реагирования.

Специальная техника нового поколения обладают высокой проходимостью, грузоподъемностью и производительностью, отличаются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании.  Машины позволяют значительно повысить производительность труда работников, за счет выполнения водителем такой техники сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышаются скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.

- Приобретение оргтехники

Ведутся закупочные процедуры на ЭТП, после проведения тендерных процедур, будет произведен закуп и поставка специальной техники - 3-4 квартал 2025 года.

Запланирован закуп 3 штук оргтехники: системный блок – 10 штук, монитор – 10 штук, МФУ – 9 единиц, плоттер – 1 единица.

Оргтехника предназначена для поддержания эффективности и надежности работы офиса, снижения эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности данных. Замена старой техники на новую позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность труда и снизить вероятность возникновения простоев из-за поломок.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей и гидравлического режима теплосетей, обеспечение перераспределения потоков в тепловых сетях.

В итоге должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла, снижение износа и обеспечение повышения качества, надежности и эффективности работы тепловых сетей.

- Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодия 2025 года

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2024 года | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение гидравлического режима, надежности трубопроводов (снижение аварийности) снижение износа тепловых сетей, увеличение пропускной способности и срока службы оборудования. | Высокий уровень повреждаемости (аварийные участки), высокий износ. | Бесперебойная передача тепловой энергии | Запланированные мероприятия будут выполнены в полном объеме и достигнуты показатели после ввода объектов в эксплуатацию | Хорошо | Показатели будут достигнуты после реализации проектов – ввода в эксплуатацию, по причине: крупные проекты и нехватка бюджета предприятия для реализации за год. |

- Информация о достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодие 2025 года

| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2024 года | План на 2025 год | Факт за 1 полугодие 2025 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение износа тепловых сетей на реконструируемых участках | 96 | 96 | 0 | Не достигнуты | Показатели будут достигнуты после реализации проектов – ввода в эксплуатацию |
| 2 | Тепловые потери (снижение) | 100 | 100 | 0 | Не достигнуты |  |
| 3 | Аварийность, повреждаемость | 100 | 100 | 0 | Не достигнуты |  |

Примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2025 года

ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2025 г.

Тариф и тарифная смета на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом №31-ОД от 21.04.2025 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области. В тарифной смете утвержден тариф в размере 3 165,66 тенге/Гкал без НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в размере 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодия 2025 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 286,506 Гкал, выполнение 54,2 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии по факту составил 3 836 170 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 515 063 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 3 533 133 тенге. План в тарифной смете 7 411 936 тыс. тенге. Выполнение 47,7 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2025 года в результате деятельности от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в размере 303 037 тыс. тенге.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

ТОО "Павлодарские тепловые сети" по итогам 1-ого полугодия 2025 года

на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2025 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2025 г. | Выполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 6 805 071 | 3 192 915 | 46,9% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 2 493 857 | 1 738 734 | 69,7% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Вода на технологические цели | тыс.тенге | 417 428 | 229 309 | 54,9% |
| 1.2 | Материалы и услуги на эксплуатацию | тыс.тенге | 13 888 | 30 581 | 220,2% |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 22 551 | 25 571 | 113,4% |
| 1.4 | Электроэнергия на технологию | тыс.тенге | 269 881 | 389 685 | 144,4% |
| 1.5 | Нормативные технические потери | тыс.тенге | 1 523 948 | 923 172 | 60,6% |
| 1.6 | Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 246 161 | 140 416 | 57,0% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 2 221 149 | 871 175 | 39,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 1 929 463 | 761 008 | 39,4% |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 186 771 | 74 927 | 40,1% |
| 2.3 | ОПВ, ОПВР | тыс.тенге | 47 031 | 15 186 | 32,3% |
| 2.4 | ОСМС | тыс.тенге | 57 884 | 20 054 | 34,6% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 677 639 | 337 172 | 49,8% |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 1 309 367 | 149 164 | 11,4% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 1 309 367 | 149 164 | 11,4% |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 103 059 | 96 669 | 93,8% |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 4 794 | 5 359 | 111,8% |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 38 764 | 33 859 | 87,3% |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 3 646 | 1 000 | 27,4% |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тыс.тенге | 16 232 | 11 512 | 70,9% |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 116 | 0 | 0,0% |
| 5.6 | - ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка, утилизация промотходов) | тыс.тенге | 15 510 | 17 040 | 109,9% |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 11 143 | 15 930 | 143,0% |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 1 401 | 11 | 0,8% |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 1 559 | 6 123 | 392,6% |
| 5.10 | - проездные для контролеров | тыс.тенге | 6 166 | 3 794 | 61,5% |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 3 727 | 2 041 | 54,8% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 606 865 | 340 218 | 56,1% |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 566 452 | 235 391 | 41,6% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 294 092 | 142 906 | 48,6% |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 24 306 | 14 548 | 59,9% |
| 6.3 | ОПВР | тыс.тенге | 6 586 |  | 0,0% |
| 6.3 | ОСМС | тыс.тенге | 8 823 | 5 975 | 67,7% |
| 6.4 | Налоги, платежи | тыс.тенге | 124 796 | 9 643 | 7,7% |
| 6.6 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 107 849 | 62 319 | 57,8% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.6.1 | материалы и услуги на эксплуатацию | тысяч тенге | 10 630 | 1 270 | 12,0% |
| 6.6.2 | амортизация | тысяч тенге | 22 370 | 858 | 3,8% |
| 6.6.3 | услуги легкового транспорта | тысяч тенге | 5 601 | 3 627 | 64,8% |
| 6.6.4 | ремонт зданий и сооружений | тысяч тенге | 7 501 | 306 | 4,1% |
| 6.6.5 | услуги банка | тысяч тенге | 3 606 | 1 820 | 50,5% |
| 6.6.6 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д. | тысяч тенге | 11 743 | 4 020 | 34,2% |
| 6.6.7 | ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка) | тысяч тенге | 4 325 | 2 770 | 64,0% |
| 6.6.8 | услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра) | тысяч тенге | 9 386 | 24 488 | 260,9% |
| 6.6.9 | командировочные расходы | тысяч тенге | 700 | 659 | 94,1% |
| 6.6.10 | услуги связи | тысяч тенге | 1 521 | 810 | 53,3% |
| 6.6.11 | охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тысяч тенге | 1 037 | 515 | 49,6% |
| 6.6.12 | страхование персонала | тысяч тенге | 8 664 | 6 434 | 74,3% |
| 6.6.13 | канцелярские, типографские расходы | тысяч тенге | 4 145 | 2 329 | 56,2% |
| 6.6.14 | услуги охраны | тысяч тенге | 8 614 | 7 625 | 88,5% |
| 6.6.15 | прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные, членские) | тысяч тенге | 8 007 | 4 789 | 59,8% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 40 412 | 104 827 | 259,4% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 7 411 936 | 3 533 133 | 47,7% |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 103 127 | 303 037 | 293,8% |
| V | РБА | тыс.тенге | 10 718 878 |  | 0,0% |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 7 515 063 | 3 836 170 | 51,0% |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 1 286,506 | 54,2% |
|  |  | тыс.тенге | 7 515 063 | 3 836 170 | 51,0% |
| VIII | нормативные технические потери | % | 24,10% | 24,10% | 100,0% |
|  |  | тыс.Гкал | 763,734 | 424,485 | 55,6% |
| IХ | Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС) | тенге/Гкал | 3 165,66 | 2 981,85 | 94,2% |

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 1-полугодие 2025 г.

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 3 836 170 |
| Себестоимость | 3 244 015 |
| Административные расходы | 259 501 |
| Курсовая разница (нетто) | 12 239 |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | - 176 586 |
| Результат от неосновной деятельности | - 36 532 |
| Расходы по КПН | - 3 |
| Прибыль (+), убыток (-) | 131 772 |

7. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период:

За 1-полугодие 2025 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 1 286,506 тыс. Гкал.

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2025 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2025 года |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 373,935 | 1 286,506 |

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых

За 1-полугодие 2025 года 169 потребителя, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт.

Выявлено 9 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 776,16 Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 19 потребителя, 21 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 5 потребителей, на объектах, которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 3 072,652 Гкал/год.

Выявлено 4 дома индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 760,1 м²; (152,02 Гкал/год).

Выполнено 13 перерасчета объема использованной потребителем тепловой энергии (3 855,301 Гкал) на общую сумму 19 550 728,26 тенге, оплачено –  13 337 493,09 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 164 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 65 приборов учета,

- частный сектор – 44 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 55 приборов учета.

Заключено 111 (320 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на  419,134 Гкал (16 763,86 тн).  Произведена промывка на 197 объекте, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 11 436,07тн. а так же затраты на подогрев сетевой воды (285,927 Гкал).

Отработано 147 заявки потребителей с жалобами на некачественное тепло и водоснабжение, из них подтвердилось 63 заявок.

Оформлено 293 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии  на отопительный сезон 2025-2026г.г., в том числе 40 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 681.

Приняты гидравлические испытания:

- теплового узла – 2 946,

- внутренней системы отопления – 2 916;

- водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 1 075.

Опломбировано дроссельных устройств – 2 106.

Вручено 3504 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

В настоящее время имеются ограничения по свободным и доступным мощностям тепловой энергии: технические условия не выдаются по всему городу Павлодар.

9.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»:

- обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь;

- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №31-ОД от 21.04.2025г. утвержден тариф на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на период с 01.05.2025 по 31.12.2025 г. в размере 3 165,66 тенге/ Гкал (без учета НДС).