Ежегодный отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по производству тепловой энергии и исполнении инвестиционных программ

за 2023 год

в соответствии с:

- п.289 главы 7. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные пунктом 287  настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность.»;

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» была утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на услуги по производству тепловой энергии на 2021-2025 годы. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

На 2023 год сумма по плану составила 1 872 131 тыс. тенге. Фактически за 2023 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 872 191 тыс. тенге.

В 2023 году выполнены работы:

- по рекультивации 1-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 343 559 тыс. тенге. Данное мероприятие инвестиционной программы направлено на предотвращения пыления поверхности намытых золошлаков отработанной секции необходимо выполнить рекультивацию 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с рабочим проектом «Рекультивация 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение № CEQZ -0169/22 от 11.05.2022г. Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2023г.

- по строительству дымовой трубы №2 на ТЭЦ-3 (строительно-монтажные работы) на сумму 524 852 тыс. тенге. Данное мероприятие инвестиционной программы выполняется с целью снятия ограничений по тяге существующих котлоагрегатов работающих на дымовую трубу №1 и возможностью подключения к дымовой трубе №2 котлоагрегатов ст.№5 и ст.№6, а также перспективных котлоагрегатов ст.№7 и ст.№8.

В 2021 г. по условиям договора была произведена предоплата на приобретение материалов в сумме 192 672 тысяч тенге, в 2022 г. начаты строительно-монтажные работы, которые завершились в декабре 2023г. возведением железобетонного ствола дымовой трубы высотой 180 метров.

Работы выполнялись в соответствии с рабочим проектом «Строительство железобетонной дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка», прошедшим государственную экспертизу и имеющим заключение №06-0295/21 от 30.09.2021г. Оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 27.12.2023г.

- по реконструкции осветлителя №1 ТЭЦ-3 на сумму 378 684 тыс. тенге. В связи с ростом внешнего потребления продукции (воды и пара) необходимо выполнение реконструкции осветлителя №1 ВПУ ТЭЦ-3 с увеличением производительности с 400 м3/ч до 500-600 м3/ч.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии проектом «Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности», прошедшим экспертизу и имеющим положительное заключение №KZSARO-0005/23 от 23.02.2023г.

Заключены договора на СМР, авторский и технические надзоры. В связи с длительным сроком поставки материалов и оборудования выполнение смр, авторский и технический надзор будут выполнены в 2024г. Предоплата по договору за материалы выполнена в полном объеме.

- по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №2 ТЭЦ-3 на сумму 114 345 тыс. тенге. Основной целью реконструкции является комплекс мероприятий и конструкторских решений, направленных на уменьшение золового износа труб трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№2 ТЭЦ-3 и, как следствие, увеличение его срока службы.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1-6 ТЭЦ-3 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение №КСО-0039/21 от 06.09.2021г. Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.10.2023г.

- по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №1 ТЭЦ-2 на сумму 244 533 тыс. тенге. Основной целью реконструкции является комплекс мероприятий и конструкторских решений, направленных на уменьшение золового износа труб трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1 ТЭЦ-2 и, как следствие, увеличение его срока службы.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст.№1-5 ТЭЦ-2 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение №КСО-0040/21 от 07.09.2021г. Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.08.2023г.

- по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №3 ТЭЦ-2 на сумму 266 218 тыс. тенге. Основной целью реконструкции является комплекс мероприятий и конструкторских решений, направленных на уменьшение золового износа труб трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№3 ТЭЦ-2 и, как следствие, увеличение его срока службы.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст.№1-5 ТЭЦ-2 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение №КСО-0040/21 от 07.09.2021г. Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.12.2023г.

Основными направлениями инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» являются:

- повышение надежности и долговечности существующего оборудования путем проведения реконструкции;

- проекты, обеспечивающие совершенствование экологических параметров деятельности.

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2023 год

(предварительно)

|  | тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход всего, в т.ч. | 52 309 709 |
| - Доход от реализации э/э | 42 397 336 |
| - Доход от реализации т/э | 9 912 372 |
| - От прочей реализации | 0 |
| Себестоимость товарной продукции, в т.ч. | -41 476 833 |
| - по электроэнергии | -28 531 481 |
| - по теплоэнергии | -12 945 352 |
| - прочей продукции | 0 |
| Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации) | -3 348 239 |
| Курсовая разница (убыток) | 14 759 |
| Финансовые расходы | -26 186 891 |
| Результат от неосновной деятельности | 2 745 766 |
| Расходы по КПН | 1 514 362 |
| Прибыль +, убыток - | -14 427 367 |

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2023 год

| Наименование | Ед.изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. Гкал | % |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в том числе: | тыс. Гкал | 3 118,953 | 2 882,317 | -236,636 | -8% |
| Пар 16 ата | -//- | 898,428 | 746,650 | -151,778 | -17% |
| Пар 40 ата | -//- | 205,631 | 172,357 | -33,274 | -16% |
| Горячая вода | -//- | 2 014,894 | 1 963,310 | -51,584 | -3% |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителями подписываются акты на поставку тепловой энергии. В 2023 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

- О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Тарифная смета АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тнг | 9 348 043 | 11 369 497 | 21,6% |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тнг | 4 776 800 | 4 899 313 | 2,6% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тнг | 462 748 | 522 073 | 12,8% |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 205 504 | 259 427 | 26,2% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 142 101 | 145 852 | 2,6% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 115 143 | 116 795 | 1,4% |
| 1.2 | Топливо | тыс.тнг | 4 267 368 | 4 285 574 | 0,4% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 4 118 356 | 4 076 203 | -1,0% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 149 012 | 209 371 | 40,5% |
| 1.3 | ГСМ | тыс.тнг | 31 647 | 69 326 | 119,1% |
| 1.4 | Энергия, в т.ч. | тыс.тнг | 15 040 | 22 339 | 48,5% |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 8 986 | 13 239 | 47,3% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 6 054 | 9 100 | 50,3% |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тнг | 1 266 269 | 1 282 181 | 1,3% |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 1 123 620 | 1 071 045 | -4,7% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 92 867 | 138 206 | 48,8% |
| 2.3 | обязательное соц.мед. страхование | -//- | 33 709 | 45 218 | 34,1% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 16 073 | 27 712 | 72,4% |
| 3 | Амортизация | тыс.тнг | 965 835 | 2 837 286 | 193,8% |
| 4 | Ремонт | тыс.тнг | 1 683 397 | 1 627 160 | -3,3% |
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс.тнг | 299 634 | 328 159 | 9,5% |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 200 681 | 211 835 | 5,6% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/исследование | -//- | 35 416 | 37 892 | 7,0% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 27 542 | 30 680 | 11,4% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 28 647 | 39 756 | 38,8% |
| 5.5 | утилизация промотходов | -//- | 7 348 | 7 995 | 8,8% |
| 6 | Плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тнг | 262 884 | 268 407 | 2,1% |
| 7 | Прочие затраты, всего | тыс.тнг | 93 223 | 126 992 | 36,2% |
| 7.1 | - канцелярские,типографские расходы | -//- | 1 939 | 2 717 | 40,1% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 20 853 | 34 377 | 64,9% |
| 7.3 | - связь,радио,телефон | -//- | 15 | 1 450 | 9312,4% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 11 902 | 16 752 | 40,7% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 5 490 | 11 973 | 118,1% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 38 163 | 39 398 | 3,2% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 13 105 | 14 078 | 7,4% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | -//- | 306 | 359 | 17,3% |
| 7.9 | прочие расходы | -//- | 1 450 | 5 888 | 306,1% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тнг | 365 519 | 672 999 | 84,1% |
| 8 | Общие административные расходы, всего | тыс.тнг | 361 357 | 661 297 | 83,0% |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 148 090 | 141 537 | -4,4% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 12 240 | 32 369 | 164,5% |
| 8.3 | - обязательное соц.мед. страхование | -//- | 4 443 | 8 781 | 97,6% |
| 8.4 | - амортизация | -//- | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| 8.5 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 21 948 | 49 726 | 126,6% |
| 8.6 | - командировочные расходы | -//- | 74 777 | 168 012 | 124,7% |
| 8.7 | - коммунальные услуги | -//- | 1 719 | 3 007 | 74,9% |
| 8.8 | - услуги связи | -//- | 13 056 | 20 453 | 56,7% |
| 8.9 | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 1 211 | 5 611 | 363,2% |
| 8.10 | - услуги банка | -//- | 10 401 | 20 843 | 100,4% |
| 8.11 | - страхование работников | -//- | 4 428 | 49 750 | 1023,5% |
| 8.12 | другие расходы, всего | тыс.тнг | 61 092 | 152 555 | 149,7% |
| 8.12.1 | - услуги легкового транспорта | -//- | 22 839 | 100 336 | 339,3% |
| 8.12.2 | - канцелярские товары | -//- | 997 | 2 542 | 154,9% |
| 8.12.3 | - спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 1 252 | 2 599 | 107,6% |
| 8.12.4 | - охрана объекта | -//- | 3 813 | 4 376 | 14,8% |
| 8.12.5 | - сопровождение програмного обеспечение | -//- | 22 810 | 24 856 | 9,0% |
| 8.12.6 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 6 436 | 10 269 | 59,6% |
| 8.12.7 | - аренда плата, найм | -//- | 1 394 | 1 631 | 17,0% |
| 8.12.8 | - прочие расходы | -//- | 1 552 | 5 947 | 283,3% |
| 9 | Расходы по реализации | тыс.тнг | 4 163 | 11 702 | 181,1% |
| III | Всего затрат | тыс.тнг | 9 713 564 | 12 042 496 | 24,0% |
| IV | Прибыль | тыс.тнг | 884 348 | -3 029 819 | -442,6% |
| IV.I | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тнг | 78 547 397 | 78 547 397 | 0,0% |
| V | Всего доходов | тыс.тнг | 10 597 912 | 9 012 677 | -15,0% |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 3 118,953 | 2 882,317 | -7,6% |
|  |  | тыс.тнг | 10 597 912 | 9 012 677 | -15,0% |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 3 397,91 | 3 126,89 | -8,0% |

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2023 г.

Доходы от производства тепловой энергии по факту составили 9 012 677 тыс. тенге. План в тарифной смете – 10 597 912 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии по факту составили 12 042 496 тыс. тенге. План в тарифной смете по расходам на производство 9 713 564 тыс. тенге.

Основные статьи затрат:

Статья «Топливо». По данной статье перерасход – 18 206 тыс. тенге. Отклонение в пределах допустимых норм (0,4%).

Статья «Хим.реагенты». По данной статье сложился перерасход на сумму 53 923 тыс. тенге в связи с ростом стоимости на хим.реагенты и реактивы.

Статья «Вода на технологические цели». По данной статье сложился перерасход в сумме 3 751 тыс. тенге, за счет роста тарифа на воду.

По статье «Плата за эмиссии». По статье плата за эмиссии в окружающую среду затраты сложились в сумме 268 407 тыс. тенге, что на 5 523 тыс. тенге или 2,1% больше, чем в утвержденной тарифной смете.

Статья «Затраты на оплату труда». По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 1 431 042 тыс. тенге, по факту 1 464 868 тыс. тенге. Перерасход 33 826 тыс. тенге.

По статье «Ремонты». В утвержденной тарифной смете сумма по данной статье составляет 1 683 397 тыс. тенге, по факту 1 627 160 тыс. тенге. Экономия 3,3% (56 237 тыс. тенге), что в пределах допустимых норм.

Статья «Услуги сторонних организаций». По данной статье сложился перерасход в сумме 28 525 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на услуги по охране объектов и пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.

Расходы периода. В целом по расходам периода образовался перерасход на сумму 307 480 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 299 941 тыс. тенге, по расходам по реализации – 7 539 тыс. тенге.

Не смотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 2 328 932 тыс. тенге (24%).

Отклонение расходов по статьям затрат не оказало влияние на потребителей.

В 2023 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;

- минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;

- предотвращение загрязнения окружающей среды.

Приказом № 91-ОД от 27 ноября 2020 года РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области в утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2021-2025 годы.

| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| --- | --- | --- |
| с 1 января по 31 декабря 2021 года | Пар-40 | 4 053,77 |
|  | Пар-16 | 4 709,60 |
|  | ГВС | 1 280,51 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | Пар-40 | 3 693,18 |
|  | Пар-16 | 4 709,60 |
|  | ГВС | 2 016,62 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | Пар-40 | 6 467,775 |
|  | Пар-16 | 5 062,79 |
|  | ГВС | 2 375,40 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | Пар-40 | 6 642,51 |
|  | Пар-16 | 5 134,71 |
|  | ГВС | 2 416,03 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 8 199,91 |
|  | Пар-16 | 5 541,42 |
|  | ГВС | 2 693,14 |

Приказом № 59-ОД от 13 июля 2023 года РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внесены изменения в приказ №91-ОД и  утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2024-2025 годы.

| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| --- | --- | --- |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | Пар-40 | 9 224,89 |
|  | Пар-16 | 7 991,56 |
|  | ГВС | 2 224,36 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 10 873,26 |
|  | Пар-16 | 8 594,72 |
|  | ГВС | 2 588,20 |