## рус
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"
Передача и распределение электрической энергии
за 2013 год
№ | Наименование укрупненных показателей инвестиционной программы | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | Сумма инвестиционной программы тыс. тг. | Отчет о прибылях и убытках тыс. тг | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)млн.кВтч |  | Источник инвестиций (фактическое условие) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекты инвестиционной программы учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом) тыс. тг. |  |  | Откл | причины откл
[6 empty] | план | факт |  | Количество в натуральном показателе | сумма инвестиций | источник инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше | Совместный приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 31 октября 2013 года № 137-ОД и Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 465 | 2013-2015 гг | 1524000 |  |  |  |  | 4 шт/73,4 км | 1552908 | амортизация и прибыль | 28908 | увеличения цен на тмц | -28908
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети, систем сбора данных и управления энергией SCADA/EMC, внедрение АСКУЭ. |  |  | 301650 |  |  |  |  | 1707 шт/23,148 км | 354321 | прибыль | 52671 | увеличения цен на тмц | -52671
3 | Приобретение технологического оборудования и механизмов |  |  | 80000 |  |  |  |  | 187 шт | 88689 | прибыль | 8689 | дополнительный закуп оборудования | -8689
4 | Мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов. |  |  | 24000 |  |  |  |  | 3 мероприятия | 18186 | амортизация и прибыль | -5814 | перераспределение денежных средств | 5814
5 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений |  |  | 71800 |  |  |  |  | 49 шт | 71814 | амортизация | 14 | увеличения цен на тмц | -14
| Итого 2013 год |  |  | 2001450 | 578514 | 2123.9 | 2283.2 | 2085865 | - | 2085865 | 2085865 | 84415 | -
Генеральный директор Ф.Ф. Бодрухин

## каз
2013 жылғы "Павлодар электржелістік тарату компаниясы" АҚ электр энергияны беру және бөлу қызметі бойынша табиғи монополиялар субъектісінің инвестициялық бағдарламаны орындау жөніндегі ақпараты
№ | Инвестициялық бағдарлама іс-шараның атауы | Кіммен бекітілген (күні, бұйрық нөмірі) | Іс-шараны орындау жылы | Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың тг. | Шығын және кіріс туралы есеп, мың тг. | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің нақты және жоспарлы көлемі туралы ақпарат (тауар, жұмыс) млн.кВc |  | Инвестиция көзі (нақты шарт), мың тг. | тарифте ескерілген (квартал сайын, өсетін қортынды) инвестициялық бағдарлама объектісі, іс-шаралардың нағыз параметрлері (көрсеткіш), орындалу |  |  | Ауытқу, мың тг. | Ауытқу себебі
[6 empty] | жоспар | факт |  | Таза көрсеткіштер саны | Инвестиция сомасы, мың тг. | Инвестиция көзі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 35 кВ және одан жоғары желілердің құрылысы, қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру | 2013 жылғы 31 қазандағы № 137-НҚ Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Павлодар облысы бойынша Департаменті және 2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 465 Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің бірлескен бұйрығы | 2013-2015 жылдар | 1524000 |  |  |  |  | 4 дана/73,4 км | 1552908 | амортизация + кіріс | 28908 | ТМҚ құнның артуы | -28908
2 | Сандық корпоративтік телекоммуникациялық желіні құру, диспетчерлік бақылау, деректерді жинау және SCADA/EMC энергиясын басқару жүйелерін құру, ЭКЕАЖ енгізу |  |  | 301650 |  |  |  |  | 1707 дана/23,148 км | 354321 | кіріс | 52671 | ТМҚ құның артуы | -52671
3 | Технологиялық жабдықтар мен механизмдерді сатып алу |  |  | 80000 |  |  |  |  | 187 дана | 88689 | кіріс | 8689 | Құрылғыны қосымша сатып алу | -8689
4 | Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шаралар |  |  | 24000 |  |  |  |  | 3 желі | 18186 | амортизация + кіріс | -5814 | қаржы көзін қайта орналастыру | 5814
5 | Кәсіпорынның өндірістік базасының дамуы мен қайта құру |  |  | 71800 |  |  |  |  | 49 шт | 71814 | амортизация | 14 | ТМҚ құнның артуы | -14
| Барлығы 2013 жылы |  |  | 2001450 | 578514 | 2123.9 | 2283.2 | 2085865 | - | 2085865 | 2085865 | 84415 | -
Бас директор Ф.Ф. Бодрухин