Отчет по итогам первого полугодия 2026 года
об исполнении утверждённой тарифной сметы,
об исполнении утверждённой инвестиционной программы
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии

В соответствии с п. 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI, АО «ПРЭК» за пять рабочих дней до проведения отчёта размещает на своем интернет-ресурсе информацию:

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

Деятельностью АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» является передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области (кроме г. Экибастуза и Экибастузского района).

В структуру предприятия входят предприятия, осуществляющие обслуживание и ремонт электрических сетей и подстанций 220-110-35 кВ: Восточное предприятие электрических сетей, Западное предприятие электрических сетей и Производственно-ремонтное предприятие, так же 11 районов электрических сетей, обслуживающих сети 10-0,4 кВ по месту их расположения: Актогайский, Баян-Аульский, Иртышский, Майский РЭСы и Аксуские электрические сети по Левому берегу, и Железинский, Качирский, Лебяжинский, Павлодарский, Успенский, Щербактинский РЭСы по Правому берегу, также Городское предприятие электрических сетей.

2. Об исполнении утверждённой инвестиционной программы

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2026-2030 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 15 856,7 млн. тенге без НДС, в том числе на 2026 год – 5 864,1 млн. тенге в том числе мероприятия Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»  на сумму 3 082,4 млн. тенге (заемные средства).

Источником выполнения Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, а именно амортизация и прибыль, утвержденные в тарифе на сумму 2 781,8 млн.тенге без НДС и заемные средства в размере 3 082,4 млн.тенге без НДС.

Целью и задачей этой Программы является стабилизация энергообеспечения потребителей и создание долговременных условий развития энергетического комплекса региона. Инвестиционная программа составлена с учетом текущего технического состояния оборудования подстанций и электрических сетей, а также с учетом приоритетов экономического и технического характера, включающих в себя мероприятия, направленные на повышение коэффициента использования задействованных активов. В программу включены мероприятия, направленные на снижение физического износа, нормативных потерь электрической энергии и аварийности в сетях 0,4-220 кВ, увеличение надежности электрооборудования.

В течение 1-го полугодия 2026 г проводились работы по следующим разделам Программы:

1.	Раздел 3. «Реконструкция и строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ»;

2.	Раздел 6. «Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств».

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2026 года

АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электрической энергии

Инвестиционная программа утверждена совместным Приказом №49-ОД от 15.06.2026г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области и Приказом №17-ОД от 16.06.2026г. ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области»

| № п/п | Наименование о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | соственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | Факт прошлого года |  |  |  |  |  |  | аммортизация | прибыль |  |  | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | план | факт | факт текущего года | факт прошлого года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше |  |  |  |  | Инвестиционная программа АО "ПРЭК" на 2026-2030 гг | отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы | 1 183 460,2 | 0,0 | -1 183 460,2 |  | 594 061,6 | 589 398,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная" | ед.ПС | 1 |  | 1 |  |  | 459 859,9 |  | -459 859,9 | проводятся закупочные процедуры, реализация 3-4 квартал 2026 г |  | 459 859,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводятся закупочные процедуры, реализация 3-4 квартал 2026 г | для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар и Павлодарской области, снижения износа, аварийности и нормативных потерь |
| 1.2. |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Транспортная" | ПСД | 1 |  |  |  |  | 19 936,0 |  | -19 936,0 | договор заключен - выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г | 19 936,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор заключен - выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г | для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар и Павлодарской области, снижения износа, аварийности и нормативных потерь |
| 1.3. |  | Выплата индексации рыночной стоимости по договору купли-продажи подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110 кВ с кабельной вставкой ВЛ 110 кВ | платеж | 12 |  |  |  |  | 129 538,7 |  | -129 538,7 | заключение договора купли-продажи, после отвода участков земли МИО |  | 129 538,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключение договора купли-продажи, после отвода участков земли МИО | для повышения надежности электроснабжения, возможность присоединения новых потребителей г.Павлодар и Павлодарской области |
| 1.4. |  | Установка противоаварийной автоматики (САОН) на ПС110/10кВ "Северная-городская" | ПСД | 1 |  |  |  |  | 10 393,4 |  | -10 393,4 | договор заключен - выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г | 10 393,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор заключен - выполняется разработка ПСД, выдача ПСД и прохождение экспертизы в 4 квартале 2026 г | для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, на основании письма №09-14-05/328 от 05.03.2025г АО «KEGOC» |
| 1.5. |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №137 "Майкаин-64-Баянаул" в пролете опор №170-401 | км | 39,355 |  | 24,526 |  |  | 563 732,2 |  | -563 732,2 | договора заключены, выполняется закуп материала, реализация 3-4 квартал | 563 732,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, выполняется закуп материала, реализация 3-4 квартал | для повышения надежности электроснабжения потребителей Баянаульского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 2 |  | Создание цифровой телекоммуникационной сети | компл. | 9 |  |  | Инвестиционная программа АО "ПРЭК" на 2026-2030 гг | Отчет о прибылях и убытках* | 66 113,3 |  | -66 113,3 | договора заключены, выполняется закуп материала, реализация 3-4 квартал | 51 274,8 | 14 838,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, выполняется закуп материала, реализация 3-4 квартал | для безопасности персонала в связи со своевременным предупреждением о возникновении пожаров и возгораний и обеспечения оперативных переговоров |
| 3 |  | Реконструкция и строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ | км. |  |  |  |  |  | 927 124,7 | 169 505,8 | -757 618,9 |  | 561 725,7 | 365 399,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для снижения износа, аварийности и нормативных потерь, реализации мероприятий по энергосебережению и энергоэффективности, повышение надежности электроснабжения |
| 3.1. |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 1,83 |  | 0,937 |  |  | 43 308,4 |  | -43 308,4 | договора заключены, выполняется закуп материала, реализация 3-4 квартал | 43 308,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, выполняется закуп материала, реализация 3-4 квартал |  |
| 3.2. |  | Строительство КЛ-10 кВ | км | 11,791 |  | 0,27 |  |  | 387 351,4 |  | -387 351,4 | проводятся закупочные процедуры - реализация 3-4 квартал | 158 834,1 | 228 517,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводятся закупочные процедуры - реализация 3-4 квартал |  |
| 3.3. |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ | ПСД | 2 |  | 108,7 км |  |  | 15 018,4 | 71 450,5 | 56 432,1 | работы ведутся | 15 018,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы ведутся |  |
| 3.4. |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ | ПСД | 1 |  | 16,2 км |  |  | 11 140,2 | 30 266,5 | 19 126,3 | работы ведутся | 11 140,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы ведутся |  |
| 3.5. |  | Строительство ВЛ-10 кВ | км/ед. | 0,74/1 |  |  |  |  | 30 140,5 |  | -30 140,5 | проводится разработка ПСД, реализация 3-4 квартал |  | 30 140,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводится разработка ПСД, реализация 3-4 квартал |  |
| 3.6. |  | Монтаж КТП,ТП 10/0,4кВ | ед | 11 |  | 2 |  |  | 440 165,9 | 67 788,8 | -372 377,1 | договора заключены, к работы ведутся | 333 424,6 | 106 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, к работы ведутся |  |
| 4. |  | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 24 |  | 16 |  |  | 126 734,2 |  | -126 734,2 | договора заключены, к работам приступили, реализация 3-4 квартал | 97 125,4 | 29 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, к работам приступили, реализация 3-4 квартал | увеличение срока службы зданий и сооружений, повышения надежности работы оборудования электрических сетей, обеспечение бесперебойности электроснабжения |
| 5. |  | Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств | ед. | 119 |  | 148 |  |  | 478 326,6 | 1 230,8 | -477 095,8 | проводятся закупочные процедуры,поставка запланирована на 2-4 квартал | 354 427,7 | 123 898,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводятся закупочные процедуры,поставка запланирована на 2-4 квартал | для оперативности контроля, проверки, диагностики и анализа работы основного и вспомогательного оборудования |
|  |  | ВСЕГО на 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2 781 759,0 | 170 736,6 | -2 611 022,4 |  | 1 658 615,2 | 1 123 143,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по Национальному проекту «Модернизация энергетического оборудования" |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 082 382,2 | 0,0 | -3 082 382,2 |  | 0,0 | 0,0 | 3 082 382,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района | Строительство ВЛ-35кВ №63 "Ольгина-Тимирязево" | км | 24,966 |  |  |  |  | 519 565,8 |  | -519 565,8 | повторный конкурс назначен на 03.08.2026г , договор на тех.надзор заключен, реализация на 3-4 квартал |  |  | 519 565,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повторный конкурс назначен на 03.08.2026г , договор на тех.надзор заключен, реализация на 3-4 квартал | для повышения надежности электроснабжения потребителей Успенского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 2 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Баянаул в с.Баянаул Баянаульского района | км | 12,81 |  |  | Инвестиционная программа АО "ПРЭК" на 2026-2030 гг | отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы | 324 493,0 |  | -324 493,0 | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал |  |  | 324 493,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал | повышение надежности электроснабжения потребителей Баянаульского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 3 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 ПС "Западная-Городская" со строительством КЛ-10кВ и ВЛ-10кВ, монтажа КТПН-621, КТПБ-654, КТПБ-683, КРУН-6, КРУН-7, КРУН-8 и со строительством ВЛ-0,4кВ от КТПН-621, КЛ-0,4кВ от КТПН-621, КЛ-0,4 от КТПБ-683, КЛ-0,4кВ от КТПБ-654 в г. Павлодар | км/ед. | 6,843 |  |  |  |  | 448 915,4 |  | -448 915,4 | договора заключены, работы ведутся |  |  | 448 915,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, работы ведутся | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 4 |  | Реконструкция трансформаторных подстанций в г.Павлодар - 7 ед | ед. | 7 |  |  |  |  | 297 759,1 |  | -297 759,1 | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал |  |  | 297 759,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 5 | Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района | Строительство комплектных блочно-модульных трансформаторных подстанций в п. Майкаин Баянаульского района – 3 ед | ед. | 3 |  |  |  |  | 75 687,6 |  | -75 687,6 | в свзи с отсутствием банковского обеспечения - конкурс отменен , договор на тех.надзор заключен |  |  | 75 687,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в свзи с отсутствием банковского обеспечения - конкурс отменен , договор на тех.надзор заключен | повышение надежности электроснабжения потребителей Баянаульского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 6 |  | Строительство комплектных трансформаторных подстанций со строительством» участков КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Аксу – 10 ед | ед. | 10 |  |  |  |  | 272 541,3 |  | -272 541,3 | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал |  |  | 272 541,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Аксу, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 7 |  | Строительство отпайки ВЛ 35 кВ Т-28 на ПС 35/10кВ «Кырык -Уй» от ВЛ 35 кВ № 28 «Ивановка – Новотроицкая» | км | 3,431 |  |  |  |  | 104 842,3 |  | -104 842,3 | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал |  |  | 104 842,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал | повышение надежности электроснабжения потребителей Актогайского района, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 8 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №11 ПС "Восточная городская" 110/10кВ со строительством КЛ-10, монтажа КТПБ-27, КТПН-275, КТПН-622, КТПН-644, КРУН-9, КРУН-10, КРУН-11 и со строительством КЛ-0,4кв от КТПБ-27, КЛ-0,4кв от КТПН-275, КЛ-0,4кв от КТПН-622, КЛ-0,4кв от КТПН-644, в г.Павлодар | км/ед. | 5,913 |  |  |  |  | 307 039,0 |  | -307 039,0 | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал |  |  | 307 039,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
| 9 |  | Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар, протяженностью 28,103 км | км | 26,292 |  |  |  |  | 731 538,7 |  | -731 538,7 | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал |  |  | 731 538,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора заключены, проводится закуп ТМЦ, , реализация на 3-4 квартал | повышение надежности электроснабжения потребителей г.Павлодар, снижение износа, аварийности и нормативных потерь |
|  | ВСЕГО за 2026 год с учетом мероприятий Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" |  |  |  |  |  |  |  | 5 864 141,2 | 170 736,6 | -5 693 404,6 |  | 1 658 615,2 | 1 123 143,9 | 3 082 382,2 |  |  |  | 66,26% | 65,53% | 8,84% | 8,64% |  |  |  |  |

В срок до 01.11.2026 г. АО "ПРЭК" планирует направить заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области " и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении утвержденной инвестиционной программы 2026 года без повышения тарифа в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."

| Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1 054,2 млн. кВтч | 2 164,0 млн.кВтч | 1 090,7 млн. кВтч | + 3,5 % |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65,53 % | 66,21 % | 66,26 % | - | Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 8,79 % | 8,84 % | 8,64 % | - 1,7 % |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 281 откл | 2 % | - | - | Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года |

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Тарифная смета на услуги
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
по передаче и распределению электрической энергии
за первое полугодие 2026 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета на 2026 год (Приказ 50-ОД) | Фактическое исполнение показателей за 1 полугодие 2026 года | Выполнение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, | тыс. тенге | 22 248 615 | 11 620 617 | 52,23% |
| 1 | Материальные затраты, всего, | тыс. тенге | 310 944 | 204 169 | 65,66% |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 96 356 | 28 114 | 29,18% |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 5 938 | 6 538 | 110,10% |
| 1.3 | энергия | тыс. тенге | 208 650 | 169 517 | 81,24% |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, | тыс. тенге | 10 346 015 | 5 227 383 | 50,53% |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 9 039 909 | 4 550 447 | 50,34% |
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 446 630 | 241 836 | 54,15% |
| 2.3 | Cоциальные отчисления | тыс. тенге | 387 999 | 186 679 | 48,11% |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс. тенге | 38 840 | 15 515 | 39,95% |
| 2.5 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 258 666 | 121 761 | 47,07% |
| 2.6 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 173 971 | 111 145 | 63,89% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 229 356 | 675 954 | 54,98% |
| 4 | Ремонт, всего, | тыс. тенге | 426 947 | 199 719 | 46,78% |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 426 947 | 199 719 | 46,78% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 720 637 | 1 021 918 | 59,39% |
| 6 | Прочие затраты, всего, | тыс. тенге | 506 317 | 217 461 | 42,95% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | командировочные расходы | тыс. тенге | 111 221 | 59 964 | 53,91% |
| 6.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс. тенге | 13 429 | 16 963 | 126,32% |
| 6.3 | услуги связи | тыс. тенге | 39 745 | 21 079 | 53,04% |
| 6.4 | поверка приборов | тыс. тенге | 9 057 | 560 | 6,18% |
| 6.5 | содержание зданий | тыс. тенге | 11 945 | 7 219 | 60,43% |
| 6.6 | аренда ОФ | тыс. тенге | 8 056 | 6 282 | 77,98% |
| 6.7 | затраты по ОТ и ТБ | тыс. тенге | 137 911 | 15 066 | 10,92% |
| 6.8 | подготовка кадров | тыс. тенге | 32 635 | 11 975 | 36,69% |
| 6.9 | охрана объектов | тыс. тенге | 116 049 | 65 796 | 56,70% |
| 6.10 | экспертные услуги | тыс. тенге | 9 601 | 4 112 | 42,83% |
| 6.11 | затраты по отводу земельных участков | тыс. тенге | 10 579 | 2 606 | 24,63% |
| 6.12 | прочие расходы | тыс. тенге | 6 089 | 5 839 | 95,90% |
| 7 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс. тенге | 6 351 775 | 3 382 355 | 53,25% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | нормативные потери | % | 8,84 | 8,64 |  |
|  |  | тыс. кВтч | 210 789 | 103 729 |  |
|  | тариф | тенге/ кВтч | 30,13 | 32,61 |  |
|  | сумма | тыс. тенге | 6 351 775 | 3 382 355 | 53,25% |
| 8 | Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии | тыс. тенге | 19 435 | 9 428 | 48,51% |
|  | тариф |  | 0,087 | 0,086 |  |
|  | количество |  | 222 650 | 109 630 |  |
| 9 | Услуги по поддержанию готовности электрической мощности | тыс. тенге | 693 284 | 355 874 | 51,33% |
|  | тариф | тыс.тг./МВт | 1 520,360 | 1 560,850 |  |
|  | количество | МВт | 38,0 | 38,0 |  |
| 10 | Услуги АО "KEGOC" по пользованию национальной электрической сетью | тыс. тенге | 643 905 | 326 357 | 50,68% |
|  | тариф | тенге/ кВтч | 2,892 | 2,977 |  |
|  | количество | тыс. кВтч | 222 650 | 109 630 |  |
| II | Расходы периода, всего, | тыс. тенге | 1 131 759 | 513 726 | 45,39% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11 | Общие и административные расходы, всего, | тыс. тенге | 1 016 602 | 513 726 | 50,53% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 398 249 | 226 877 | 56,97% |
| 11.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 17 614 | 13 929 | 79,08% |
| 11.3 | Cоциальные отчисления | тыс. тенге | 15 302 | 7 957 | 52,00% |
| 11.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 11 948 | 6 033 | 50,50% |
| 11.5 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс. тенге | 9 956 | 5 526 | 55,51% |
| 11.6 | Амортизация | тыс. тенге | 6 706 | 7 378 | 110,01% |
| 11.7 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 314 650 | 137 542 | 43,71% |
| 11.8 | командировочные | тыс. тенге | 2 006 | 1 716 | 85,53% |
| 11.9 | услуги связи | тыс. тенге | 1 401 | 712 | 50,84% |
| 11.10 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс. тенге | 22 668 | 7 057 | 31,13% |
| 11.11 | услуги банка | тыс. тенге | 3 394 | 1 891 | 55,72% |
| 11.12 | обязательное страхование | тыс. тенге | 106 096 | 56 471 | 53,23% |
| 11.13 | услуги по поддержке программных продуктов | тыс. тенге | 71 036 | 14 225 | 20,02% |
| 11.14 | услуги автотранспорта | тыс. тенге | 19 856 | 13 459 | 67,78% |
| 11.15 | канцелярские и почтовые расходы | тыс. тенге | 3 387 | 1 169 | 34,50% |
| 11.16 | прочие расходы | тыс. тенге | 12 333 | 11 784 | 95,55% |
| 12 | Расходы на выплату вознаграждения, реализуемые в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов | тыс. тенге | 115 157 | 0 | 0,00% |
| 13 | Основной долг в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00% |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 23 380 375 | 12 134 343 | 51,90% |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 545 697 | 185 066 | 11,97% |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 24 926 072 | 12 319 410 | 49,42% |
| VI | Недополученный доход | тыс. тенге | 971 700 |  | 0,00% |
| VII | Всего доходов с учетом недополученного дохода | тыс. тенге | 25 897 772 | 12 319 410 | 47,57% |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 2 163 970 | 1 090 719 | 50,40% |
| IX | Тариф без НДС | тенге/ кВтч | 11,97 | 11,29 | 94,38% |

Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2026 года

Доход от передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие составил – 12 319 410 тыс. тенге. План в тарифной смете (Приказ ДКРЕМ №50-ОД от 16.06.2026 г) на 2026 год – 25 897 771 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие – 12 134 343 тыс. тенге. План в тарифной смете 50-ОД на 2026 год – 23 380 374 тыс. тенге.

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за первое полугодие 2026 года:

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход всего, в т.ч. | 37 420 393 |
| - выручка | 36 152 981 |
| - прочие доходы | 793 966 |
| - финансовые доходы | 473 447 |
| Затраты всего, в т.ч. | 36 122 763 |
| - себестоимость реализованных товаров и услуг | 33 566 459 |
| - административные расходы | 773 411 |
| - расходы по реализации | 693 889 |
| - прочие расходы | 884 027 |
| - финансовые расходы | 204 977 |
| Прибыль +, убыток - | 1 297 631 |

5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2026 года:

| Наименование | Ед. изм. | Предусмотрено в тарифной смете на 2026 год | Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2026 года | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. кВтч | % |
| Передача и распределение электроэнергии | тыс. кВтч | 2 163 970 | 1 090 719 | -1 073 251 | -49,60 |

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Согласно правилам розничного рынка энергопередающая организация осуществляет ежемесячное снятие показаний приборов коммерческого учета у всех потребителей электрической энергии, т.е. выполняет функции контроля и учета электроэнергии.

Общее количество потребителей, присоединенных к сетям АО «ПРЭК» по состоянию на 01.07.26 г. составляет 237 232 потребителей, в том числе:

- физические лица – 227 854;

- юридические лица – 9 378 потребителей.

В 2026 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг:

Всего за первое полугодие 2026 года в АО «ПРЭК» поступило 962 обращения от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 5 обращений по «Телефону доверия».

В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляет по несогласию с начислением за потребленную электроэнергию:

- несогласие с начислением – 252;

- гарантийные с просьбой о предоставлении отсрочки/рассрочки оплаты долга – 352;

- по работе структурных подразделений – 176;

- выгрузка данных из базы данных по ЕРЦ – 167;

- коммерческие предложения – 13;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 2.

Все обращения потребителей рассмотрены, направлены письменные ответы и приняты необходимые меры.

За отчётный период принято 1 966 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 195 818,893 кВт.

Отказы – 4 заявки на 529 кВт из-за отсутствия технической возможности (закрытые источники электроснабжения для подключения новых мощностей).

239 заявлений для заключения договора при смене собственника (оцифровка ТУ) на 7 504,12 кВт.

5 технических условий на 6 044,92 кВт аннулировано по заявлению потребителей.

27 технических условий с уменьшением мощности на 25 854,5 кВт. (в количество оформленных ТУ не включены).

Всего за 1 полугодие оформлено 1 691 технических условий с мощностью 155 886,353 кВт:

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 1147 шт. с мощностью 115 556,286 кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 115 шт. с мощностью 19 119,097 кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 422 шт. с мощностью 10340,77 кВт;

- с изменением категории надёжности - 7 шт. с мощностью 10870,2 кВт.

Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанции "Майкаин-61" -закрытая подстанция для выдачи новых мощностей (по результатам ежегодных замеров летнего и зимнего максимума нагрузок).

Ограничение в подключение новых/дополнительных мощностей:

Подстанции 35-220кВ: "Правобережная", «Центральная-городская», «Северная промышленная», «Южная-городская», «Мичуринская», «Транспортная», «Парковая», «Заводская», «Восточная-городская», «Пригородная», «Ермаковская ПТФ», «Евгеньевка», «Енбек», «Береговая», «Моисеевка», «Бобровка», «Южная», «Ленинская», «Майкаин-62», «Майкаин-64», «Качиры-2», «Сетевая», «Транспортная», «Мичуринская», «Ольгино», «Калкаман», «Баянаул»

ВЛ-35кВ: №51 «Качиры-2 - Бобровка», №58 «Железинка-2 – Моисеевка», №59 «Моисеевка-Бобровка», №38 «Ермак-Строительная-Калкаман»;

Решение о присоединении дополнительных мощностей по данным подстанциям, линиям принимается техническим советом АО «ПРЭК», исходя из заявленной мощности

7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;

- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 16 июня 2026 года № 50-ОД утверждены предельные уровни тарифа на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии на период с 2026 по 2030 годы:

с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года – 10,77 тенге/кВтч (без учета НДС);

с 1 апреля 2026 года по 7 мая 2026 года – 11,13 тенге/кВтч (без учета НДС);

с 8 мая 2026 года по 24 июня 2026 года – 12,44 тенге/кВтч (без учета НДС);

с 25 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года – 12,55 тенге/кВтч (без учета НДС);

2027 год – 12,37 тенге/кВтч (без учета НДС);

2028 год – 12,69 тенге/кВтч (без учета НДС);

2029 год – 13,02 тенге/кВтч (без учета НДС);

2030 год – 13,30 тенге/кВтч (без учета НДС).