Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по производству тепловой энергии и исполнении инвестиционных программ

за 1 полугодие 2026 года

в соответствии с:

- п.11 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополий»;

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на 2026-2030 годы утверждена совместным приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» от 25.12.2025 г. № 124-ОД и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» от 25.12.2025 г. № 74-ОД.

На 2026 год инвестиционная программа по плану составила 4 632 899 тысяч тенге (без учета НДС), за счет амортизации и прибыли в утвержденной тарифной смете. По факту 1 полугодия выполнены мероприятия на общую сумму 704 590 тысяч тенге, из них:

- по строительству 2-го пускового комплекса 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 (для ТЭЦ-2) на сумму 61 367 тысяч тенге;

- по реконструкции завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата 
БКЗ-420-140 ст. №3 ТЭЦ-3 на сумму 437 270 тысяч тенге;

- по реконструкции завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата 
БКЗ-160-100 ст. №5 ТЭЦ-2 на сумму 205 953 тысячи тенге.

Во втором полугодии запланированы следующие мероприятия на общую сумму 3 928 309 тысяч тенге (без учета НДС):

- Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2);

- реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1, №5 ТЭЦ-3;

- реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4 ТЭЦ-2.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2026 год по итогам 1 полугодия 2026 года

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», по производству тепловой энергии

Совместный приказ РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» от 25.12.2025г. № 124-ОД и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» от 25.12.2025г. № 74-ОД

«О внесении изменений в совместный приказ РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» от 13.11.2025г. № 85-ОД и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области»

от 13.11.2025г. № 49-ОД «Об утверждении инвестиционной программы на услугу АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на 2026 - 2030 годы»

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы, в тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования ИП, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов Гкал) |  | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонения | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы - (отпуск с коллекторов, Гкал) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  |  |  | план годовой на 2026 год | факт за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |  |  | Амортизация | При быль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Производство тепловой энергии, г. Павлодар | Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, услуги) | Гкал | 3 089 317 | 1 694 170 | 2026 год |  | 2 900 000 | 61 367 | -2 838 633 |  | 2 900 000 |  | - | - |  |  | 60,63 (**) | 61,90 (**) |  |  | 2 (II степени) | 7 (II степени) |  |  |
| 2 |  | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №1, №3, №5 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) |  |  |  |  |  | 1 318 113 | 437 270 | -880 843 |  | 1 318 113 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4, №5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги) |  |  |  |  |  | 414 786 | 205 953 | -208 833 |  | 414 786 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |  |  |  |  |  | 4 632 899 | 704 590 | -3 928 309 |  | 4 632 899 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

за 1 полугодие 2026 года.

(предварительно)

|  | тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход всего, в т.ч. | 46 731 035 |
| - доход от реализации ЭЭ | 34 349 881 |
| - доход от рынка мощности | 2 518 074 |
| - доход от реализации ЭЭ по дисбалансу | 10 136 |
| - доход от реализации ТЭ | 9 286 274 |
| - доход от побочной продукции | 566 670 |
| Себестоимость товарной продукции, в т.ч. | -24 555 971 |
| - по электроэнергии | -16 006 900 |
| - по теплоэнергии | -8 549 071 |
| Расходы периода (адм. расходы) | -2 434 062 |
| Курсовая разница | 80 |
| Финансовые расходы | -12 920 690 |
| Результат от неосновной деятельности | -23 153 996 |
| Расходы по КПН | -27 838 |
| Прибыль +, убыток - | -16 361 443 |

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2026 года

| Наименование | Ед.изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 год | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. Гкал | % |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе: | тыс. Гкал | 3 065,556 | 1 680,232 | -1 385,324 | -45% |
| Пар 16 ата | -//- | 796,539 | 399,166 | -397,373 | -50% |
| Пар 40 ата | -//- | 176,060 | 100,809 | -75,251 | -43% |
| Горячая вода | -//- | 2 092,957 | 1 180,257 | -912,700 | -44% |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Ежегодно с потребителями заключаются договоры на оказание услуг по производству тепловой энергии, согласно заявленным объемам. По условиям договоров ежемесячно с потребителями подписываются акты фактической поставки тепловой энергии. За 1 полугодие 2026 года претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

- О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год | в т.ч по параметрам : |  |  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г. | в т.ч по параметрам: |  |  | Выполнение, % | в т.ч по параметрам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 40 пар | - 16 пар | - ГВС |  | - 40 пар | - 16 пар | - ГВС |  | - 40 пар | - 16 пар | - ГВС |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 17 993 181 | 2 131 729 | 9 000 097 | 6 861 355 | 8 848 624 | 988 759 | 4 622 717 | 3 237 147 | 49% | 46% | 51% | 47% |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 7 942 979 | 775 470 | 4 587 711 | 2 579 798 | 4 044 525 | 394 713 | 2 335 596 | 1 314 216 | 51% | 51% | 51% | 51% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 593 767 | 39 147 | 288 146 | 266 474 | 268 021 | 17 670 | 130 066 | 120 284 | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 163 362 | 10 770 | 79 277 | 73 314 | 64 162 | 4 230 | 31 137 | 28 795 | 39% | 39% | 39% | 39% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 258 860 | 17 066 | 125 621 | 116 172 | 129 640 | 8 547 | 62 912 | 58 180 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 171 545 | 11 310 | 83 248 | 76 987 | 74 219 | 4 893 | 36 017 | 33 308 | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 7 268 496 | 731 001 | 4 260 395 | 2 277 100 | 3 714 893 | 372 980 | 2 175 630 | 1 166 282 | 51% | 51% | 51% | 51% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 7 108 874 | 720 477 | 4 182 933 | 2 205 464 | 3 615 503 | 366 428 | 2 127 398 | 1 121 677 | 51% | 51% | 51% | 51% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 159 622 | 10 524 | 77 462 | 71 636 | 99 390 | 6 553 | 48 233 | 44 605 | 62% | 62% | 62% | 62% |
| 1.3 | ГСМ | тыс.тенге | 64 606 | 4 260 | 31 352 | 28 994 | 34 221 | 2 256 | 16 607 | 15 358 | 53% | 53% | 53% | 53% |
| 1.4 | Энергия, в т.ч. | тыс.тенге | 16 110 | 1 062 | 7 818 | 7 230 | 27 390 | 1 806 | 13 292 | 12 292 | 170% | 170% | 170% | 170% |
| 1.4.1 | эл. энергия на хозяйственные нужды | -//- | 9 626 | 635 | 4 671 | 4 320 | 15 062 | 993 | 7 309 | 6 759 | 156% | 156% | 156% | 156% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хозяйственные нужды | -//- | 6 485 | 428 | 3 147 | 2 910 | 12 329 | 813 | 5 983 | 5 533 | 190% | 190% | 190% | 190% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | тыс.тенге | 2 902 081 | 292 718 | 1 703 522 | 905 841 | 2 118 992 | 213 732 | 1 243 849 | 661 411 | 73% | 73% | 73% | 73% |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 496 844 | 251 845 | 1 465 647 | 779 352 | 1 829 540 | 184 537 | 1 073 940 | 571 063 | 73% | 73% | 73% | 73% |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 241 694 | 24 378 | 141 875 | 75 441 | 163 796 | 16 521 | 96 148 | 51 127 | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 74 905 | 7 555 | 43 969 | 23 381 | 50 110 | 5 054 | 29 415 | 15 641 | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 38 701 | 3 903 | 22 718 | 12 080 | 30 294 | 3 055 | 17 783 | 9 456 | 78% | 78% | 78% | 78% |
| 2.5 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 49 937 | 5 037 | 29 313 | 15 587 | 45 251 | 4 564 | 26 563 | 14 124 | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 3 992 456 | 625 283 | 1 457 519 | 1 909 654 | 1 359 744 | 212 958 | 496 399 | 650 387 | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 2 258 106 | 361 297 | 835 499 | 1 061 310 | 709 034 | 113 445 | 262 343 | 333 246 | 31% | 31% | 31% | 31% |
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 445 716 | 41 233 | 204 453 | 200 031 | 348 492 | 31 455 | 160 639 | 156 398 | 78% | 76% | 79% | 78% |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 238 509 | 15 725 | 115 745 | 107 039 | 196 051 | 12 926 | 95 141 | 87 985 | 82% | 82% | 82% | 82% |
| 5.2 | технические характеристики, исследования | -//- | 90 611 | 5 975 | 43 971 | 40 665 | 68 992 | 4 549 | 33 480 | 30 962 | 76% | 76% | 76% | 76% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 36 275 | 6 077 | 13 918 | 16 280 | 27 620 | 4 627 | 10 598 | 12 396 | 76% | 76% | 76% | 76% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 69 153 | 11 585 | 26 533 | 31 035 | 47 666 | 7 985 | 18 288 | 21 392 | 69% | 69% | 69% | 69% |
| 5.5 | утилизация промотходов | -//- | 11 169 | 1 871 | 4 285 | 5 012 | 8 162 | 1 367 | 3 132 | 3 663 | 73% | 73% | 73% | 73% |
| 6 | Плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 291 899 | 19 245 | 141 654 | 131 000 | 189 773 | 12 512 | 92 094 | 85 167 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 7 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 159 943 | 16 483 | 69 739 | 73 722 | 78 065 | 9 945 | 31 798 | 36 322 | 49% | 60% | 46% | 49% |
| 7.1 | канцелярские товары, типографские расходы | -//- | 2 931 | 193 | 1 423 | 1 315 | 1 286 | 85 | 624 | 577 | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 7.2 | затраты по ТБ и ОТ | -//- | 45 391 | 2 993 | 22 027 | 20 371 | 11 939 | 787 | 5 794 | 5 358 | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 7.3 | связь, телефон, интернет | -//- | 1 180 | 185 | 431 | 564 | 940 | 147 | 343 | 449 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 7.4 | поверка приборов | -//- | 23 137 | 1 525 | 11 228 | 10 383 | 500 | 33 | 243 | 225 | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 7.5 | спец. молоко | -//- | 13 657 | 899 | 6 629 | 6 128 | 8 933 | 588 | 4 336 | 4 009 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 7.6 | плата за пользование земельными участками | -//- | 37 399 | 5 857 | 13 653 | 17 889 | 21 094 | 3 304 | 7 701 | 10 090 | 56% | 56% | 56% | 56% |
| 7.7 | хоз. вода, стоки | -//- | 26 818 | 4 200 | 9 790 | 12 828 | 29 169 | 4 568 | 10 648 | 13 952 | 109% | 109% | 109% | 109% |
| 7.8 | подпитка теплосети | -//- | 362 | 24 | 175 | 163 | 217 | 14 | 105 | 98 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 7.9 | командировочные производственного персонала | -//- | 861 | 119 | 447 | 294 | 2 296 | 318 | 1 193 | 785 | 267% | 267% | 267% | 267% |
| 7.10 | прочие расходы | -//- | 8 207 | 487 | 3 935 | 3 785 | 1 690 | 100 | 810 | 780 | 21% | 21% | 21% | 21% |
| II | Расходы периода, всего, в том числе | тыс.тенге | 746 590 | 90 152 | 367 770 | 288 668 | 588 167 | 64 464 | 300 599 | 223 105 | 79% | 72% | 82% | 77% |
| 8 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 746 590 | 90 152 | 367 770 | 288 668 | 588 167 | 64 464 | 300 599 | 223 105 | 79% | 72% | 82% | 77% |
| 8.1 | заработная плата адм. персонала | -//- | 352 297 | 35 533 | 206 799 | 109 965 | 286 928 | 28 940 | 168 427 | 89 561 | 81% | 81% | 81% | 81% |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 34 104 | 3 440 | 20 019 | 10 645 | 29 880 | 3 014 | 17 539 | 9 326 | 88% | 88% | 88% | 88% |
| 8.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 10 569 | 1 066 | 6 204 | 3 299 | 8 482 | 856 | 4 979 | 2 647 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 8.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя |  | 6 481 | 653 | 3 805 | 2 023 | 7 237 | 730 | 4 248 | 2 259 | 112% | 112% | 112% | 112% |
| 8.5 | амортизация | -//- | 46 454 | 7 275 | 16 959 | 22 220 | 42 464 | 6 650 | 15 502 | 20 311 | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 8.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 180 183 | 28 220 | 65 779 | 86 184 | 77 917 | 12 203 | 28 445 | 37 269 | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 8.7 | командировочные административного персонала | -//- | 1 841 | 122 | 893 | 826 | 2 974 | 196 | 1 443 | 1 335 | 162% | 162% | 162% | 162% |
| 8.8 | коммунальные услуги | -//- | 13 986 | 922 | 6 787 | 6 277 | 31 313 | 2 064 | 15 195 | 14 053 | 224% | 224% | 224% | 224% |
| 8.9 | услуги связи, интернет | -//- | 1 310 | 86 | 636 | 588 | 2 825 | 186 | 1 371 | 1 268 | 216% | 216% | 216% | 216% |
| 8.10 | аудиторские, консалтинговые услуги | -//- | 11 249 | 742 | 5 459 | 5 049 | 4 047 | 267 | 1 964 | 1 816 | 36% | 36% | 36% | 36% |
| 8.11 | услуги банка | -//- | 1 192 | 187 | 435 | 570 | 2 406 | 377 | 878 | 1 150 | 202% | 202% | 202% | 202% |
| 8.12 | страхование работников, экологическое страхование | -//- | 39 092 | 6 122 | 14 271 | 18 699 | 20 742 | 3 248 | 7 572 | 9 921 | 53% | 53% | 53% | 53% |
| 8.13 | другие расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 47 831 | 5 783 | 19 724 | 22 324 | 70 953 | 5 731 | 33 035 | 32 187 | 148% | 99% | 167% | 144% |
| 8.13.1 | услуги легкового транспорта | -//- | 7 861 | 518 | 3 815 | 3 528 | 36 804 | 2 426 | 17 860 | 16 517 | 468% | 468% | 468% | 468% |
| 8.13.2 | канцелярские товары, типографские расходы | -//- | 1 068 | 70 | 518 | 479 | 26 | 2 | 13 | 12 | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 8.13.3 | затраты по ОТиТБ, спецпитание, медосмотр | -//- | 1 342 | 88 | 651 | 602 | 257 | 17 | 125 | 115 | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 8.13.4 | охрана объекта | -//- | 3 671 | 575 | 1 340 | 1 756 | 1 572 | 246 | 574 | 752 | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 8.13.5 | сопровождение программного обеспечения | -//- | 23 614 | 3 698 | 8 621 | 11 295 | 9 623 | 1 507 | 3 513 | 4 603 | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 8.13.6 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 6 894 | 455 | 3 345 | 3 094 | 16 745 | 1 104 | 8 126 | 7 516 | 243% | 243% | 243% | 243% |
| 8.13.7 | аренда плата, найм | -//- | 1 719 | 269 | 627 | 823 | 421 | 66 | 153 | 201 | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 8.13.8 | прочие расходы | -//- | 1 663 | 110 | 807 | 746 | 5 505 | 363 | 2 672 | 2 471 | 331% | 331% | 331% | 331% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 18 739 771 | 2 221 881 | 9 367 866 | 7 150 023 | 9 436 791 | 1 053 223 | 4 923 316 | 3 460 252 | 50% | 47% | 53% | 48% |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 593 989 | 146 104 | 219 776 | 228 109 | -150 517 | 245 894 | -544 839 | 148 429 | -25% | 168% | -248% | 65% |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 19 333 760 | 2 367 985 | 9 587 642 | 7 378 132 | 9 286 274 | 1 299 117 | 4 378 477 | 3 608 681 | 48% | 55% | 46% | 49% |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.Гкал | 3 065,556 | 176,060 | 796,539 | 2 092,957 | 1 680,232 | 100,809 | 399,166 | 1 180,257 | 55% | 57% | 50% | 56% |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6 306,77 | 13 449,88 | 12 036,63 | 3 525,22 | 5 526,78 | 12 886,91 | 10 969,06 | 3 057,54 | 88% | 96% | 91% | 87% |

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2026 г.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 3 065,556 тыс.Гкал (в том числе 40 пар  176,060 тыс.Гкал, 16 пар  796,539 тыс.Гкал, горячая вода  2 092,957 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2026 года отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 1 680,232 тыс.Гкал, выполнение 55%.

Доходы от производства тепловой энергии по факту составили 9 286 274 тыс. тенге. План в тарифной смете 19 333 760 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии 9 436 791 тыс. тенге. План в тарифной смете             18 739 771 тыс. тенге. Выполнение от года составило 50 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2026 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получен убыток в размере 150 517 тыс. тенге.

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;

- минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;

- предотвращение загрязнения окружающей среды.

Приказом №51-НҚ от 19 июня 2026 года РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2026-2030 годы:

| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| --- | --- | --- |
| с 1 июня по 31 декабря 2026 года | Пар-40 | 13 993,56 |
|  | Пар-16 | 12 759,72 |
|  | ГВС | 3 732,76 |
| с 1 января по 31 декабря 2027 года | Пар-40 | 14 130,50 |
|  | Пар-16 | 12 913,54 |
|  | ГВС | 3 804,51 |
| с 1 января по 31 декабря 2028 года | Пар-40 | 14 951,35 |
|  | Пар-16 | 13 614,97 |
|  | ГВС | 4 020,65 |
| с 1 января по 31 декабря 2029 года | Пар-40 | 16 407,55 |
|  | Пар-16 | 14 668,60 |
|  | ГВС | 4 398,36 |
| с 1 января по 31 декабря 2030 года | Пар-40 | 17 440,41 |
|  | Пар-16 | 15 511,97 |
|  | ГВС | 4 669,62 |