Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
по производству тепловой энергии и исполнении инвестиционных программ 
за 1 полугодие 2026 года

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]в соответствии с: 

- п. 307 гл. 7 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом МНЭ РК от 13 августа 2019 года №73, Субъект естественной монополии не позднее пяти рабочих дней со дня проведения отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами размещает его на своем интернет - ресурсе.

29 июля 2026 года в 10.00 часов в актовом зале АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27 состоялись ежегодные слушания отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-е полугодие 2026 года по предоставлению регулируемых услуг – производство тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами.  

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на 2026-2030 годы утверждена совместным приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» от 25.12.2025 г. № 124-ОД и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» от 25.12.2025 г. № 74-ОД.
На 2026 год инвестиционная программа по плану составила 4 632 899 тысяч тенге (без учета НДС), за счет амортизации и прибыли в утвержденной тарифной смете. По факту 1 полугодия выполнены мероприятия на общую сумму 704 590 тысяч тенге, из них:
· по строительству 2-го пускового комплекса 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 (для ТЭЦ-2) на сумму 61 367 тысяч тенге; 
· по реконструкции завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата 
БКЗ-420-140 ст. №3 ТЭЦ-3 на сумму 437 270 тысяч тенге;
· по реконструкции завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата 
БКЗ-160-100 ст. №5 ТЭЦ-2 на сумму 205 953 тысячи тенге.

Во втором полугодии запланированы следующие мероприятия на общую сумму 3 928 309 тысяч тенге (без учета НДС):
- Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2);
- реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1, №5 ТЭЦ-3;
- реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4 ТЭЦ-2.
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2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
за 1 полугодие 2026 года.

	             
	тыс. тенге

	Доход всего, в т.ч.
	46 731 744

	 - доход от реализации ЭЭ
	34 349 881

	 - доход от рынка мощности
	2 518 074

	 - доход от реализации ЭЭ по дисбалансу
	10 845

	 - доход от реализации ТЭ
	9 286 274

	 - доход от побочной продукции
	566 670

	Себестоимость товарной продукции, в т.ч.
	-24 350 706

	 - по электроэнергии
	-15 874 432

	 - по теплоэнергии
	-8 476 275

	Расходы периода (адм. расходы)
	-2 436 622

	Курсовая разница
	80

	Финансовые расходы
	-12 920 690

	Результат от неосновной деятельности
	-23 161 218

	Расходы по КПН
	-27 838

	Прибыль +, убыток -
	-16 165 250




3.  Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2026 года

	Наименование
	Ед.изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 год 
	отклонение

	
	
	
	
	тыс. Гкал
	%

	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:
	тыс. Гкал
	3 065,556
	1 680,232
	-1 385,324
	-45%

	Пар 16 ата
	 -//-
	796,539
	399,166
	-397,373
	-50%

	Пар 40 ата
	 -//-
	176,060
	100,809
	-75,251
	-43%

	Горячая вода
	 -//-
	2 092,957
	1 180,257
	-912,700
	-44%




4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Ежегодно с потребителями заключаются договоры на оказание услуг по производству тепловой энергии, согласно заявленным объемам. По условиям договоров ежемесячно с потребителями подписываются акты фактической поставки тепловой энергии. За 1 полугодие 2026 года претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

5.  О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

	№ п/п
	Наименование показателей тарифной сметы
	Ед. изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 год
	в т.ч по параметрам :
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г. 
	в т.ч по параметрам:
	Выполнение, %
	в т.ч по параметрам:

	
	
	
	
	 - 40 пар
	 - 16 пар
	 - ГВС
	
	 - 40 пар
	 - 16 пар
	 - ГВС
	
	 - 40 пар
	 - 16 пар
	 - ГВС

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс.тенге
	17 993 181
	2 131 729
	9 000 097
	6 861 355
	8 774 327
	977 346
	4 595 186
	3 201 795
	49%
	46%
	51%
	47%

	1
	Материальные затраты, всего
	тыс.тенге
	7 942 979
	775 470
	4 587 711
	2 579 798
	4 044 591
	394 717
	2 335 628
	1 314 246
	51%
	51%
	51%
	51%

	1.1
	Сырье и материалы
	тыс.тенге
	593 767
	39 147
	288 146
	266 474
	268 108
	17 676
	130 109
	120 323
	45%
	45%
	45%
	45%

	1.1.1
	  хим.реагенты и реактивы
	 -//-
	163 362
	10 770
	79 277
	73 314
	64 140
	4 229
	31 126
	28 785
	39%
	39%
	39%
	39%

	1.1.2
	  вода на технологические цели
	 -//-
	258 860
	17 066
	125 621
	116 172
	129 594
	8 544
	62 890
	58 160
	50%
	50%
	50%
	50%

	1.1.3
	  материалы и услуги на эксплуатацию
	 -//-
	171 545
	11 310
	83 248
	76 987
	74 373
	4 903
	36 092
	33 378
	43%
	43%
	43%
	43%

	1.2
	Топливо
	тыс.тенге
	7 268 496
	731 001
	4 260 395
	2 277 100
	3 714 893
	372 980
	2 175 630
	1 166 282
	51%
	51%
	51%
	51%

	1.2.1
	  уголь
	 -//-
	7 108 874
	720 477
	4 182 933
	2 205 464
	3 615 503
	366 428
	2 127 398
	1 121 677
	51%
	51%
	51%
	51%

	1.2.2
	  мазут
	 -//-
	159 622
	10 524
	77 462
	71 636
	99 390
	6 553
	48 233
	44 605
	62%
	62%
	62%
	62%

	1.3
	 ГСМ
	тыс.тенге
	64 606
	4 260
	31 352
	28 994
	34 209
	2 255
	16 601
	15 353
	53%
	53%
	53%
	53%

	1.4
	 Энергия, в т.ч.
	тыс.тенге
	16 110
	1 062
	7 818
	7 230
	27 381
	1 805
	13 287
	12 288
	170%
	170%
	170%
	170%

	1.4.1
	  эл. энергия  на хозяйственные нужды
	 -//-
	9 626
	635
	4 671
	4 320
	15 056
	993
	7 307
	6 757
	156%
	156%
	156%
	156%

	1.4.2
	  теп. энергия  на хозяйственные нужды
	 -//-
	6 485
	428
	3 147
	2 910
	12 324
	813
	5 981
	5 531
	190%
	190%
	190%
	190%

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе
	тыс.тенге
	2 902 081
	292 718
	1 703 522
	905 841
	2 118 250
	213 657
	1 243 413
	661 180
	73%
	73%
	73%
	73%

	2.1
	 заработная плата производственного персонала
	 -//-
	2 496 844
	251 845
	1 465 647
	779 352
	1 828 899
	184 473
	1 073 564
	570 863
	73%
	73%
	73%
	73%

	2.2
	 социальный налог и социальные отчисления
	 -//-
	241 694
	24 378
	141 875
	75 441
	163 739
	16 515
	96 115
	51 109
	68%
	68%
	68%
	68%

	2.3
	 обязательное социальное медицинское страхование
	 -//-
	74 905
	7 555
	43 969
	23 381
	50 093
	5 053
	29 405
	15 636
	67%
	67%
	67%
	67%

	2.4
	 обязательные профессиональные пенсионные взносы
	 -//-
	38 701
	3 903
	22 718
	12 080
	30 283
	3 054
	17 777
	9 452
	78%
	78%
	78%
	78%

	2.5
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	 -//-
	49 937
	5 037
	29 313
	15 587
	45 236
	4 563
	26 553
	14 120
	91%
	91%
	91%
	91%

	3
	Амортизация
	тыс.тенге
	3 992 456
	625 283
	1 457 519
	1 909 654
	1 288 417
	201 787
	470 360
	616 270
	32%
	32%
	32%
	32%

	4
	Ремонт
	тыс.тенге
	2 258 106
	361 297
	835 499
	1 061 310
	708 863
	113 418
	262 279
	333 165
	31%
	31%
	31%
	31%

	5
	Услуги сторонних организаций
	тыс.тенге
	445 716
	41 233
	204 453
	200 031
	348 380
	31 445
	160 588
	156 348
	78%
	76%
	79%
	78%

	5.1
	 грузовой автотранспорт, услуги механизмов
	 -//-
	238 509
	15 725
	115 745
	107 039
	195 983
	12 921
	95 108
	87 954
	82%
	82%
	82%
	82%

	5.2
	технические характеристики, исследования
	 -//-
	90 611
	5 975
	43 971
	40 665
	68 978
	4 548
	33 474
	30 956
	76%
	76%
	76%
	76%

	5.3
	 охрана объекта
	 -//-
	36 275
	6 077
	13 918
	16 280
	27 611
	4 625
	10 594
	12 391
	76%
	76%
	76%
	76%

	5.4
	 пожарно-оперативное обслуживание
	 -//-
	69 153
	11 585
	26 533
	31 035
	47 649
	7 983
	18 282
	21 385
	69%
	69%
	69%
	69%

	5.5
	 утилизация промотходов
	 -//-
	11 169
	1 871
	4 285
	5 012
	8 159
	1 367
	3 131
	3 662
	73%
	73%
	73%
	73%

	6
	Плата за эмиссии в окружающую среду
	тыс.тенге
	291 899
	19 245
	141 654
	131 000
	187 789
	12 381
	91 131
	84 277
	64%
	64%
	64%
	64%

	7
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	тыс.тенге
	159 943
	16 483
	69 739
	73 722
	78 037
	9 941
	31 786
	36 310
	49%
	60%
	46%
	49%

	7.1
	 канцелярские товары, типографские расходы
	 -//-
	2 931
	193
	1 423
	1 315
	1 286
	85
	624
	577
	44%
	44%
	44%
	44%

	7.2
	 затраты по ТБ и ОТ
	 -//-
	45 391
	2 993
	22 027
	20 371
	11 935
	787
	5 792
	5 356
	26%
	26%
	26%
	26%

	7.3
	 связь, телефон, интернет
	 -//-
	1 180
	185
	431
	564
	939
	147
	343
	449
	80%
	80%
	80%
	80%

	7.4
	 поверка приборов
	 -//-
	23 137
	1 525
	11 228
	10 383
	500
	33
	243
	224
	2%
	2%
	2%
	2%

	7.5
	 спец. молоко
	 -//-
	13 657
	899
	6 629
	6 128
	8 930
	588
	4 335
	4 007
	65%
	65%
	65%
	65%

	7.6
	 плата за пользование земельными участками
	 -//-
	37 399
	5 857
	13 653
	17 889
	21 087
	3 302
	7 698
	10 086
	56%
	56%
	56%
	56%

	7.7
	 хоз. вода, стоки
	 -//-
	26 818
	4 200
	9 790
	12 828
	29 158
	4 567
	10 644
	13 948
	109%
	109%
	109%
	109%

	7.8
	 подпитка теплосети
	 -//-
	362
	24
	175
	163
	217
	14
	105
	98
	60%
	60%
	60%
	60%

	7.9
	командировочные производственного персонала
	 -//-
	861
	119
	447
	294
	2 295
	317
	1 193
	785
	267%
	267%
	267%
	267%

	7.10
	 прочие  расходы
	 -//-
	8 207
	487
	3 935
	3 785
	1 690
	100
	810
	779
	21%
	21%
	21%
	21%

	II
	Расходы периода, всего, в том числе
	тыс.тенге
	746 590
	90 152
	367 770
	288 668
	591 317
	64 754
	302 019
	224 545
	79%
	72%
	82%
	78%

	8
	Общие административные расходы, всего
	тыс.тенге
	746 590
	90 152
	367 770
	288 668
	591 317
	64 754
	302 019
	224 545
	79%
	72%
	82%
	78%

	8.1
	 заработная плата адм. персонала 
	 -//-
	352 297
	35 533
	206 799
	109 965
	286 928
	28 940
	168 427
	89 561
	81%
	81%
	81%
	81%

	8.2
	 социальный налог и социальные отчисления
	 -//-
	34 104
	3 440
	20 019
	10 645
	29 880
	3 014
	17 539
	9 326
	88%
	88%
	88%
	88%

	8.3
	 обязательное социальное медицинское страхование
	 -//-
	10 569
	1 066
	6 204
	3 299
	8 482
	856
	4 979
	2 647
	80%
	80%
	80%
	80%

	8.4
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	 
	6 481
	653
	3 805
	2 023
	7 237
	730
	4 248
	2 259
	112%
	112%
	112%
	112%

	8.5
	 амортизация
	 -//-
	46 454
	7 275
	16 959
	22 220
	43 370
	6 792
	15 833
	20 745
	93%
	93%
	93%
	93%

	8.6
	 налоговые платежи и сборы
	 -//-
	180 183
	28 220
	65 779
	86 184
	77 917
	12 203
	28 445
	37 269
	43%
	43%
	43%
	43%

	8.7
	 командировочные административного персонала
	 -//-
	1 841
	122
	893
	826
	2 969
	196
	1 441
	1 333
	161%
	161%
	161%
	161%

	8.8
	 коммунальные услуги  
	 -//-
	13 986
	922
	6 787
	6 277
	31 318
	2 065
	15 197
	14 055
	224%
	224%
	224%
	224%

	8.9
	 услуги связи, интернет
	 -//-
	1 310
	86
	636
	588
	2 825
	186
	1 371
	1 268
	216%
	216%
	216%
	216%

	8.10
	аудиторские, консалтинговые услуги
	 -//-
	11 249
	742
	5 459
	5 049
	4 047
	267
	1 964
	1 816
	36%
	36%
	36%
	36%

	8.11
	 услуги банка
	 -//-
	1 192
	187
	435
	570
	2 406
	377
	878
	1 150
	202%
	202%
	202%
	202%

	8.12
	 страхование работников, экологическое страхование
	 -//-
	39 092
	6 122
	14 271
	18 699
	20 742
	3 248
	7 572
	9 921
	53%
	53%
	53%
	53%

	8.13
	 другие расходы, всего, в т.ч.
	тыс.тенге
	47 831
	5 783
	19 724
	22 324
	73 196
	5 879
	34 124
	33 193
	153%
	102%
	173%
	149%

	8.13.1
	 услуги легкового транспорта
	 -//-
	7 861
	518
	3 815
	3 528
	36 804
	2 426
	17 860
	16 517
	468%
	468%
	468%
	468%

	8.13.2
	 канцелярские товары, типографские расходы
	 -//-
	1 068
	70
	518
	479
	26
	2
	13
	12
	2%
	2%
	2%
	2%

	8.13.3
	затраты по ОТиТБ, спецпитание, медосмотр
	 -//-
	1 342
	88
	651
	602
	257
	17
	125
	115
	19%
	19%
	19%
	19%

	8.13.4
	 охрана объекта
	 -//-
	3 671
	575
	1 340
	1 756
	1 572
	246
	574
	752
	43%
	43%
	43%
	43%

	8.13.5
	 сопровождение программного обеспечения
	 -//-
	23 614
	3 698
	8 621
	11 295
	9 623
	1 507
	3 513
	4 603
	41%
	41%
	41%
	41%

	8.13.6
	 материалы и услуги на эксплуатацию
	 -//-
	6 894
	455
	3 345
	3 094
	16 745
	1 104
	8 126
	7 516
	243%
	243%
	243%
	243%

	8.13.7
	 аренда плата, найм
	 -//-
	1 719
	269
	627
	823
	421
	66
	153
	201
	24%
	24%
	24%
	24%

	8.13.8
	 прочие расходы 
	 -//-
	1 663
	110
	807
	746
	7 748
	511
	3 760
	3 477
	466%
	466%
	466%
	466%

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс.тенге
	18 739 771
	2 221 881
	9 367 866
	7 150 023
	9 365 644
	1 042 099
	4 897 205
	3 426 340
	50%
	47%
	52%
	48%

	IV
	Прибыль
	тыс.тенге
	593 989
	146 104
	219 776
	228 109
	-79 370
	257 017
	-518 728
	182 341
	-13%
	176%
	-236%
	80%

	V
	Всего доходов 
	тыс.тенге
	19 333 760
	2 367 985
	9 587 642
	7 378 132
	9 286 274
	1 299 117
	4 378 477
	3 608 681
	48%
	55%
	46%
	49%

	VI
	Объем предоставляемых услуг 
	тыс.Гкал
	3 065,556
	176,060
	796,539
	2 092,957
	1 680,232
	100,809
	399,166
	1 180,257
	55%
	57%
	50%
	56%

	VII
	Тариф  (без НДС)
	тенге/Гкал
	6 306,77
	13 449,88
	12 036,63
	3 525,22
	5 526,78
	12 886,91
	10 969,06
	3 057,54
	88%
	96%
	91%
	87%



Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2026 г.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 3 065,556 тыс.Гкал (в том числе 40 пар  176,060 тыс.Гкал, 16 пар  796,539 тыс.Гкал, горячая вода  2 092,957 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2026 года отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 1 680,232 тыс.Гкал, выполнение 55%.
Доходы от производства тепловой энергии по факту составили 9 286 274 тыс. тенге. План в тарифной смете 19 333 760 тыс. тенге.
Расходы на производство теплоэнергии 9 365 644 тыс. тенге. План в тарифной смете             18 739 771 тыс. тенге. Выполнение от года составило 50 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2026 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получен убыток в размере 79 370 тыс. тенге.


6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:
· модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
· минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
· усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
· непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
· предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Приказом №51-НҚ от 19 июня 2026 года РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2026-2030 годы:

	Период
	Параметры
	Тариф, тенге/Гкал без НДС

	с 1 июня по 31 декабря 2026 года
	Пар-40 
	13 993,56

	
	Пар-16
	12 759,72

	
	ГВС
	3 732,76

	с 1 января по 31 декабря 2027 года
	Пар-40 
	14 130,50

	
	Пар-16
	12 913,54

	
	ГВС
	3 804,51

	с 1 января по 31 декабря 2028 года
	Пар-40 
	14 951,35

	
	Пар-16
	13 614,97

	
	ГВС
	4 020,65

	[bookmark: _Hlk226552022]с 1 января по 31 декабря 2029 года
	Пар-40 
	16 407,55

	
	Пар-16
	14 668,60

	
	ГВС
	4 398,36

	с 1 января по 31 декабря 2030 года
	Пар-40 
	17 440,41

	
	Пар-16
	15 511,97

	
	ГВС
	4 669,62
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