## январь оплата
Выполнение Инвестиционной программы АО "ПРЭК" за январь 2019 год на 15.02.2019г. (оплата по договорным обязательствам)
тыс.тенге
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | План 2019 год |  | Январь месяц 2019 г, с НДС |  |  | Примечание | Январь-декабрь месяц 2019 г, с НДС |  |  | Примечание
|  |  | Кол-во | Стоимость | План | Факт | % откл |  | План | Факт | % откл
| Всего по ИП с учетом объектов ИП 2016-2018гг: |  |  | 2483699 | 298428 | 45324 | -84.81% |  | 298428 | 45324 | -84.81%
| ИТОГО по ИП 2019 года |  |  | 2363200 | 298428 | 8333 | -97.21% |  | 298428 | 8333 | -97.21%
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, всего в том числе: |  |  | 1458240 | 225932 | 8333 | -96.31% |  | 225932 | 8333 | -96.31%
1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 363664
1.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | 326704 | 100000 |  | -100% | уменьшение затрат связано с оформлением дополнительных соглашений на изменение графика работ и графика платежей в связи с уменьшением тарифа | 100000 |  | -100% | уменьшение затрат связано с оформлением дополнительных соглашений на изменение графика работ и графика платежей в связи с уменьшением тарифа
1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино" | ед.ПС | 1 | 210448 | 47095 |  | -100% |  | 47095 |  | -100%
1.4. | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 | 281456 | 70504 |  | -100% |  | 70504 |  | -100%
1.5. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110кВ: "Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка" | км | 22.1 | 163968
1.6. | ПС 110/10кВ Усольская (погашения графика платежей) | платеж | 1 | 112000 | 8333 | 8333 | 0% |  | 8333 | 8333 | 0%
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комп | 9 | 134960
2.1. | Система транкинговой связи | комп | 2 | 51072
2.2. | Система радиорелейной связи | комп | 4 | 39088
2.3. | Антенно-мачтовые сооружения | комп | 3 | 44800
3 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 2580 | 709744 | 72496 |  | -100% | уменьшение затрат связано с не исполнением в полном объеме договорных обязательств ТОО "Авентис групп" и изменением в законодательстве - оформляется тендерная документации на закуп ТМЦ | 72496 |  | -100% | уменьшение затрат связано с не исполнением в полном объеме договорных обязательств ТОО "Авентис групп" и изменением в законодательстве - оформляется тендерная документации на закуп ТМЦ
3.1. | Установка приборов учета | шт. | 2580 | 166208 | 52496 |  | -100% |  | 52496 |  | -100%
3.2. | Реконструкция распеределительных сетей 0,4-10кВ | км/ шт | 73,4 / 5 | 543536 | 20000 |  | -100% |  | 20000 |  | -100%
4 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 46 | 60256
Объекты Инвестиционной программы 2013-2018 гг |  |  |  | 120499 |  | 36991 |  |  |  | 36991
1 | Реконструкция ПС 220/110 кВ "Промышленная". Строительство ОРУ-220 кВ (долговые обязательства 2016 года) | ед.ПС | 1
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 22119
3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная-городская" (долговые обязательства 2018 года) | ед.ПС | 1 | 98380 |  | 10800 |  | произведена оплата за поставку КРУН К-59 ТОО Спецэлектра |  | 10800 |  | произведена оплата за поставку КРУН К-59 ТОО Спецэлектра
4 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | 1 |  |  | 4000 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП" |  | 4000 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП"
5 | Строительство ВЛ-35кВ №69 "Галкино-Карабидай" | км | 22.7 |  |  | 270 |  | произведена оплата за авторский надзор ТОО НПФ "СКЭП" |  | 270 |  | произведена оплата за авторский надзор ТОО НПФ "СКЭП"
6 | Строительство ВЛ-35кВ №62 Воскресенка 2 - Трофимовка | ПСД | 1 |  |  | 6680 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП" |  | 6680 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП"
7 | Реконструкция ячеек и РЗА ПС 220/110кВ Промышленная | ед.ПС | 1
8 | Реконструкция ПС 220/35/10кВ НС-12 | ед.ПС | 1
9 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | прочие |  |  |  | 2378 |  | произведена оплата за поставку комп.техники по договору 2018 г |  | 2378 |  | произведена оплата за поставку комп.техники по договору 2018 г
10 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | км/ шт |  |  |  | 12863 |  | произведена оплата за разработку ПСД (595 т.тг), за поставку ТМЦ (5 805 т.тг) и за инженерные изыскания (6 463 т.тг) по договорам 2018 года |  | 12863 |  | произведена оплата за разработку ПСД (595 т.тг), за поставку ТМЦ (5 805 т.тг) и за инженерные изыскания (6 463 т.тг) по договорам 2018 года
И.о.начальника ПТС Евтушенко Е.А.
Согласовано: Заместитель генерального директора по экономике и финансам Г.В.Татарь
Исп.: ПТС, и.о.начальника
Евтушенко Е.А.
тел:751-220

## январь по актам
Выполнение Инвестиционной программы АО "ПРЭК" за январь месяц 2019 года по состоянию на 15.02.2019г. (по актам выполненных работ)
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | План 2019 год |  | Январь месяц 2019 г, без НДС |  |  | Примечание | Январь-декабрь месяц 2019 г, без НДС |  |  | Примечание
|  |  | Кол-во | Стоимость | План | Факт | % откл |  | План | Факт | % откл
| Всего по ИП с учетом объектов ИП 2016-2018гг: |  |  | 2368581 | 1000 | 43349 |  |  | 1000 | 43349
| Всего по ИП 2019 г: |  |  | 2110000 | 1000 | 1015 | 1.5% |  | 1000 | 1015 | 1.5%
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, всего в том числе: |  |  | 1302000 | 0 | 58 |  |  | 0 | 58
1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 324700 |  | 58 |  | выполняется технический надзор за СМР |  | 58 |  | выполняется технический надзор за СМР
1.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | 291700
1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино" | ед.ПС | 1 | 187900
1.4. | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 | 251300
1.5. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110кВ: "Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка" | км | 22.1 | 146400
1.6. | ПС 110/10кВ Усольская (погашения графика платежей) | платеж | 1 | 100000
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комп | 9 | 120500
2.1. | Система транкинговой связи | комп | 2 | 45600
2.2. | Система радиорелейной связи | комп | 4 | 34900
2.3. | Антенно-мачтовые сооружения | комп | 3 | 40000
3 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 2580 | 633700 | 1000 | 957 | -4.3% |  | 1000 | 957 | -4.3%
3.1. | Установка приборов учета | шт. | 2580 | 148400 | 1000 | 957 | -4.3% | установка приборов учета хоз.способом | 1000 | 957 | -4.3% | установка приборов учета хоз.способом
3.2. | Реконструкция распеределительных сетей 0,4-10кВ | км/ шт | 73,4 / 5 | 485300
4 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 46 | 53800
Объекты Инвестиционной программы 2016-2018 гг |  |  |  | 258581 | 0 | 42334 |  |  | 0 | 42334
1 | Реконструкция ПС 220/110 кВ "Промышленная". Строительство ОРУ-220 кВ (долговые обязательства 2016 года) | ед.ПС | 1 |  |  | 42334 |  | производятся СМР ТОО "САЭМ-Павлодар" |  | 42334 |  | производятся СМР ТОО "САЭМ-Павлодар"
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" (долговые обязательства 2018 года) | ПС | 1 | 196205
3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная-городская" (долговые обязательства 2018 года) | ед.ПС | 1 | 62376
4 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | 1
5 | Строительство ВЛ-35кВ №69 "Галкино-Карабидай" | км
6 | Строительство ВЛ-35кВ №62 Воскресенка 2 - Трофимовка | ПСД | 1
И.о.начальника ПТС Евтушенко Е.А.
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Г.В.Татарь
Исп.: ПТС, и.о.начальника
Евтушенко Е.А.
тел:751-220

## февраль оплата
Выполнение Инвестиционной программы АО "ПРЭК" за ФЕВРАЛЬ 2019 год на 15.03.2019г. (оплата по договорным обязательствам)
тыс.тенге
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | План 2019 год |  | Февраль месяц 2019 г, с НДС |  |  | Примечание | январь - февраль месяц 2019 г, с НДС |  |  | Примечание
|  |  | Кол-во | Стоимость | План | Факт | % откл |  | План | Факт | % откл
| Всего по ИП с учетом объектов ИП 2016-2018гг: |  |  | 2483699 | 281937 | 195138 | -30.79% |  | 580365 | 240462 | -58.57%
| ИТОГО по ИП 2019 года |  |  | 2363200 | 281937 | 17876 | -93.66% |  | 580365 | 26209 | -95.48%
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, всего в том числе: |  |  | 1458240 | 227029 | 17876 | -92.13% |  | 452961 | 26209 | -94.21%
1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 363664 |  | 3836 |  | произведена оплата за СМР и тех.надзор | 0 | 3836 |  | произведена оплата за СМР и тех.надзор
1.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | 326704 | 100070 |  | -100% | Произведена предоплата за авторский надзор ПС Калкаман, за СМР ПС Потанино. Уменьшение затрат связано с оформлением дополнительных соглашений на изменение графика работ и графика платежей в связи с уменьшением тарифа | 200070 | 0 | -100% | Произведена предоплата за авторский надзор ПС Калкаман, за СМР ПС Потанино. Уменьшение затрат связано с оформлением дополнительных соглашений на изменение графика работ и графика платежей в связи с уменьшением тарифа
1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино" | ед.ПС | 1 | 210448 | 48122 | 373 | -99.22% |  | 95217 | 373 | -99.61%
1.4. | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 | 281456 | 70504 | 3987 | -94.35% |  | 141008 | 3987 | -97.17%
1.5. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110кВ: "Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка" | км | 22.1 | 163968 |  | 1347 |  | произведена предоплата за проведение гос.экспертизы | 0 | 1347 |  | произведена предоплата за проведение гос.экспертизы
1.6. | ПС 110/10кВ Усольская (погашения графика платежей) | платеж | 1 | 112000 | 8333 | 8333 | 0% | произведена оплата согласно графику платежей | 16666 | 16666 | 0% | произведена оплата согласно графику платежей
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комп | 9 | 134960 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Система транкинговой связи | комп | 2 | 51072 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2. | Система радиорелейной связи | комп | 4 | 39088 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3. | Антенно-мачтовые сооружения | комп | 3 | 44800 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 2580 | 709744 | 54908 |  | -100% | уменьшение затрат связано с не исполнением в полном объеме договорных обязательств ТОО "Авентис групп" и изменением в законодательстве - оформляется тендерная документации на закуп ТМЦ | 127404 | 0 | -100% | уменьшение затрат связано с не исполнением в полном объеме договорных обязательств ТОО "Авентис групп" и изменением в законодательстве - оформляется тендерная документации на закуп ТМЦ
3.1. | Установка приборов учета | шт. | 2580 | 166208 | 34908 |  | -100% |  | 87404 | 0 | -100%
3.2. | Реконструкция распеределительных сетей 0,4-10кВ | км/ шт | 73,4 / 5 | 543536 | 20000 |  | -100% |  | 40000 | 0 | -100%
4 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 46 | 60256 |  |  |  |  | 0 | 0
Объекты Инвестиционной программы 2013-2018 гг |  |  |  | 120499 |  | 177262 |  |  |  | 214253
1 | Реконструкция ПС 220/110 кВ "Промышленная". Строительство ОРУ-220 кВ (долговые обязательства 2016 года) | ед.ПС | 1 |  |  | 15943 |  | произведена оплата за СМР и поставку оборудование цифровой связи |  | 15943 |  | произведена оплата за СМР и поставку оборудование цифровой связи
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 22119 | [5 empty] | 0
3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная-городская" (долговые обязательства 2018 года) | ед.ПС | 1 | 98380 |  | 39075 |  | произведена оплата за поставку КРУН К-59, за СМР и ПНР |  | 49875 |  | произведена оплата за поставку КРУН К-59, за СМР и ПНР
4 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | 1 |  |  | 8858 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП" |  | 12858 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП"
5 | Строительство ВЛ-35кВ №69 "Галкино-Карабидай" | км | 22.7 | [6 empty] | 270 |  | произведена оплата за авторский надзор ТОО НПФ "СКЭП"
6 | Строительство ВЛ-35кВ №62 Воскресенка 2 - Трофимовка | ПСД | 1 | [6 empty] | 6680 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП"
7 | Реконструкция ячеек и РЗА ПС 220/110кВ Промышленная | ед.ПС | 1 |  |  | 76108 |  | произведена оплата за СМР и ПНР |  | 76108 |  | произведена оплата за СМР и ПНР
8 | Реконструкция ПС 220/35/10кВ НС-12 | ед.ПС | 1 |  |  | 2584 |  | произведена оплата за СМР и ПНР |  | 2584 |  | произведена оплата за СМР и ПНР
9 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | прочие |  |  |  | 405 |  | произведена оплата за поставку комп.техники по договору 2018 г |  | 2783 |  | произведена оплата за поставку комп.техники по договору 2018 г
10 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | км/ шт |  |  |  | 34289 |  | произведена оплата за реконструкцию КЛ-10кВ |  | 47152 |  | произведена оплата за разработку ПСД (595 т.тг), за поставку ТМЦ (5 805 т.тг) и за инженерные изыскания (6 463 т.тг) по договорам 2018 года
Начальник ПТС Евтушенко Е.А.
Согласовано: Заместитель генерального директора по экономике и финансам Г.В.Татарь
Исп.: ПТС, начальник
Евтушенко Е.А.
тел:751-220

## февраль по актам
Выполнение Инвестиционной программы АО "ПРЭК" зафевраль месяц 2019 года по состоянию на 15.03.2019г. (по актам выполненных работ)
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | План 2019 год |  | Февраль месяц 2019 г, без НДС |  |  | Примечание | январь - февраль месяц 2019 г, без НДС |  |  | Примечание
|  |  | Кол-во | Стоимость | План | Факт | % откл |  | План | Факт | % откл
| Всего по ИП с учетом объектов ИП 2016-2018гг: |  |  | 2368581 | 3000 | 2988 |  |  | 4000 | 46337
| Всего по ИП 2019 г: |  |  | 2110000 | 3000 | 2988 | -0.4% |  | 4000 | 4003 | 0.075%
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, всего в том числе: |  |  | 1302000 | 0 | 58 |  |  | 0 | 116
1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 324700 |  | 58 |  | выполняется технический надзор за СМР | 0 | 116 |  | выполняется технический надзор за СМР
1.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | 291700 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино" | ед.ПС | 1 | 187900 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4. | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 | 251300 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110кВ: "Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка" | км | 22.1 | 146400 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6. | ПС 110/10кВ Усольская (погашения графика платежей) | платеж | 1 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комп | 9 | 120500 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Система транкинговой связи | комп | 2 | 45600 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2. | Система радиорелейной связи | комп | 4 | 34900 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3. | Антенно-мачтовые сооружения | комп | 3 | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 2580 | 633700 | 3000 | 2930 | -2.333% |  | 4000 | 3887 | -2.825%
3.1. | Установка приборов учета | шт. | 2580 | 148400 | 3000 | 2930 | -2.333% | установка приборов учета хоз.способом | 4000 | 3887 | -2.825% | установка приборов учета хоз.способом
3.2. | Реконструкция распеределительных сетей 0,4-10кВ | км/ шт | 73,4 / 5 | 485300 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 46 | 53800 |  |  |  |  | 0 | 0
Объекты Инвестиционной программы 2016-2018 гг |  |  |  | 258581 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42334
1 | Реконструкция ПС 220/110 кВ "Промышленная". Строительство ОРУ-220 кВ (долговые обязательства 2016 года) | ед.ПС | 1 | [6 empty] | 42334 |  | производятся СМР ТОО "САЭМ-Павлодар"
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" (долговые обязательства 2018 года) | ПС | 1 | 196205 | [5 empty] | 0
3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная-городская" (долговые обязательства 2018 года) | ед.ПС | 1 | 62376 | [5 empty] | 0
4 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | 1 | [6 empty] | 0
5 | Строительство ВЛ-35кВ №69 "Галкино-Карабидай" | км | [7 empty] | 0
6 | Строительство ВЛ-35кВ №62 Воскресенка 2 - Трофимовка | ПСД | 1 | [6 empty] | 0
Начальник ПТС Евтушенко Е.А.
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Г.В.Татарь
Исп.: ПТС, начальник
Евтушенко Е.А.
тел:751-220

## март оплата
Выполнение Инвестиционной программы АО "ПРЭК" за МАРТ 2019 год на 15.04.2019г. (оплата по договорным обязательствам)
тыс.тенге
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | План 2019 год |  | Март месяц 2019 г, с НДС |  |  | Примечание | январь - март месяц 2019 г, с НДС |  |  | Примечание
|  |  | Кол-во | Стоимость | План | Факт | % откл |  | План | Факт | % откл
| Всего по ИП с учетом объектов ИП 2016-2018гг: |  |  | 2483699 | 304102 | 27677 | -90.9% |  | 884467 | 268139 | -69.68%
| ИТОГО по ИП 2019 года |  |  | 2363200 | 304102 | 9072 | -97.02% |  | 884467 | 35281 | -96.01%
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, всего в том числе: |  |  | 1458240 | 194592 | 8333 | -95.72% |  | 647553 | 34542 | -94.67%
1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 363664 | 40380 |  | -100% | Уменьшение затрат связано с оформлением дополнительных соглашений на изменение графика работ и графика платежей в связи с уменьшением тарифа | 40380 | 3836 | -90.5% | произведена оплата за СМР и тех.надзор
1.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | 326704 | 10070 |  | -100% |  | 210140 | 0 | -100% | Произведена предоплата за авторский надзор ПС Калкаман, за СМР ПС Потанино. Уменьшение затрат связано с оформлением дополнительных соглашений на изменение графика работ и графика платежей в связи с уменьшением тарифа
1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино" | ед.ПС | 1 | 210448 | 47305 |  | -100% |  | 142522 | 373 | -99.74%
1.4. | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 | 281456 | 70504 |  | -100% |  | 211512 | 3987 | -98.12%
1.5. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110кВ: "Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка" | км | 22.1 | 163968 | 18000 |  | -100% | уменьшение затрат связано с изменением в законодательстве - оформляется повторный тендер на закуп СМР из материалов подрядчика | 18000 | 1347 | -92.52% | произведена предоплата за проведение гос.экспертизы
1.6. | ПС 110/10кВ Усольская (погашения графика платежей) | платеж | 1 | 112000 | 8333 | 8333 | 0% | произведена оплата согласно графику платежей | 24999 | 24999 | 0% | произведена оплата согласно графику платежей
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комп | 9 | 134960
2.1. | Система транкинговой связи | комп | 2 | 51072
2.2. | Система радиорелейной связи | комп | 4 | 39088
2.3. | Антенно-мачтовые сооружения | комп | 3 | 44800
3 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 2580 | 709744 | 109510 | 739 | -99.33% | уменьшение затрат связано с не исполнением в полном объеме договорных обязательств ТОО "Авентис групп" и изменением в законодательстве - оформляется тендерная документации на закуп ТМЦ | 236914 | 739 | -99.69% | уменьшение затрат связано с не исполнением в полном объеме договорных обязательств ТОО "Авентис групп" и изменением в законодательстве - оформляется тендерная документации на закуп ТМЦ
3.1. | Установка приборов учета | шт. | 2580 | 166208 | 50000 |  | -100% |  | 137404 | 0 | -100%
3.2. | Реконструкция распеределительных сетей 0,4-10кВ | км/ шт | 73,4 / 5 | 543536 | 509510 | 739 | -99.85% | произведена оплата за поставку металлопроката | 549510 | 739 | -99.87% | произведена оплата за поставку металлопроката
4 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 46 | 60256 |  |  |  |  | 0 | 0
Объекты Инвестиционной программы 2013-2018 гг |  |  |  | 120499 |  | 18605 |  |  |  | 232858
1 | Реконструкция ПС 220/110 кВ "Промышленная". Строительство ОРУ-220 кВ (долговые обязательства 2016 года) | ед.ПС | 1 |  |  | 1706 |  | за поставку оптоволоконного кабеля |  | 17649 |  | произведена оплата за СМР и поставку оборудование цифровой связи
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 22119 | [5 empty] | 0
3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная-городская" (долговые обязательства 2018 года) | ед.ПС | 1 | 98380 | [5 empty] | 49875 |  | произведена оплата за поставку КРУН К-59, за СМР и ПНР
4 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | 1 | [6 empty] | 12858 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП"
5 | Строительство ВЛ-35кВ №69 "Галкино-Карабидай" | км | 22.7 | [6 empty] | 270 |  | произведена оплата за авторский надзор ТОО НПФ "СКЭП"
6 | Строительство ВЛ-35кВ №62 Воскресенка 2 - Трофимовка | ПСД | 1 | [6 empty] | 6680 |  | произведена оплата за разработку ПСД ТОО НПФ "СКЭП"
7 | Реконструкция ячеек и РЗА ПС 220/110кВ Промышленная | ед.ПС | 1 |  |  | 2910 |  | произведена оплата за СМР и ПНР ТОО "САЭМ-Павлодар" |  | 79018 |  | произведена оплата за СМР и ПНР ТОО "САЭМ-Павлодар"
8 | Реконструкция ПС 220/35/10кВ НС-12 | ед.ПС | 1 | [6 empty] | 2584 |  | произведена оплата за СМР и ПНР
9 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | прочие |  |  |  | 11489 |  | произведена оплата за монтаж РРЛ ТОО "Аврора Констракшен" по договорам 2018 г |  | 14272 |  | произведена оплата за поставку комп.техники, за монтаж РРЛ ТОО "Аврора Констракшен" по договорам 2018 г
10 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | км/ шт |  |  |  | 2500 |  | за монтаж АСКУЭ ТОО "Авентис групп" |  | 49652 |  | произведена оплата за разработку ПСД, за поставку ТМЦ, за инженерные изыскания и за монтаж АСКУЭ по договорам 2018 года
Начальник ПТС Евтушенко Е.А.
Исп.: ПТС, начальник
Евтушенко Е.А.
тел:751-220

## март акты
Выполнение Инвестиционной программы АО "ПРЭК" за март месяц 2019 года по состоянию на 15.04.2019г. (по актам выполненных работ)
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | План 2019 год |  | Март месяц 2019 г, без НДС |  |  | Примечание | январь - март месяц 2019 г, без НДС |  |  | Примечание
|  |  | Кол-во | Стоимость | План | Факт | % откл |  | План | Факт | % откл
| Всего по ИП с учетом объектов ИП 2016-2018гг: |  |  | 2368581 | 31980 | 31963 | -0.05316% |  | 35980 | 78300 | 117.6%
| Всего по ИП 2019 г: |  |  | 2110000 | 6780 | 6737 | -0.6342% |  | 10780 | 10740 | -0.3711%
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, всего в том числе: |  |  | 1302000 | 5300 | 5253 | -0.8868% |  | 5300 | 5369 | 1.302%
1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | 324700 | 5300 | 5253 | -0.8868% | выполняются СМР и технический надзор | 5300 | 5369 | 1.302% | выполняются СМР и технический надзор
1.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | 291700
1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино" | ед.ПС | 1 | 187900
1.4. | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 | 251300
1.5. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110кВ: "Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка" | км | 22.1 | 146400
1.6. | ПС 110/10кВ Усольская (погашения графика платежей) | платеж | 1 | 100000
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комп | 9 | 120500
2.1. | Система транкинговой связи | комп | 2 | 45600
2.2. | Система радиорелейной связи | комп | 4 | 34900
2.3. | Антенно-мачтовые сооружения | комп | 3 | 40000
3 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 2580 | 633700 | 130 | 132 | 1.538% |  | 4130 | 4019 | -2.688%
3.1. | Установка приборов учета | шт. | 2580 | 148400 | 130 | 132 | 1.538% | установка приборов учета хоз.способом | 4130 | 4019 | -2.688% | установка приборов учета хоз.способом
3.2. | Реконструкция распеределительных сетей 0,4-10кВ | км/ шт | 73,4 / 5 | 485300
4 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 46 | 53800 | 1350 | 1352 | 0.1481% |  | 1350 | 1352 | 0.1481%
Объекты Инвестиционной программы 2016-2018 гг |  |  |  | 258581 | 25200 | 25226 | 0.1032% |  | 25200 | 67560 | 168.1%
1 | Реконструкция ПС 220/110 кВ "Промышленная". Строительство ОРУ-220 кВ (долговые обязательства 2016 года) | ед.ПС | 1 | [6 empty] | 42334 |  | производятся СМР ТОО "САЭМ-Павлодар"
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" (долговые обязательства 2018 года) | ПС | 1 | 196205
3 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная-городская" (долговые обязательства 2018 года) | ед.ПС | 1 | 62376 |  | 25226 | #DIV/0! |  | 0 | 25226 | #DIV/0! | производятся СМР ТОО "САЭМ-Павлодар"
4 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | 1
5 | Строительство ВЛ-35кВ №69 "Галкино-Карабидай" | км
6 | Строительство ВЛ-35кВ №62 Воскресенка 2 - Трофимовка | ПСД | 1
Начальник ПТС Евтушенко Е.А.

## Август акты
Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за 1-3 квартал 2019г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, млн.тенге |  | Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
[6 empty] | План | Факт
[6 empty] | сумма млн.тг. | сумма млн.тг.
| Всего по ИП 2019 г: |  |  |  |  | 3126.1 | 965.2
1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, всего в том числе: |  |  |  |  | 2535.5 | 892.5
1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ПС | 1 | г. Павлодар | 1-4 квартал | 697.1 | 145.2 | ПС Северная-городская - выполнен монтаж маслосборников для двух трансформаторов, по 1 очереди ОРУ-110кВ выполнен монтаж: контура заземления, ж/б кабельных лотков, строительных конструкций под оборудование, строительство внешнего ограждения. Двухцепная ВЛ-110кВ – произведена разбивка трассы, выполняются земляные работы под фундаменты. ПС Промышленная - выполнен монтаж 1-й ячейки 110кВ.
1.2 | Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная" | яч. | 4 | г. Павлодар | 2-3 квартал | 398.4 |  | в связи с уменьшением тарифной сметы планируется перенос строительно-монтажных работна 2021-2022гг.
1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская" | проект | 1 | г. Павлодар | 2-3 квартал | 200 |  | в связи с уменьшением тарифной сметы планируется перенос строительно-монтажных работна 2021-2022гг.
1.4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | г. Аксу | 2-4 квартал | 668.1 | 461.9 | Выполнен монтаж оборудования 2СШ-110 с установкой силового трансформатора ТДН-16000/110, монтаж кабельных лотков, ошиновки 110кВ, монтаж маслосборника и маслопровода, монтаж модулей БМЗ, произведено подключение вторичных цепей к смонтированному оборудованию, осуществлено отыскание силовых кабелей 10кВ для перезаводки в новое БМЗ. Выполнены демонтажные работы оборудования ОРУ-110кВ
1.6 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 | Аксуский район, п.Калкаман | 2-4 квартал | 251.3 | 172.5 | Введены в работу после реконструкции 4 выключателя 35кВ Т-14,Т-38, 19,20. Установлены ЩСН и ЩПТ, ведутся работы по замене выключателей, разъединителей, панелей защит 35кВ ячеек Т-92, Т-94; выполняется монтаж кабельных лотков и прокладка контрольных кабелей на ОРУ-35.
1.7 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110кВ: "Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка" | км | 22.1 | Теренкольский район | 2-3 квартал | 320.6 | 1.2 | Проведена экспертиза ПСД, заключен договор на СМР, проводится закуп материалов и оборудования подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ в 4 квартале 2019г.
1.5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино" | ед.ПС | 1 | г. Аксу | 2-4 квартал | 0 | 5.6 | В связи с корректировкой в январе 2019 года ИП 2018 года согласно, п.26 Правил №194 от 30.12.2014г, завершение строительно-монтажных работ перенесено на 2-4 квартал 2019г. Проведены работы по монтажу и ошиновки БМЗ, подключению цепей сигнализации, отопления, освещения. Выполнена установка ОПН-110кВ - 6 шт. Выполняются пусконаладочные работы.
1.8 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Восточная-городская" | ед.ПС | 1 | г. Павлодар | 2-3 квартал | 0 | 106.1 | в связи с корректировкой в январе 2019 года ИП 2018 года согласно, п.26 Правил №194 от 30.12.2014г, завершение строительно-монтажных работ перенесено на 2-4 квартал 2019г. 2. Ведутся работы по подвески ВОЛС на существующих опорах.
2 | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комп | 7 | Павлодарская область | 2-4 квартал | 116.7 | 8.9 | выполнена проектно-сметная документация на монтаж антенно-мачтовых сооружений, проводятся закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ в 4 квартале 2019г.
3 | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 2314 | Павлодарская область | 1-4 квартал | 421.7 | 45.7 | выполняется установка электронных приборов учета*, проводится разработка проектно-сметной документации на реконструкцию распредсетей, ведутся работы по внедрению АСКУЭ бытовых потребителей из материалов подрядчика.
4 | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | ед. | 20 | Павлодарская область | 2-4 квартал | 52.2 | 18.1 | заключены договора на выполнение СМР из материалов подрядчика, выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции производственных зданий и сооружений ГПЭС, ВПЭС, ЗПЭС, УРиК
Примечание: В связи со снижением затратной части тарифной сметы, АО "ПРЭК" в соответствии с п.7 статьи 21 Закона о естественных монополий № 204-VI от 27.12.2018г. В срок до 01.11.2019г., АО "ПРЭК" планирует обратиться одновременно в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Павлодарской области" и в ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" с заявлением об изменении утвержденной инвестиционной программы с уменьшением общей стоимости мероприятий на 1 016,1 млн.тенге.