## Экибастуз Приложение№4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2017 года
ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Экибастузе, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 11 ноября 2015 год № 163-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов) |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | отклонение | причины отклонения | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | отклонение | причины отклонения | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | отклонение | причины отклонения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Мероприятия за счет собственных средств
1 | Реконструкция тепловой изоляции на ТМ - I от ЦТРП до НО-5В (скорлупа ППУ) |  |  |  | 46571 | 2370.384 | 46571 | 2370.384 | -44200.616 | Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2017 года, т.к. в первом полугодии осуществляется проработка рынка, проводятся тендерная компания, заключение договоров. Отопительный сезон окончился 19 апреля 2017 года, в мае 2017 года проводились гидравлические испытания
| Ø 820 | м | 530
2 | Реконструкция тепловой изоляции на ТМ - I от НО-5В до НО-7В (скорлупа ППУ) |  |  |  | 43965 | 0 | 43965 | 0 | -43965
| Ø 820 | м | 500
3 | Установка крана шарового на ТМ - III |  |  |  | 15703 | 0 | 15703 | 0 | -15703
| Ø 1000 | шт | 1
4 | Установка диско-поворотного затвора на Наружном Павильоне I на ТМ - II |  |  |  | 4508 | 0 | 4508 | 0 | -4508
| Ø 800 | шт | 1
5 | Установка крана шарового на Наружном Павильоне I на ТМ - II |  |  |  | 18848 | 0 | 18848 | 0 | -18848
| Ø 800 | шт | 2
| Итого |  |  |  | 129595 | 2370.384 | 129595 | 2370.384 | -127224.616
Мероприятия за счет средств Европейского Банка реконструкции и развития
Квартальные тепловые сети
6 | Реконструкция т/сети по ул.Бухар-Жирау 274-284, Пож.депо | м | 614 |  | 49333.7 | 0 |  |  |  |  | 49333.7 | 0 | -49333.7 | Отсутствие 3-х стороннего договора по финансированию между ТОО ПТС, ЕБРР и МИР. Договор находится на согласовании сторон.Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2017года
7 | Реконструкция т/сети 3 мкр. | м | 1569 |  | 140853.7 | 0 |  |  |  |  | 140853.7 | 0 | -140853.7
8 | Реконструкция т/сети от ЦТП-41 к ж\д ул.Ауэзова,28-24; 34-44, Абая 37, 35 | м | 1086 |  | 96250 | 0 |  |  |  |  | 96250 | 0 | -96250
9 | Реконструкция т/сети по ул.Беркембаева 166-200 б и ул.Петренко 11 | м | 2635 |  | 313071 | 0 |  |  |  |  | 313071 | 0 | -313071
10 | Реконструкция т/сети от ТК-13Э до ж\д по ул.Московская 69, 71, 73, СШ № 11, Энергетиков 99,101,103а,105 | м | 1242 |  | 176988 | 0 |  |  |  |  | 176988 | 0 | -176988
11 | Реконструкция т/сети от ЦТП - 82 к ж\д. Ауэзова 63/2, 3, выкупленной СШ №23 | м | 636 |  | 65310 | 0 |  |  |  |  | 65310 | 0 | -65310
12 | Реконструкция т/сети от ж/д Ауэзова 63/3 к ж/д №59, 61 по ул.Ауэзова | м | 627 |  | 56761 | 0 |  |  |  |  | 56761 | 0 | -56761
13 | Реконструкция т/сетей 207 квартала | м | 3633 |  | 204799 | 0 |  |  |  |  | 204799 | 0 | -204799
14 | Реконструкция т/сети по ул.Сутжанова 6-40, 9-47, 17 Южный 28 | м | 1203 |  | 79320 | 0 |  |  |  |  | 79320 | 0 | -79320
| Итого квартальные тепловые сети | м | 13245 |  | 1182686.4 | 0 |  |  |  |  | 1182686.4 | 0 | -1182686.4
Мероприятия за счет бюджетного субсидирования
Квартальные тепловые сети
15 | Реконструкция т/сети от ЦТП-91 к ж/д №38а,38 по ул. Сатпаева, Энергостроителей 23 | м | 729 |  | 62622 | 0 | [8 empty] | 62622 | 0 | -62622 | Отсутствие 3-х стороннего договора по финансированию между ТОО ПТС, ЕБРР и МИР. Договор находится на согласовании сторон.Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2017года
16 | Реконструкция т/сети по ул. Беркимбаева 112,106 | м | 323.3 |  | 27963 | 0 | [8 empty] | 27963 | 0 | -27963
17 | Реконструкция т/сети к Беркимбаева 96,98 | м | 153 |  | 13233 | 0 | [8 empty] | 13233 | 0 | -13233
18 | Реконструкция т/сети к д/с №15 | м | 60 |  | 5189 | 0 | [8 empty] | 5189 | 0 | -5189
19 | Реконструкция т/сети к Молодежному центру от ТК-17Л до ул. Строительная 80 | м | 442.5 |  | 56803 | 0 | [8 empty] | 56803 | 0 | -56803
20 | Реконструкция т/сетиеть от ЦТП-62 к ж/д 73, 75, 79 по ул. М.Жусупа | м | 334.9 |  | 38513 | 0 | [8 empty] | 38513 | 0 | -38513
21 | Реконструкция т/сети от ЦТП-64 по ул. Строительная 36, 38, 40, 40а | м | 488.5 |  | 38214 | 0 | [8 empty] | 38214 | 0 | -38214
22 | Реконструкция т/сети ул. Новоселов 48,48а, Строительная 49, 49а, б, в, г | м | 589.1 |  | 46084 | 0 | [8 empty] | 46084 | 0 | -46084
23 | Т\с.от ЦТП 152 до ж/д ул. Энергетиков 44, 42, 42а, 44а. | м | 212 |  | 18697 | 0 | [8 empty] | 18697 | 0 | -18697
24 | Т\с.от ЦТП-152 к ж/д по ул. Ауэзова130, ул. Энергетиков 46, 46а, 46б. | м | 405 |  | 35718 | 0 | [8 empty] | 35718 | 0 | -35718
25 | Реконструкция т/сети к ВГСЧ, ул.М.Жусупа 118,Бухар-Жирау 246/114 | м | 114.5 |  | 10233 | 0 | [8 empty] | 10233 | 0 | -10233
26 | Реконструкция т/сети по ул. Гоголя 6-10 до ул. Абая 133а | м | 289 |  | 23225 | 0 | [8 empty] | 23225 | 0 | -23225
27 | Реконструкция т/сети от ЦТП-313 до ул.Бухар-Жирау 254-258, до ул.Целинная № 64-70,Гоголя17-27 | м | 1420 |  | 114112 | 0 | [8 empty] | 114112 | 0 | -114112
28 | Реконструкция т/сети от ЦТП-312 к магазину «Заря» | м | 107 |  | 15122 | 0 | [8 empty] | 15122 | 0 | -15122
29 | Реконструкция т/сети 16 квартала | м | 588.5 |  | 48025 | 0 | [8 empty] | 48025 | 0 | -48025
30 | Реконструкция т/сети по ул. Энергетиков 38,36,40 | м | 99 |  | 8732 | 0 | [8 empty] | 8732 | 0 | -8732
31 | Реконструкция т/сети от внеплощадочной до ЕИТИ | м | 286 |  | 24736 | 0 | [8 empty] | 24736 | 0 | -24736
32 | Реконструкция т/сети от ТК-6К/1 к ул. М.Ауэзова 93,97,95 | м | 234.5 |  | 20348 | 0 | [8 empty] | 20348 | 0 | -20348
33 | Реконструкция т/сети к д/с №44 | м | 15 |  | 865.3 | 0 | [8 empty] | 865.3 | 0 | -865.3
34 | Реконструкция т/сети к д/с №42 | м | 35 |  | 1729 | 0 | [8 empty] | 1729 | 0 | -1729
35 | Реконструкция т/сети по ул. Энергостроителей №13 | м | 52 |  | 2998 | 0 | [8 empty] | 2998 | 0 | -2998
36 | Реконструкция т/сети от ЦТП-91 к ж/д Энергостроителей 9,11,15,17,19,21, Сатпаева 48, 50 | м | 735.5 |  | 65343.3 | 0 | [8 empty] | 65343.3 | 0 | -65343.3
37 | Реконструкция т/с 3 мкр.: ул. Шахтерская 54-70,53-97, 2 Северный пр.28-12, 23-9; ул. Лихачева 24-10, 23-9; ул. Дюсембаева 24-10, 19-9; ул. Пшембаева 29, 29а, 31; ул. Горняков 20,18,34 | м | 6549.9 |  | 611438 | 0 | [8 empty] | 611438 | 0 | -611438
| Итого квартальные тепловые сети | м | 14263.2 |  | 1289942.6 | [9 empty] | 1289942.6 | 0 | -1289942.6
| ВСЕГО на 2017 год |  |  |  | 2602224 | 2370.384 | 129595 | 2370.384 | -127224.616 |  | 1182686.4 | 0 | -1182686.4 |  | 1289942.6 | 0 | -1289942.6 |  | 0 | 0
"14" июня 2017 года

## приложение к Приложению №4
Приложение к приложению № 4
К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2016 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Экибастузе, утвержденой приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 11 ноября 2015 год № 163-ОД
| Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | ожидаемый факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 100% | 100% | 0 | - | На реконструируемых участках т/с по итогам исполнения ИП планируется улучшение качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, возможность подключения дополнительных мощностей, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 79% | 78.8% | 0 | -
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1.61% | 1.388% | 0 | -
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | - | Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий
"14" июня 2017 года
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли