## Павлодар Приложение №4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2017 года
ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 11 ноября 2015 год № 162-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | отклонение | причины отклонения | план годовой на 2017 год | ожидаемый факт за 1 полугодие 2017 года | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Мероприятия за счет собственных средств
1 | Реконструкция ТМ-5 от УП на пересечении ул. Маяковского до ТК - 214 |  |  | 0 | 137170.9 | 6858.5455 | 137170.9 | 6858.5455 | -130312.3545 | Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2017 года, т.к. в первом полугодии осуществляется проработка рынка, проводятся тендерная компания, заключение договоров. Отопительный сезон окончился 18 апреля 2017 года, в мае 2017 года проводились гидравлические испытания
| Ø 720 | м | 185
2 | Реконструкция теплосети от ТК-403/7 до ж/д по ул.Чокина 145, от ТК-403/9 до ТК-403/8, от ТК-403/1 до ж/д по ул. Ломова 142 |  |  | 0 | 16603.33 | 0 | 16603.33 | 0 | -16603.33
| Ø 219 | м | 46
| Ø 108 | м | 110
3 | Реконструкция теплосети от ТК-59/1 до техподполья ж/д по ул.Кутузова 295,297 |  |  | 0 | 12319.92 | 0 | 12319.92 | 0 | -12319.92
| Ø 159 | м | 100
| Ø 108 | м | 11
4 | Реконструкция теплосети с увеличением диаметра от ТК-144/8 до УП на ЦТП-66 и новое строительство сети Ø 219 от УП до ТК-857/61 |  |  | 0 | 155810.5 | 0 | 155810.5 | 0 | -155810.5 | Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2017 года, т.к. в первом полугодии осуществляется проработка рынка, проводятся тендерная компания, заключение договоров. Отопительный сезон окончился 18 апреля 2017 года, в мае 2017 года проводились гидравлические испытания
| Ø 325 | м | 525
| Ø 219 | м | 170
5 | Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 с увеличением диаметра Ду800 на Ду1000 |  |  | 0 | 430873.84 | 0 | 430873.84 | 0 | -430873.84
| Ø 1020 | м | 480
6 | Внедрение Автоматизированного информационно - измерительного комплекса на ЦТП-15 | комплекс | 1 | 0 | 42379.43 | 0 | 42379.43 | 0 | -42379.43
Мероприятия за счет средств Европейского Банка реконструкции и развития
6 | Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НО-56 до НП-9, 2Ду 820мм L-1963 м на пенополиуретановую | м | 1963 | 1963 | 142784 | 142783.6944 |  |  |  |  | 142784 | 142783.6944 | -0.30555 | Отсутствие 3-х стороннего договора по финансированию между ТОО ПТС, ЕБРР и МИР. Договор находится на согласовании сторон.Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2017года
7 | Замена теплоизоляции на ТМ-37А от НП-15 (НП-2) до НП-17, 2Ду 1020мм L-2050 м на пенополиуретановую | м | 2050 | 0 | 154835 | 5078.9221 |  |  |  |  | 154835 | 5078.9221 | -149756.0779
| ВСЕГО на 2016 год |  |  |  | 1092776.92 | 154721.1621 | 795157.92 | 6858.5455 | -788299.3745 |  | 297619 | 147862.6166 | -149756.3834
"14" июня 2017 года

## Приложение к приложению №4
Приложение к приложению № 4
К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2017 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре, утвержденой приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 11 ноября 2015 год № 162-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | ожидаемый факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 100% | 100% | 0 | - | На реконструируемых участках т/с по итогам исполнения ИП планируется улучшение качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, возможность подключения дополнительных мощностей, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 76% | 75.8% | 0 | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1.88% | 0.294% | 0 | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | - | Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий
"14" июня 2017 года
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли