## Лист1
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы/ проекта на 2016 год
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» , "Передача и распределение электрической энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы/ проекта |  | План | Факт | откло- нение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет- ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение электрической энергии по сетям АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», Павлодарская область, кроме г. Экибастуза и Экибастузского района | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35кВ и выше, всего в том числе: |  |  |  | 2016-2020 гг | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 1145500 | 873821 | -271679 |  | 432698 | 441123
1.1 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС "Промышленная" | проект | 1 | 1 |  |  | 33700 | 30174 | -3526 | экономия по результам тендера |  | 30174 | [10 empty] | экономия по результам тендера | повышения надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, возможность присоединения новых потребителей
1.2 |  | Строительство ОРУ-220 кВ ПС 220/110 кВ "Промышленная". | ед.ПС | 1 | 1 |  |  | 589200 | 328769 | -260431 | перенос сроков строительства АО "KEGOC" на 2017 г. |  | 328769 | [10 empty] | перенос сроков строительства АО "KEGOC" на 2017 г. | повышение надежности работы Павлодарского энергоузла
1.3 |  | Реконструкции оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная" | проект | 1 | 1 |  |  | 235300 | 254725 | 19425 |  | 254725 | [5 empty] | 59
1.4 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная-городская" (разработка ПСД) | проект | 1 | 1 |  |  | 19500 | 19485 | -15 |  | 19485 | [5 empty] | 67 | [6 empty] | надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей, в связи с увеличением генераторных мощностей Павлодарского энергоузла
1.5 |  | Реконструкция ячеек 110 кВ и РЗА ВЛ-110 кВ № 137, 140 ПС «Майкаин-64» | ячейки | 2 | 2 |  |  | 88600 | 88599 | -1 |  | 88599 | [5 empty] | 57 | [6 empty] | повышение надежности электроснабжения Баянаульского района
1.6. |  | Реконструкция ПС 220/35/6кВ "12-НС" | проект | 1 | 1 |  |  | 81200 | 69889 | -11311 | перенос СМР на 2017г. | 69889 | [5 empty] | 67 | [5 empty] | перенос СМР на 2017г. | повышение надежности работы транзита 220кВ АО "KEGOC"
1.7. |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ | проект | 3 | 3 |  |  | 98000 | 82180 | -15820 | перенос СМР на 2017г. |  | 82180 |  |  |  |  | 73 | [5 empty] | перенос СМР на 2017г. | повышение надежности электроснабжения Аксусукого, Щербактинского, Актогайского районов
2 |  | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | комплект | 18 | 18 |  |  | 237200 | 237425 | 225 |  |  | 237425 | [11 empty] | для оперативной работы персонала по устранению аварийных ситуаций
3 |  | Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей | шт | 2509 | 4430 |  |  | 668600 | 802845 | 134245 | выявление сверхнормативных потерь | 203364 | 599481 |  |  |  |  | 66 | 62.3 | 9.39 | 8.52 |  |  | выявление сверхнормативных потерь | уменьшение нормативных потерь электроэнергии
4 |  | Реконструкция и развитие производственных баз предприятий | ед. | 497 | 464 |  |  | 187900 | 234374 | 46474 | увеличение цен на ТМЦ | 46371 | 188003 | [10 empty] | увеличение цен на ТМЦ | п.918 ПУЭ №230 от 20.03.15г - установка ограждений для закрытых ТП, расположенных на территории городов и поселков
| Объем передачи и распределения электрической энергии за 2016 год |  | тыс. кВтч | 2282 | 2544 |  |  | 2239200 | 2148465 | -90735 |  | 682433 | 1466032 |  |  |  |  | 65.5 | 62.3 | 9.39 | 8.52
Генеральный директор Бодрухин Ф.Ф.