Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по производству тепловой энергии и исполнении инвестиционных программ

за 1 полугодие 2025 года

в соответствии с:

- п.11 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях»;

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Совместным приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» от 24.12.2024г. № 118-ОД и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области» от 23.12.2024г. № 60-ОД «О внесении изменений и дополнений в совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.11.2020г. № 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 26.11.2020г. № 110-ОД «Об утверждении инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы»

На 2025 год инвестиционная программа по плану составила 5 168 280 тысяч тенге, в том числе 2 762 280 тысяч тенге за счет амортизации и прибыли в утвержденной тарифной смете и 2 406 000 тысяч тенге по программе «Тариф в обмен на инвестиции». По факту 1 полугодия выполнены мероприятия по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. № 4 ТЭЦ-3 и БКЗ-160-100 ст. № 2 ТЭЦ-2 на общую сумму 1 040 987 тысяч тенге, из них:

- по реконструкции кубов ВЗП ТЭЦ-3 на сумму 794 759 тысяч тенге;

- по реконструкции кубов ВЗП ТЭЦ-2 на сумму 246 228 тысяч тенге.

Во втором полугодии запланированы следующие мероприятия на общую сумму 4 127 293 тысяч тенге:

- реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. № 2, 6 ТЭЦ-3;

- реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст. № 1, 3 ТЭЦ-2;

- реконструкция схемы подпитки теплосети ТЭЦ-3 (письмо АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исх. № ПС-20-13.1-1606 от 03.06.25г.)

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», по производству тепловой энергии

Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 24.12.2024г. № 118-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 23.12.2024г. № 60-ОД

"О внесении изменений и дополнений в совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.11.2020г. № 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 26.11.2020г. № 110-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы"

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы, в тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования ИП, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов Гкал) |  | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонения | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы - (отпуск с коллекторов, Гкал) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  |  |  | план годовой на 2025 год | факт за 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  | Амортизация | При быль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Производство тепловой энергии, г. Павлодар | Реконструкция водоподготовительной установки ТЭЦ-3 (***) | Гкал | 3 142 750 | 1 579 487 | 2025 год |  | 2 104 318 | 0 | -2 104 318 | В связи с результатами обследования текущего состояния оборудования, реконструкция перенесена на более поздний срок без риска для надежности и устойчивости работы станции | 2 104 318 |  | - | - |  |  | 72,31 (**) | 68,43 (**) |  |  | 49 (II степени) | 2 (II степени) |  |  |
| 2 |  | Разработка рабочего проекта по наращиванию дамб первого пускового комплекса 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 (***) |  |  |  |  |  | 99 000 | 0 | -99 000 | В связи с актуализацией сроков заполнения действующей емкости золоотвала, реализация мероприятия перенесена на 2026 год без риска нарушения производственного процесса | 99 000 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  | 558 962 | 274 064 | -284 898 | Договора заключены. Выполнение работ запланировано на 2-4 квартал. | 558 962 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №2, №4, №6 ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  | 1 508 000 | 521 671 | -986 329 | Договора заключены. Выполнение работ запланировано на 2-4 квартал. | 1 508 000 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст. №1, №2, №3 ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  | 898 000 | 245 252 | -652 748 | Договора заключены. Выполнение работ запланировано на 2-4 квартал. | 898 000 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |  |  |  |  |  | 5 168 280 | 1 040 987 | -4 127 293 |  | 5 168 280 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2025 года.

(предварительно)

|  | тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход всего, в т.ч. | 43 751 567 |
| - Доход от реализации э/э | 32 723 072 |
| - Доход от рынка мощности | 2 638 286 |
| - Доход от реализации т/э | 7 888 268 |
| - Доход от побочной продукции | 501 941 |
| - От прочей реализации | 0 |
| Себестоимость товарной продукции, в т.ч. | -25 361 226 |
| - по электроэнергии | -16 945 673 |
| - по теплоэнергии | -8 415 553 |
| - прочей продукции | 0 |
| Расходы периода (адм. расходы) | -2 121 995 |
| Курсовая разница (убыток) | 16 |
| Финансовые расходы | -12 732 263 |
| Результат от неосновной деятельности | -177 887 |
| Расходы по КПН | -23 423 |
| Прибыль +, убыток - | 3 334 789 |

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2025 года

| Наименование | Ед.изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025 год | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. Гкал | % |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе: | тыс. Гкал | 3 118,953 | 1 564,927 | -1 554,026 | -50% |
| Пар 16 ата | -//- | 898,428 | 404,046 | -494,382 | -55% |
| Пар 40 ата | -//- | 205,631 | 88,552 | -117,079 | -57% |
| Горячая вода | -//- | 2 014,894 | 1 072,329 | -942,565 | -47% |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителями подписываются акты на поставку тепловой энергии. За 1 полугодие 2025 года претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

- О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год | в т.ч по параметрам : |  |  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025 г. | в т.ч по параметрам: |  |  |  | Выпол нение, % | в т.ч по параметрам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 40 пар | - 16 пар | - ГВС |  | - 40 пар | - 16 пар | - ГВС |  |  | - 40 пар | - 16 пар | - ГВС |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 14 585 758 | 2 111 845 | 7 529 244 | 4 944 670 | 8 907 635 | 1 264 395 | 4 607 418 | 3 035 822 | 61% |  | 60% | 61% | 61% |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 5 958 478 | 575 852 | 3 424 407 | 1 958 219 | 3 712 071 | 359 140 | 2 134 508 | 1 218 423 | 62% |  | 62% | 62% | 62% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 581 849 | 38 361 | 282 363 | 261 125 | 316 015 | 20 835 | 153 357 | 141 823 | 54% |  | 54% | 54% | 54% |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 163 362 | 10 770 | 79 277 | 73 314 | 101 075 | 6 664 | 49 050 | 45 361 | 62% |  | 62% | 62% | 62% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 246 942 | 16 281 | 119 837 | 110 824 | 160 110 | 10 556 | 77 699 | 71 855 | 65% |  | 65% | 65% | 65% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 171 545 | 11 310 | 83 248 | 76 987 | 54 830 | 3 615 | 26 608 | 24 607 | 32% |  | 32% | 32% | 32% |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 5 326 619 | 534 194 | 3 117 774 | 1 674 650 | 3 351 000 | 335 335 | 1 959 285 | 1 056 380 | 63% |  | 63% | 63% | 63% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 5 166 997 | 523 670 | 3 040 312 | 1 603 014 | 3 230 012 | 327 359 | 1 900 571 | 1 002 082 | 63% |  | 63% | 63% | 63% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 159 622 | 10 524 | 77 462 | 71 636 | 120 988 | 7 977 | 58 714 | 54 298 | 76% |  | 76% | 76% | 76% |
| 1.3 | ГСМ | тыс.тенге | 33 900 | 2 235 | 16 451 | 15 214 | 31 604 | 2 084 | 15 337 | 14 183 | 93% |  | 93% | 93% | 93% |
| 1.4 | Энергия, в т.ч. | тыс.тенге | 16 110 | 1 062 | 7 818 | 7 230 | 13 453 | 887 | 6 528 | 6 037 | 84% |  | 84% | 84% | 84% |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 9 626 | 635 | 4 671 | 4 320 | 7 038 | 464 | 3 415 | 3 159 | 73% |  | 73% | 73% | 73% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 6 485 | 428 | 3 147 | 2 910 | 6 415 | 423 | 3 113 | 2 879 | 99% |  | 99% | 99% | 99% |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 2 902 081 | 292 718 | 1 703 522 | 905 841 | 1 821 992 | 183 775 | 1 069 510 | 568 707 | 63% |  | 63% | 63% | 63% |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 496 843 | 251 845 | 1 465 647 | 779 352 | 1 575 055 | 158 868 | 924 557 | 491 630 | 63% |  | 63% | 63% | 63% |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 129 336 | 13 045 | 75 921 | 40 370 | 94 485 | 9 530 | 55 463 | 29 492 | 73% |  | 73% | 73% | 73% |
|  | социальные отчисления | -//- | 112 358 | 11 333 | 65 954 | 35 071 | 59 482 | 6 000 | 34 916 | 18 566 | 53% |  | 53% | 53% | 53% |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 74 905 | 7 555 | 43 969 | 23 381 | 40 133 | 4 048 | 23 558 | 12 527 | 54% |  | 54% | 54% | 54% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 38 701 | 3 903 | 22 718 | 12 080 | 26 439 | 2 666 | 15 520 | 8 253 | 68% |  | 68% | 68% | 68% |
| 2.5 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 49 937 | 5 037 | 29 313 | 15 587 | 26 398 | 2 663 | 15 496 | 8 240 | 53% |  | 53% | 53% | 53% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 2 760 462 | 412 511 | 1 597 951 | 750 000 | 1 498 434 | 223 919 | 867 400 | 407 115 | 54% |  | 54% | 54% | 54% |
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 2 258 106 | 777 274 | 467 348 | 1 013 484 | 1 318 610 | 453 885 | 272 906 | 591 819 | 58% |  | 58% | 58% | 58% |
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 320 838 | 28 054 | 148 796 | 143 987 | 286 729 | 25 887 | 132 162 | 128 680 | 89% |  | 92% | 89% | 89% |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 214 970 | 14 173 | 104 322 | 96 475 | 170 674 | 11 252 | 82 825 | 76 596 | 79% |  | 79% | 79% | 79% |
| 5.2 | техническме характеристики, исследования | -//- | 37 937 | 2 501 | 18 410 | 17 026 | 47 321 | 3 120 | 22 964 | 21 237 | 125% |  | 125% | 125% | 125% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 29 450 | 4 934 | 11 300 | 13 217 | 22 359 | 3 746 | 8 579 | 10 034 | 76% |  | 76% | 76% | 76% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 30 623 | 5 130 | 11 750 | 13 743 | 40 172 | 6 730 | 15 413 | 18 028 | 131% |  | 131% | 131% | 131% |
| 5.5 | утилизация промотходов | -//- | 7 858 | 1 316 | 3 015 | 3 526 | 6 204 | 1 039 | 2 380 | 2 784 | 79% |  | 79% | 79% | 79% |
| 6 | Плата за эмиссии в окружающую среду | тыс.тенге | 281 602 | 18 566 | 136 657 | 126 379 | 161 315 | 10 635 | 78 284 | 72 396 | 57% |  | 57% | 57% | 57% |
| 7 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 104 192 | 6 869 | 50 563 | 46 760 | 108 482 | 7 152 | 52 649 | 48 681 | 104% |  | 104% | 104% | 104% |
| 7.1 | канцелярские товары,типографские расходы | -//- | 2 073 | 137 | 1 006 | 930 | 1 280 | 84 | 621 | 574 | 62% |  | 62% | 62% | 62% |
| 7.2 | затраты по ТБ и ОТ | -//- | 22 338 | 1 473 | 10 840 | 10 025 | 13 635 | 899 | 6 617 | 6 119 | 61% |  | 61% | 61% | 61% |
| 7.3 | связь, телефон, интернет | -//- | 16 | 1 | 8 | 7 | 787 | 52 | 392 | 343 | 4900% |  | 4900% | 4900% | 4900% |
| 7.4 | поверка приборов | -//- | 12 750 | 841 | 6 187 | 5 722 | 2 380 | 157 | 1 155 | 1 068 | 19% |  | 19% | 19% | 19% |
| 7.5 | спец. молоко | -//- | 5 881 | 388 | 2 854 | 2 639 | 7 485 | 493 | 3 632 | 3 359 | 127% |  | 127% | 127% | 127% |
| 7.6 | плата за пользование земельными участками | -//- | 38 013 | 2 506 | 18 447 | 17 060 | 20 340 | 1 341 | 9 870 | 9 128 | 54% |  | 54% | 54% | 54% |
| 7.7 | хоз. вода, стоки | -//- | 22 564 | 1 488 | 10 950 | 10 126 | 55 459 | 3 656 | 26 914 | 24 888 | 246% |  | 246% | 246% | 246% |
| 7.8 | подпитка теплосети | -//- | 328 | 22 | 159 | 147 | 221 | 15 | 107 | 99 | 67% |  | 67% | 67% | 67% |
| 7.9 | прочие расходы | -//- | 231 | 15 | 112 | 104 | 6 897 | 454 | 3 341 | 3 102 | 2983% |  | 2983% | 2983% | 2983% |
| II | Расходы периода, всего, в том числе | тыс.тенге | 670 212 | 68 816 | 370 594 | 230 802 | 610 431 | 53 661 | 328 690 | 228 080 | 91% |  | 78% | 89% | 99% |
| 8 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 665 633 | 68 354 | 367 906 | 229 373 | 610 431 | 53 661 | 328 690 | 228 080 | 92% |  | 79% | 89% | 99% |
| 8.1 | заработная плата адм. персонала | -//- | 352 297 | 35 534 | 206 799 | 109 965 | 259 284 | 26 152 | 152 201 | 80 931 | 74% |  | 74% | 74% | 74% |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 18 249 | 1 841 | 10 712 | 5 697 | 22 677 | 2 288 | 13 312 | 7 078 | 124% |  | 124% | 124% | 124% |
|  | социальные отчисления |  | 15 853 | 1 599 | 9 306 | 4 948 | 9 306 | 939 | 5 463 | 2 904 | 59% |  | 59% | 59% | 59% |
| 8.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 10 569 | 1 066 | 6 204 | 3 299 | 6 339 | 640 | 3 721 | 1 978 | 60% |  | 60% | 60% | 60% |
| 8.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя |  | 6 482 | 653 | 3 805 | 2 023 | 4 631 | 467 | 2 718 | 1 446 | 71% |  | 71% | 71% | 71% |
| 8.5 | амортизация | -//- | 80 316 | 11 349 | 47 146 | 21 821 | 25 813 | 3 648 | 15 152 | 7 013 | 32% |  | 32% | 32% | 32% |
| 8.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 74 777 | 4 930 | 36 288 | 33 559 | 100 280 | 6 611 | 48 664 | 45 005 | 134% |  | 134% | 134% | 134% |
| 8.7 | командировочные административного персонала | -//- | 1 841 | 122 | 893 | 826 | 3 077 | 203 | 1 493 | 1 381 | 167% |  | 167% | 167% | 167% |
| 8.8 | коммунальные услуги | -//- | 13 986 | 922 | 6 787 | 6 277 | 20 481 | 1 350 | 9 939 | 9 192 | 146% |  | 146% | 146% | 146% |
| 8.9 | услуги связи, интернет | -//- | 1 310 | 86 | 636 | 588 | 2 874 | 189 | 1 395 | 1 290 | 219% |  | 219% | 219% | 219% |
| 8.10 | аудиторские, консалтинговые услуги | -//- | 11 249 | 742 | 5 459 | 5 049 | 49 485 | 3 262 | 24 014 | 22 208 | 440% |  | 440% | 440% | 440% |
| 8.11 | услуги банка | -//- | 4 743 | 313 | 2 302 | 2 129 | 1 001 | 66 | 486 | 449 | 21% |  | 21% | 21% | 21% |
| 8.12 | страхование работников, экологическое страхование | -//- | 8 517 | 562 | 4 133 | 3 822 | 34 282 | 2 260 | 16 637 | 15 385 | 402% |  | 402% | 402% | 402% |
| 8.13 | другие расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 65 443 | 8 636 | 27 437 | 29 370 | 70 900 | 5 586 | 33 495 | 31 819 | 108% |  | 65% | 122% | 108% |
| 8.13.1 | услуги легкового транспорта | -//- | 7 861 | 518 | 3 815 | 3 528 | 49 957 | 3 294 | 24 243 | 22 420 | 635% |  | 635% | 635% | 635% |
| 8.13.2 | канцелярские товары,типографские расходы | -//- | 1 068 | 70 | 518 | 479 | 27 | 2 | 13 | 12 | 3% |  | 3% | 3% | 3% |
| 8.13.3 | затраты по ОТ иТБ, спецпитание, медосмотр | -//- | 1 342 | 88 | 651 | 602 | 726 | 48 | 352 | 326 | 54% |  | 54% | 54% | 54% |
| 8.13.4 | охрана объекта | -//- | 4 085 | 269 | 1 982 | 1 833 | 2 856 | 188 | 1 386 | 1 282 | 70% |  | 70% | 70% | 70% |
| 8.13.5 | сопровождение програмного обеспечение | -//- | 29 790 | 4 991 | 11 430 | 13 369 | 8 172 | 1 369 | 3 135 | 3 667 | 27% |  | 27% | 27% | 27% |
| 8.13.6 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 6 894 | 455 | 3 345 | 3 094 | 5 004 | 330 | 2 428 | 2 246 | 73% |  | 73% | 73% | 73% |
| 8.13.7 | аренда плата, найм | -//- | 12 741 | 2 135 | 4 889 | 5 718 | 796 | 133 | 306 | 357 | 6% |  | 6% | 6% | 6% |
| 8.13.8 | прочие расходы | -//- | 1 663 | 110 | 807 | 746 | 3 362 | 222 | 1 631 | 1 509 | 202% |  | 202% | 202% | 202% |
| 9 | Расходы по реализации | тыс.тенге | 4 579 | 462 | 2 688 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 15 255 971 | 2 180 661 | 7 899 838 | 5 175 472 | 9 518 066 | 1 318 056 | 4 936 108 | 3 263 902 | 62% |  | 60% | 62% | 63% |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 2 327 504 | 297 278 | 1 233 858 | 796 368 | -1 629 798 | -281 349 | -1 050 477 | -297 972 | -70% |  | -95% | -85% | -37% |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 17 583 475 | 2 477 938 | 9 133 696 | 5 971 839 | 7 888 268 | 1 036 707 | 3 885 631 | 2 965 930 | 45% |  | 42% | 43% | 50% |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.Гкал | 3 118,953 | 205,631 | 898,428 | 2 014,894 | 1 564,927 | 88,552 | 404,046 | 1 072,329 | 50% |  | 43% | 45% | 53% |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 5 637,62 | 12 050,41 | 10 166,31 | 2 963,85 | 5 040,66 | 11 707,33 | 9 616,80 | 2 765,88 | 89% |  | 97% | 95% | 93% |

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2025 г.

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК № 16-ОД от 27.02.2025 г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого теплоносителя, с вводом в действие с 5 марта 2025 г.:

пар 40 ата  12 050,41 тенге/Гкал;  пар 16 ата  10 166,31 тенге/Гкал; ГВС 2 963,85 тенге/Гкал (без учета НДС).

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 3 118,953 тыс. Гкал (в том числе пар 40 - 205,631 тыс.Гкал, пар 16 - 898,428 тыс.Гкал, горячая вода - 2 014,894 тыс.Гкал).

По факту за 1 полугодие 2025 года отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 1 564,927 тыс.Гкал, отклонение 50%.

Доходы от производства тепловой энергии по факту составили 7 888 268 тыс. тенге. План в тарифной смете 17 583 475 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии 9 518 066 тыс. тенге. План в тарифной смете             15 255 971 тыс. тенге. Выполнение от года составило 62 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы за полугодие не производится. За I полугодие 2025 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получен убыток в размере 1 629 798 тыс. тенге.

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;

- минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;

- предотвращение загрязнения окружающей среды.

В соответствии с п. 7 ст. 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 14.07.2025 года направило на рассмотрение материалы на утверждение предельного уровня тарифов на услуги по производству тепловой энергии на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.