Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении тарифной сметы и исполнении инвестиционной программы за 2025 год

В соответствии с п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13.08.2019 г.

Публичные слушания, назначенные на 24.04.2026 года, были проведены в 12.00 часов по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко 27, актовый-зал АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с организацией онлайн-трансляции прямого эфира на странице АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в социальной сети Facebook.
1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа
Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2025 года утверждена совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области№ № 123-ОД от 22.12.2025 года и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» № 71-ОД от 24.12.2025 года.
За период с января по декабрь 2025 года выполнены мероприятия на общую сумму 915 518 тыс. тенге без НДС в том числе мероприятия, перенесенные с 2024 года на 2025 год на сумму 151 154 тыс. тенге без НДС: 
- Реконструкция ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке НО-52 – НП-6 в городе Павлодаре. Был реализован 2 этап реконструкции ТМ-20 протяжённостью 578,6 метра на сумму 357 652 тыс. тенге без НДС. Объект введен в эксплуатацию;
- Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре. Разработана проектно-сметная документация ТОО «ММХ» и получено положительное заключение экспертизы № KZSARO-0009/25 от 13.05.2025 года. Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», реализация проекта 2025-2026 года, в том числе 2025 год – закуп материалов и оборудования, 2026 год выполнение строительно-монтажных работ. Общая сумма освоения в 2025 году составила 82 101 тыс. тенге без НДС. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2026 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-721/33 до ТК-721/40 по ул. Ермака в городе Павлодаре. Разработана проектно-сметная документация ТОО «МКЗ ПРОЕКТ». Общая сумма освоения в 2025 году составила 4 002 тыс. тенге без НДС. Реализация проекта запланирована на 2026 год;
- Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре. Получено положительное заключение экспертизы № KZSARO-0013/25 от 08.07.2025 года по проекту. Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», реализация проекта 2025-2026 года, в том числе 2025 год – закуп материалов и оборудования, 2026 год выполнение строительно-монтажных работ. Общая сумма освоения в 2025 году составила 194 258 тыс. тенге без НДС. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2026 года;

- Реконструкции электроснабжения ЦТП и ПНС в городе Павлодар. Получено положительное заключение экспертизы № KZSARO-0010/25 от 13.05.2025 года по проекту. Строительно-монтажные работы выполнены ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» в сопровождении авторского и технического надзоров. Общая сумма освоения в 2025 году составила 104 262 тыс. тенге без НДС. Объект введен в эксплуатацию; 

- Реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре. Разработана проектно-сметная документация ТОО «МКЗ ПРОЕКТ». Общая сумма освоения в 2025 году составила 5 290 тыс. тенге без НДС; 
- Реконструкция ЦТП-67 в городе Павлодаре. Разработана проектно-сметная документация ТОО «МКЗ ПРОЕКТ». Общая сумма освоения в 2025 году составила 5 290 тыс. тенге без НДС;
- Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре. Разработана проектно-сметная документация ТОО «МКЗ ПРОЕКТ». Общая сумма освоения в 2025 году составила 5 290 тыс. тенге без НДС;

- Реконструкция ПНС-6 в городе Павлодаре. Разработана проектно-сметная документация ТОО «ММХ». Общая сумма освоения в 2025 году составила 7 700 тыс. тенге без НДС; 
- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов на сумму 144 140 тыс. тенге без НДС, в количестве 8 единиц: сварочный агрегат – 2 единицы, автомастерская – 1 единица, вакуумная машина – 1 единица, ГАЗель – 4 единицы.

- Приобретение оргтехники на сумму 5 533 тыс. тенге без НДС, в количестве 30 единиц: системный блок – 10 единиц, монитор – 10 единиц, МФУ HP LaserJet – 8 единиц, МФУ HP Color LaserJet – 1 единица, плоттер – 1 единица.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2025 год 
[image: image1.emf]план факт (+,-) % план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Всего: 906 563 915 518 8 955 0,8% 695 415 220 103 0 0 100 100 78 25 100 11 100 36

1

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция ТМ-20 с увеличением 

пропускной способности (до Ду1000) на 

участке НО-52 – НП-6 в городе 

Павлодаре

м 552,6 552,6 2025 год 206 497 206 498 1 0%

Работы выполнены в полном объеме.

По итогам ввода объекта сумма закрыта по 

факту 

156 853 49 645 0 0 0 0 93,27 93,27 100 100 100 100Показатели достигнуты

Реализация проекта позволит оптимизировать 

схему теплоснабжения г. Павлодара, 

обеспечить надежное теплоснабжение 

потребителей, улучшить гидравлический режим 

тепловых сетей , сократить тепловые потери за 

счет применения труб с индустриальной 

теплоизоляцией из пенополиуретана, снизить 

износ и аварийность.

2

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция ЦТП-69 в городе 

Павлодаре

объект 1 1 2025 год 75 270 82 101 6 831 9%

Запланированные работы выполнены в 

полном объеме. Причины отклонения - 

подрядной организацией закуп материала 

выполнен больше запланированного (данный 

проект запланирован к реализации в 2025-

2026 году, соответственно в 2026 году 

сумма будет уменьшена при исполнении за 

счет перерасхода в 2025 году. Данные 

изменения будут отражены в корректировке 

ИП 2026 года).

62 363 19 738 0 0 0 0 80 0 0 0 100 0

Показатели будут 

достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Планируемый срок ввода 

объекта в эксплуатацию - 4 

квартал 2026 года.

В связи со необходимостью более гибкого 

управления режимами тепловых сетей в период 

отопительного и межотопительного сезонов 

(улучшения гидравлического режима) и 

улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» (сокращение потерь в сетях, износа, 

аварийности), повышение качества и 

надежности оказываемых услуг

3

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция тепловой сети от ТК-

721/33 до ТК-721/40 по ул. Ермака в 

городе Павлодаре

проект 1 1 2025 год 4 002 4 002 0 0%

Работы выполнены в полном объеме, без 

отклонений.

3 040 962 0 0 0 0 93,22 0,00 100 0 100 0

Показатели будут 

достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Планируемый срок ввода 

объекта в эксплуатацию - 4 

квартал 2026 года.

Реализация проекта позволит повысить 

надежность системы передачи и распределения 

теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить 

гидравлический режим теплосетей, обеспечит 

возможность перераспределения потоков в 

тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.  

4

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция тепловой сети от НО-21 

до ЦТП-58 в городе Павлодаре

объект 1 1 2025 год 192 045 194 258 2 213 1,2%

Запланированные работы выполнены в 

полном объеме. Причины отклонения - 

подрядной организацией закуп материала 

выполнен больше запланированного (данный 

проект запланирован к реализации в 2025-

2026 году, соответственно в 2026 году 

сумма будет уменьшена при исполнении за 

счет перерасхода в 2025 году. Данные 

изменения будут отражены в корректировке 

ИП 2026 года).

147 556 46 702 0 0 0 0 93,22 0,00 100 0 100 0

Показатели будут 

достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Планируемый срок ввода 

объекта в эксплуатацию - 4 

квартал 2026 года.

Реализация проекта позволит повысить 

надежность системы передачи и распределения 

теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить 

гидравлический режим теплосетей, обеспечит 

возможность перераспределения потоков в 

тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.  

5

Передача и 

распределение 

тепловой энергии, 

город Павлодар

Реконструкции электроснабжения ЦТП и 

ПНС в городе Павлодар 

объект 23 23 2025 год 104 262 104 262 0 0%

Работы выполнены в полном объеме, без 

отклонений.

79 196 25 066 0 0 0 0 80 80 0 0 100 100Показатели достигнуты

Реализация проекта позволит упорядочить и 

привести схемы электроснабжения ЦТП и ПНС 

в соответствие с требуемой категорией 

надежности согласно ПУЭ, исключить 

аварийные отключения насосных агрегатов для 

подачи теплоснабжения потребителям. 

6

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция ЦТП-66 в городе 

Павлодаре

проект 1 1 2025 год 5 290 5 290 0 0%

Работы выполнены в полном объеме, без 

отклонений.

4 019 1 272 0 0 0 0 80 0 0 0 100 0

Показатели будут 

достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

В связи со необходимостью более гибкого 

управления режимами тепловых сетей в период 

отопительного и межотопительного сезонов 

(улучшения гидравлического режима) и 

улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» (сокращение потерь в сетях, износа, 

аварийности), повышение качества и 

надежности оказываемых услуг

7

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция ЦТП-67 в городе 

Павлодаре

проект 1 1 2025 год 5 290 5 290 0 0%

Работы выполнены в полном объеме, без 

отклонений.

4 018 1 272 0 0 0 0 80 0 0 0 100 0

Показатели будут 

достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

В связи со необходимостью более гибкого 

управления режимами тепловых сетей в период 

отопительного и межотопительного сезонов 

(улучшения гидравлического режима) и 

улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» (сокращение потерь в сетях, износа, 

аварийности), повышение качества и 

надежности оказываемых услуг

Сумма инвестиционной программы

отклонение

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

причины отклонения

Мероприятия в рамках инвестиционной программы (собственные средства)

Ед. изм.

№ п/п

План

Наименование 

регулируемых 

услуг и 

обслуживаемая 

территория

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, тыс. 

тенге

Амортизация

11

Прибыль

Заемные 

средства

Факт

Количество в 

натуральных 

показателях

собственные средства

Наименование мероприятий

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 

инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной 

программе**

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Оценка повышения качества и надежности 

предоставляемых регулируемых услуг 

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Снижение потерь, 

%, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Разъяснение причин 

отклонения достигнутых 

фактических показателей 

от показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

Бюджетные 

средства


[image: image2.emf]8

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция ЦТП-58 в городе 

Павлодаре

проект 1 1 2025 год 5 290 5 290 0 0%

Работы выполнены в полном объеме, без 

отклонений.

4 018 1 272 0 0 0 0 80 0 0 0 100 0

Показатели будут 

достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

В связи со необходимостью более гибкого 

управления режимами тепловых сетей в период 

отопительного и межотопительного сезонов 

(улучшения гидравлического режима) и 

улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» (сокращение потерь в сетях, износа, 

аварийности), повышение качества и 

надежности оказываемых услуг

9

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция ПНС - 6 в городе 

Павлодаре

проект 1 1 2025 год 7 700 7 700 0 0%

Работы выполнены в полном объеме, без 

отклонений.

5 849 1 851 0 0 0 0 80 0 0 0 100 0

Показатели будут 

достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

В связи со необходимостью более гибкого 

управления режимами тепловых сетей в период 

отопительного и межотопительного сезонов 

(улучшения гидравлического режима) и 

улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» (сокращение потерь в сетях, износа, 

аварийности), повышение качества и 

надежности оказываемых услуг

10

Передача и распределение тепловой энергии, город Павлодар

Приобретение спец.техники для 

проведения текущих и капитальных 

ремонтов 

штук  8 8 2025 год 144 230 144 140 -90 0%

После проведения тендерных процедур 

сумма закупа уменьшилась по закупу 

ваккумной машины и ГАЗелей

109 487 34 653 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Качественные показатели 

достигнуты

Закуп специальной техники позволит: увеличить 

объемы капитальных и текущих ремонтов на 

тепловых сетях, что приведет к снижению 

сверхнормативных технических потерь и 

повысит качество предоставляемых 

регулируемых услуг; повысить оперативность 

устранения аварийных ситуаций; значительно 

улучшить уровень оперативно-диспетчерского 

реагирования. 

Специальная техника нового поколения 

обладают высокой проходимостью, 

грузоподъемностью и производительностью, 

отличаются длительным сроком службы и 

неприхотливостью в обслуживании.  Машины 

позволяют значительно повысить 

производительность труда работников, за счет 

выполнения водителем такой техники сразу 

нескольких видов работ. Кроме этого, 

повышаются скорость и качество выполнения 

работ, снижается их трудоемкость. 

Разнообразная многофункциональная техника, 

которая за счет применения различного 

оборудования может выполнять сразу 

несколько функций.

11

Передача и 

распределение тепловой энергии, город Павлодар

Приобретение оргтехники  штук  30 30 2025 год 5 533 5 533 0 0%

Закуп произведен в полном объеме без 

отклонений

4 203 1 330 0 0 100 100 100 100 0 0 100 100

Качественные показатели 

достигнуты

Расширение, модернизацию, обновление 

действующих активов, создание новых активов

1

Передача и распределение 

тепловой энергии, город 

Павлодар

Реконструкция ТМ-20 с увеличением 

пропускной способности (до Ду1000) на 

участке НО-52 – НП-6 в городе 

Павлодаре

м 26 26 2025 год 151 154 151 154 0 0%

Работы выполнены в полном объеме, без 

отклонений.

114 814 36 340 0 0 0 0 93,27 93,27 100 100 100 100Показатели достигнуты

Реализация проекта позволит оптимизировать 

схему теплоснабжения г. Павлодара, 

обеспечить надежное теплоснабжение 

потребителей, улучшить гидравлический режим 

тепловых сетей , сократить тепловые потери за 

счет применения труб с индустриальной 

теплоизоляцией из пенополиуретана, снизить 

износ и аварийность.

Мероприятия перенесенные с 2024 года на 2025 год




Данная инвестиционная программа разработана в ТОО «Павлодарские тепловые сети» в целях повышения надежности и энергоэффективности системы передачи и распределения тепловой энергии. Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей. 

Информация о соблюдении показателей качества и надежности 

регулируемых услуг ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2025 год
	№ п/п
	Показатель качества и надежности
	Факт 2024 года
	План на 2025 год
	Факт 2025 года
	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

	1
	Улучшение гидравлического режима, надежности трубопроводов (снижение аварийности), увеличение пропускной способности и срока службы оборудования
	Высокий уровень повреждаемости (аварийные участки), высокий износ
	Бесперебойная передача тепловой энергии
	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, показатели достигнуты
	Хорошо
	Планируемые показатели достигнуты


*примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Информация о достижении показателей эффективности деятельности 

ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2025 год
	№ п/п
	Показатель эффективности
	Факт 2024 года
	План на 2025 год
	Факт за 2025 год
	Оценка достижения показателей эффективности
	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности

	1
	Снижение износа тепловых сетей на реконструируемых участках
	78
	78
	25
	хорошо
	Планируемые показатели будут достигнуты после ввода объектов в эксплуатацию.
Запланированные мероприятия – показатели достигнуты

	2
	Тепловые потери (снижение)
	100
	100
	11
	хорошо
	

	3
	Аварийность/ повреждаемость
	100
	100
	36
	хорошо
	


*примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программ

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2025 год.

	Наименование
	Сумма, тыс. тенге

	Доход от основной деятельности
	10 161 856

	Себестоимость
	10 453 676

	Административные расходы 
	761 053

	Курсовая разница (нетто)
	(71 175)

	Финансовые доходы/расходы (нетто)
	2 331 597

	Результат от неосновной деятельности
	(134 029)

	Расходы по КПН
	(271 111)

	Прибыль (+), убыток (-)
	719 154


3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг за отчётный период

За 2025 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 346,869 тыс. Гкал. 

	Наименование
	Единица измерения
	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2025 год
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год

	
	
	
	

	ТОО «Павлодарские 
тепловые сети»
	тыс. Гкал
	2 373,935
	2 346,869


4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг 
За период 2025 года: 356 потребителей, объекты, которые были ранее подключены самовольно, заключили договоры на оказание услуг по реализации тепловой энергии либо дополнительные соглашения к договорам с ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Выявлен 31 потребитель, объекты, которые самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 2 761,64 Гкал/год. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 14 потребителей.

Обнаружено 4 прочих потребителя, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 209,17 Гкал/год.  

Выявлено 12 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 1 556,4 м²; (311,28 Гкал/год).

Выполнено 17 перерасчетов объема использованной потребителем тепловой энергии (4 008,997 Гкал) на общую сумму 21 074 315,18 тенге, оплачено – 6 632 039,87 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарские тепловые сети» было установлено дополнительно 796 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 279 приборов учета,

- частный сектор –256 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 261 приборов учета.

Заключено 137 (348 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 445,991 Гкал (17 838,01 тн).  Произведена промывка на 1 244 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 14 002 тн, а также затраты на подогрев сетевой воды (350,094 Гкал).

В 2025г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 1 лечебном заведении. 

Отработано 544 заявок потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 277 заявки.

Оформлено 1568 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2025-2026г.г., в том числе 129 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома. 

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 2 303.

Приняты гидравлические испытания: теплового узла – 6 256, внутренней системы отопления – 6 524; водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 2 291.

Опломбировано дроссельных устройств – 5 844.

Вручено 4 157 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Также ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы за отчётный период

ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. утвердил тариф и тарифную смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2025 г. – 2 653,63 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2025 г. – 2 573,77 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 51-ОД от 18.06.2023 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 67-ОД от 21.07.2021 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2025 г. – 2 837,67 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 63-ОД от 24.07.2024 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 51-ОД от 18.06.2023 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2025 г. – 2 837,67 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 83-ОД от 24.10.2024 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 63-ОД от 24.07.2024 г. и утвердил временный компенсирующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2025 г. – 2 820,57 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 121-ОД от 23.12.2024 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2025 г. – 2 973,81 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 31-ОД от 21.04.2025 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.05.2025 г. – 3 165,66 тенге/Гкал (без учета НДС).

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 31.10.2025 года были направлены материалы на корректировку и Приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 107-ОД от 27.11.2025 г. была утверждена корректировка тарифной сметы на 2025 г. 

Анализируемый период – 2025 год, плановый объем с 1 января 2025 г. утвержден в размере 2 373,935 тыс.Гкал, затраты с учетом затрат на нормативные потери 8 444 489 тыс. тенге, итого по тарифу доход составляет 7 192 913 тыс. тенге.

В 2025 году фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г. Павлодару составил 2 346,869 тыс. Гкал, снижение объёма оказываемых услуг на 27,066 тыс.Гкал, произошло в связи с сокращением отопительного сезона по погодным условиям по г.Павлодару - 10.04.2025г. (согласно постановлению № 493/1 от 08.04.2025 г. Акимата г.Павлодара);
Доход от предоставленных услуг составил 7 192 913 тыс.тенге. Производственные затраты составили 7 692 230 тыс.тенге, расходы периода составили 2 134 135 тыс.тенге. Итого затратная часть по тарифной смете с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 8 444 489 тыс.тенге. Таким образом убыток составил 1 251 575 тыс.тенге.

Анализ отклонений затрат от действующей тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2025 г. представлен в таблице:
	№ пп
	Наименование показателей
	Един. Изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС"
Приказ ДКРЕМ №107-ОД от 27.11.2025 г.
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 г.
	Отклонение

	
	
	
	
	
	(+)/(-)
	%

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс.тенге
	6 932 037
	7 692 230
	760 193
	11,0%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Материальные затраты, всего
	тыс.тенге
	2 776 328
	3 477 356
	701 028
	25,3%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Вода на технологические цели
	тыс.тенге
	417 428
	456 147
	38 719
	9,3%

	1.2
	Материалы и услуги на эксплуатацию
	тыс.тенге
	56 143
	76 507
	20 364
	36,3%

	1.3
	Горюче-смазочные материалы
	тыс.тенге
	67 829
	65 600
	-2 229
	-3,3%

	1.4
	Электроэнергия на технологию
	тыс.тенге
	464 819
	805 758
	340 939
	73,3%

	1.5
	Нормативные технические потери
	тыс.тенге
	1 523 948
	1 815 423
	291 475
	19,1%

	1.6
	Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов)
	тыс.тенге
	246 161
	257 920
	11 759
	4,8%

	2
	Расходы на оплату труда, всего
	тыс.тенге
	2 221 149
	2 134 135
	-87 014
	-3,9%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	тыс.тенге
	1 929 463
	1 863 666
	-65 797
	-3,4%

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	тыс.тенге
	186 771
	183 381
	-3 390
	-1,8%

	2.3
	ОПВ, ОПВР
	тыс.тенге
	47 031
	37 940
	-9 091
	-19,3%

	2.4
	ОСМС
	тыс.тенге
	57 884
	49 147
	-8 737
	-15,1%

	№ пп
	Наименование показателей
	Един. Изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС"
Приказ ДКРЕМ №107-ОД от 27.11.2025 г.
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 г.
	Отклонение

	
	
	
	
	
	(+)/(-)
	%

	3
	Амортизация
	тыс.тенге
	698 394
	693 438
	-4 956
	-0,7%

	4
	Ремонт, всего
	тыс.тенге
	1 136 163
	1 171 187
	35 024
	3,1%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов
	тыс.тенге
	1 136 163
	1 171 187
	35 024
	3,1%

	5
	Прочие затраты, всего
	тыс.тенге
	100 003
	216 113
	116 111
	116,1%

	5.1
	 -  услуги связи
	тыс.тенге
	4 794
	10 914
	6 120
	127,7%

	5.2
	 -  услуги охраны
	тыс.тенге
	38 764
	68 444
	29 680
	76,6%

	5.3
	 -  подготовка кадров
	тыс.тенге
	1 831
	1 996
	165
	9,0%

	5.4
	 -  охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ
	тыс.тенге
	16 232
	38 108
	21 876
	134,8%

	5.5
	 -  плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы
	тыс.тенге
	0
	0
	0
	0,0%

	5.6
	 -   ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка, утилизация промотходов)
	тыс.тенге
	15 510
	29 030
	13 520
	87,2%

	5.7
	 -  расходы на тех.характеристики
	тыс.тенге
	11 143
	41 315
	30 172
	270,8%

	5.8
	 -  канцелярские, типографские расходы
	тыс.тенге
	276
	424
	148
	53,8%

	5.9
	 -  поверка приборов
	тыс.тенге
	1 559
	10 501
	8 941
	573,4%

	5.10
	 -  проездные для контролеров
	тыс.тенге
	6 166
	11 288
	5 121
	83,1%

	5.11
	 -  плата за польз.земельн.участками
	тыс.тенге
	3 727
	4 093
	366
	9,8%

	II
	Расходы периода, всего
	тыс.тенге
	479 899
	752 258
	272 360
	56,8%

	6
	Общие административные расходы, всего
	тыс.тенге
	439 486
	586 115
	146 629
	33,4%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	тыс.тенге
	294 092
	338 918
	44 826
	15,2%

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	тыс.тенге
	24 306
	38 106
	13 800
	56,8%

	6.3
	ОПВР
	тыс.тенге
	6 586
	6 578
	-8
	-0,1%

	6.3
	ОСМС
	тыс.тенге
	8 823
	8 363
	-460
	-5,2%

	6.4
	Налоги, платежи
	тыс.тенге
	19 815
	32 627
	12 812
	64,7%

	6.6
	Прочие расходы, всего
	тыс.тенге
	85 864
	161 523
	75 659
	88,1%

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	материалы и услуги на эксплуатацию
	тыс.тенге
	10 630
	12 751
	2 121
	20,0%

	6.6.2
	амортизация
	тыс.тенге
	1 615
	1 975
	360
	22,3%

	6.6.3
	услуги легкового транспорта
	тыс.тенге
	5 601
	14 250
	8 649
	154,4%

	6.6.4
	ремонт зданий и сооружений
	тыс.тенге
	7 501
	7 891
	390
	5,2%

	6.6.5
	услуги банка
	тыс.тенге
	3 606
	28 006
	24 401
	676,8%

	№ пп
	Наименование показателей
	Един. Изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС"
Приказ ДКРЕМ №107-ОД от 27.11.2025 г.
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 г.
	Отклонение

	
	
	
	
	
	(+)/(-)
	%

	6.6.6
	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д.
	тыс.тенге
	11 743
	11 763
	20
	0,2%

	6.6.7
	ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка)
	тыс.тенге
	4 325
	5 578
	1 253
	29,0%

	6.6.8
	услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра)
	тыс.тенге
	9 386
	24 688
	15 302
	163,0%

	6.6.9
	командировочные расходы
	тыс.тенге
	700
	1 811
	1 111
	158,7%

	6.6.10
	услуги связи
	тыс.тенге
	1 521
	1 804
	283
	18,6%

	6.6.11
	охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ
	тыс.тенге
	1 037
	1 831
	794
	76,6%

	6.6.12
	страхование персонала
	тыс.тенге
	8 664
	15 488
	6 824
	78,8%

	6.6.13
	канцелярские, типографские расходы
	тыс.тенге
	2 915
	4 214
	1 299
	44,6%

	6.6.14
	услуги охраны
	тыс.тенге
	8 614
	14 253
	5 639
	65,5%

	6.6.15
	прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные, членские)
	тыс.тенге
	8 007
	15 218
	7 211
	90,1%

	7
	Расходы на выплату вознаграждений за кредиты
	тыс.тенге
	40 412
	166 143
	125 731
	311,1%

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс.тенге
	7 411 936
	8 444 489
	1 032 553
	13,9%

	IV
	Доход (РБА*СП)
	тыс.тенге
	103 127
	-1 251 575
	-1 354 703
	-1313,6%

	4.1
	- на возврат основного долга
	тыс.тенге
	81 565
	-1 437 842
	-1 519 407
	-1862,8%

	4.2
	- на Инвестиционную программу
	тыс.тенге
	55 400
	220 105
	164 705
	297,3%

	4.3
	- возмещение необоснованно полученного дохода
	тыс.тенге
	-33 838
	-33 838
	0
	0,0%

	V
	РБА
	тыс.тенге
	10 780 255
	 
	0
	0,0%

	VI
	Всего доходов
	тыс.тенге
	7 515 063
	7 192 913
	-322 150
	-4,3%

	VII
	Объем оказываемых услуг
	тыс.Гкал
	2 373,935
	2 346,869
	-27,066
	-1,1%

	
	
	тыс.тенге
	7 515 063
	7 192 913
	-322 150
	-4,3%

	VIII
	нормативные технические потери
	%
	24,10%
	24,89%
	0,79%
	3,3%

	
	
	тыс.Гкал
	763,734
	813,090
	49,356
	6,5%

	IХ
	Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС)
	тенге/Гкал
	3 165,66
	3 064,90
	-100,8
	-3,2%


Рассмотрим анализ отклонений фактических затрат от тарифной сметы постатейно:

I. Производственная себестоимость составила 7 692 230 тыс. тенге: 

1.1)
Статья «Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети)»

Перерасход по данной статье составил 38 719 тыс. тенге за счет роста тарифа на воду.
1.2)
Статья «Материалы и услуги на эксплуатацию»

Перерасход по данной статье составил 20 364 тыс. тенге. Рост расходов связан с увеличением износа оборудования, станочного парка, собственного транспорта и механизмов, который приводит к необходимости частого ремонта и поддержания в рабочем состоянии, проведение планового технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 по вновь приобретенным транспорту и механизмам, а также ростом цен на ТМЦ и услуги.
1.3)
Статья «Горюче смазочные материалы»

Экономия составила по данной статье составил 2 229 тыс. тенге. Отклонение по итогам проведения тендерных процедур.
1.4)
Статья «Электроэнергия на технологию»

Перерасход по данной статье составил 340 939 тыс. тенге в связи с:

- ростом объемов потребления, в тарифной смете объемы утверждены без учета ввода объектов ПНС-2/3, ОНС-6;

- увеличения стоимости электроэнергии, в утвержденной тарифной смете предусмотрен тариф АО «ПЭ» 9,60 тенге/кВтч и АО «ПРЭК» 6,369 тенге/кВтч, а по факту тариф АО «ПРЭК» 32,58 тенге/кВтч.

1.5)    Статья «Нормативные технические потери»

Перерасход по затратам на нормативные потери составил 291 475 тыс. тенге в связи с:

- ростом объема отпуска тепловой энергии с коллекторов и подключением новых потребителей;

- ростом с 05.03.2025 года тарифов от ТЭЦ – 2, 3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 11,5% (2 657,65/2 963,85 тенге/Гкал).

1.6)
Статья «Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов)»
Перерасход по данной статье составил 11 759 тыс.тенге в связи с ростом стоимости услуг ТОО «Kazakh Trans-Service» и необходимостью устранения повреждений на тепловых сетях; выполнения внеплановых капитальных ремонтов на тепловых сетях; восстановлением благоустройства после устранения повреждений и проведения капитальных ремонтов.
2)
Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»

По данной статье экономия на сумму 87 014 тыс. тенге в связи утверждением тарифа с учетом повышения ФОТ с 01.05.2025 года. По статьям заработная плата ППП, соц. налог и отчисления -отклонения в пределах допустимых значений.  По ОПВ и ОПВР экономия 9 091 тыс.тенге, по ОСМС экономия 8 737 в связи с работающими сотрудниками льготной категории (пенсионеры и студенты), за которых в соответствии с законом о ОСМС платит государство. 

В совокупности отклонения затрат по статьям «Расходы на оплату труда с отчислениями» в пределах допустимых значений = – 3,9%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3)
Статья «Амортизация»

Экономия составила 4 956 тыс.тенге в результате проведенной переоценки стоимости основных средств ТОО «ПТС» и в связи с изменением графика фактического ввода объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства. Несмотря на экономию по статье «Амортизация», Инвестиционная программа 2025 года исполнена в полном объеме. 
4)        Статья «Ремонт»

Перерасход по данной статье составил 35 024 тыс.тенге, в связи увеличением кап. ремонтов тепловых сетей, восстановлением тепловой изоляции, восстановления благоустройства. Отремонтировано 3,269 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 7 386,9 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 7 621,84 м2 нарушенного асфальтобетонного покрытия. 
5)
Статья «Прочие затраты»

Перерасход по прочим производственным затратам равен 116 111 тыс.тенге связан с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:
5.1) Услуги связи. Перерасход по данной статье составил 6 120 тыс.тенге в связи с удорожанием стоимости услуг.

5.2) Услуги охраны. Перерасход по данной статье составил 29 680 тыс.тенге в связи с удорожанием стоимости услуг.

5.3) Подготовка кадров. Перерасход по данной статье составил 165 тыс.тенге в связи с удорожанием стоимости услуг.

5.4) Охрана труда и техника безопасности. Перерасход по данной статье составил 21 876 тыс.тенге в связи с закупом доп.спецодежды из-за внесений изменений в нормы выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ, ростом цен на спец/молоко, спецодежду и СИЗ.

5.6) Коммунальные услуги. Перерасход по данной статье составил 13 250 тыс.тенге в связи с ростом тарифов на хоз.питьевую воду, а также по «Утилизации отходов» рост объема в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией согласно Экологического кодекса.

5.7) Расходы на тех. характеристики. Перерасход по данной статье составил 30 172 тыс.тенге в связи с необходимостью проведения услуг: тех/экспертизы ИП; оформления ввода в эксплуатацию объектов недвижимости; проведения плановых испытаний вентиляционного оборудования;  проведения экспертизы технического состояния теплофикационного оборудования и технической документации для подготовки к отопительному сезону в целях получения паспорта готовности и с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.
5.8) Канцелярские, типографские расходы. Перерасход по данной статье составил 148 тыс.тенге в связи ростом стоимости ТМЦ.

5.9) Поверка приборов. Перерасход по данной статье составил 8 941 тыс. тенге в связи с необходимостью плановой поверки приборов учёта приборов ТОО «ПТС», а также ПУТЭ установленных в рамках ИП 2013-2015 гг. ТОО «ПТС» и недостаточной суммой в тарифной смете, не принятием ДК РЕМ в полном объеме.

5.10) Проездные для контролеров. Перерасход по данной статье составил 5 121 тыс.тенге в связи с ростом стоимости проезда на общественном транспорте.

5.11) Плата за пользование земельными участками. Перерасход по данной статье составил 366 тыс.тенге в результате перезаключения договоров аренды земельных участков с ГУ "Отдел земельных отношений г.Павлодара".

II)    Расходы периода:

Перерасход по расходам периода составил 272 360 тыс. тенге.

6.1-6.3)      Статья «Оплата труда АУП с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил 58 158 тыс. тенге, т.к. при утверждении тарифа с 01.05.2025 года ФОТ на АУП, ДКРЕМ оставлен на уровне ФОТ с 01.01.2025 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6.4)     Статья «Налоги»

Перерасход по данной статье составил 12 812 тыс. тенге в связи с увеличением количества единиц техники, оборудования.
6.6) Статья «Прочие расходы». 

Перерасход по прочим затратам равен 75 659 тыс. тенге, это связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги, предусмотренные тарифом:
- «Материалы и услуги на эксплуатацию». Перерасход по данной статье составил 2 121 тыс. тенге. Увеличение расходов связано с ростом цен на ТМЦ и услуги.

- Амортизация. Перерасход по данной статье составил 360 тыс. тенге в связи с приобретением основных средств.

- Услуги легкового транспорта. Перерасход по данной статье составил 8 649 тыс. тенге в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

- Ремонт зданий и сооружений. Перерасход по данной статье составил 390 тыс. тенге. Рост расходов связан с ростом цен на ТМЦ.

- Услуги банка. Перерасход по данной статье составил 24 401 тыс. тенге в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг.

- Расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д. Перерасход по данной статье составил 20 тыс. тенге в связи с  ростом стоимости услуг.

-  Коммунальные услуги. Перерасход по данной статье составил 1 253 тыс.тенге в связи с ростом тарифов на хоз.питьевую воду, электроэнергию. 

- Услуги сторонних организаций. Перерасход по данной статье составил 15 302 тыс.тенге в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг на аудит финансовой отчетности.

- Командировочные расходы. Перерасход по данной статье составил 1 111 тыс.тенге в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости тарифов на проезд и услуг на проживание.

- Услуги связи. Перерасход по данной статье составил 283 тыс.тенге в связи с ростом цен на услуги.
- Охрана труда и техника безопасности. Перерасход по данной статье составил 794 тыс.тенге в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

- Страхование персонала. Перерасход по данной статье составил 6 824 тыс.тенге в связи с ростом цен на услугу и увеличением численности персонала.

- Канцелярские, типографские расходы. Перерасход по данной статье составил 1 299 тыс.тенге в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

- Услуги охраны. Перерасход по данной статье составил 5 639 тыс.тенге в связи с удорожанием стоимости услуг.

- Прочие расходы. Перерасход составил 7 211 тыс.тенге в связи с внесением изменений в Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий, глава 5. «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утв. Приказом МНЭ РК от 13 августа 2019 года № 73, Пункт 48. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале - заключен договор №462/24.03/33631 от 18.11.2024 г. с ТОО «ЕвразианТек» на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной торговой площадке (ЭТП) для размещения объявлений о закупках и участия в закупках ТРУ.

7) Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход составил 125 731 тыс.тенге в связи с полным погашением Займа ЕБРР. 
Общий перерасход затрат составил 1 032 553 тыс. тенге или 13,9%. Убыток по итогам года составил 1 251 574 тыс. тенге в связи с увеличением расходов по статьям затрат тарифной сметы.  

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

6.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности: 

На 2026 год запланировано произвести:

а) капитальный ремонт 2,446 км тепловой сети.

б) восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 4 400 м².

в) восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 2 040 п/м по утвержденному графику.

г) ремонт зданий и сооружений 4 объекта.
Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы: 

В рамках инвестиционной программы на 2026 год ТОО «Павлодарские тепловые сети» запланированы мероприятия на общую сумму 1 154 370 тыс. тенге без НДС, в том числе: 
- Реконструкция тепловой сети от ТК-721/33 до ТК-721/40 по ул. Ермака в городе Павлодаре – мероприятие предусматривает реконструкцию квартальной тепловой сети диаметром 108-159 мм протяженностью 160 метров. Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов. 
 - Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре - мероприятие предусматривает реконструкцию квартальной тепловой сети диаметром 325 мм протяженностью 664 метра. Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов. 
-  Реконструкция ПНС - 6 в городе Павлодаре. Реконструкция ПНС позволит улучшить гидравлический режим на теплосетях, увеличить эффективность системы теплоснабжения от теплоисточника, повысить качество передачи тепловой энергии. В 2026 году для реализации данного мероприятия запланировано прохождение комплексной вневедомственной экспертизы с получением положительного заключения экспертизы, выполнение строительно-монтажных работ в сопровождении авторского и технического надзоров с проведением пусконаладочных работ и введением ПНС-6 в эксплуатацию.

- Реконструкция тепловой сети от НО-21/5 до ул. Камзина 346 в городе Павлодаре. Реконструкция тепловой сети от ТК-721/40 до ул. Российской 4 в городе Павлодаре.  Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов. В 2026 году запланированы работы по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы; 
 - Реконструкция тепловой сети от ТК-720/73 до ул. Аймаутова 82 в городе Павлодаре. Реконструкция тепловой сети от ТК-720/72 до ул. Аймаутова 84 в городе Павлодаре. Реконструкция тепловой сети от ТК-721/23 до ТК – 721/33 в городе Павлодаре. Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов. В 2026 году запланированы работы по разработке проектно-сметной документации;  

- Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре. Реконструкция ЦТП позволит улучшить гидравлический режим на теплосетях, увеличить эффективность системы теплоснабжения от теплоисточника, повысить качество передачи тепловой энергии. В 2026 году запланирована реализация проекта в том числе: выполнение строительно-монтажных работ в сопровождении авторского и технического надзоров с проведением пусконаладочных работ и введением ЦТП-69 в эксплуатацию.

- Реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре. Необходимость реконструкции: для более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг. В 2026 году запланировано получение комплексной вневедомственной экспертизы; 

- Реконструкция ЦТП-67 в городе Павлодаре. Необходимость реконструкции: для более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг. В 2026 году запланировано получение комплексной вневедомственной экспертизы; 

- Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре. Необходимость реконструкции: для более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг В 2026 году запланировано получение комплексной вневедомственной экспертизы и закуп материалов, оборудования;

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов. Закуп специальной техники позволит: увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и повысит качество предоставляемых регулируемых услуг; повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского реагирования. Специальная техника нового поколения обладают высокой проходимостью, грузоподъемностью и производительностью, отличаются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании.  Машины позволяют значительно повысить производительность труда работников, за счет выполнения водителем такой техники сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышаются скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрен закуп одной единицы спецтехники (самосвал – 1ед.);

- Приобретение оргтехники. Целью закупа нового оборудования является повышение скорости и эффективности обработки информации и рабочих процессов предприятия. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрен закуп 33-3 единиц техники (планшет – 1 ед., ноутбук – 1 ед., плоттер – 1 ед., сервер – 1 ед., внешний накопитель – 2 ед., системный блок – 12 ед., монитор – 12 ед., МФУ Color LaserJet – 2 ед., принтер – 1 ед.).

-  Внедрение цифрового двойника инженерных сетей на базе геоинформационной системы (ГИС) с построением гидравлической модели и применением «Системы адаптации информационных потоков геоданных и телеметрии» АСКУЭ и SCADA для взаимообмена данными со смежными системами. Мониторинг состояния оборудования в реальном времени, моделирование ситуаций и прогнозирование аварий. Построение модели на базе ГИС позволяет точно рассчитывать потери и оптимизировать гидравлические режимы. Применение «Системы адаптации информационных потоков» объединяет геоданные и телеметрию (АСКУЭ/SCADA) для принятия обоснованных оперативных решений. Сокращение эксплуатационных расходов за счет оптимизации ремонтов и уменьшения потерь;

- Энергетическая экспертиза совместно с техническим обследованием надежности и устойчивости зданий и сооружений. Обеспечение надежного и безопасного функционирования тепловых сетей и объектов теплоэнергетики города, выявление технического состояния объектов.
Информация об утверждении тарифа на услугу ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче, распределению и реализации тепловой энергии на 2026-20230 годы. 
В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О теплоэнергетике» к ТОО «Павлодарские тепловые сети» как теплотранспортирующей организации перешел функционал теплоснабжающей организации для потребителей г. Павлодар.

Приказом № 13-ОД от 17.03.2026 г. ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2026-2030 годы.

	Период
	Тариф, тенге/ Гкал без НДС

	с 1 января по 31 марта 2026 года
	5 962,61

	с 1 апреля по 31 декабря 2026 года
	6 919,21

	с 1 января по 31 декабря 2027 года
	7 472,67

	с 1 января по 31 декабря 2028 года
	7 837,78

	с 1 января по 31 декабря 2029 года
	8 250,20

	с 1 января по 31 декабря 2030 года
	8 698,35


7.  Информация по итогам проведения публичных слушаний отчёта о деятельности 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии,
 об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной
 программы за 2025 год
С докладом о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии выступил и.о. директора Моисей Анатолий Иванович. Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 2025 г.; о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности; о результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 2025 г.; об объемах передачи и распределения тепловой энергии; о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2025 г., а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети». Вопросов у аудитории не возникло.
1
2

