Ежегодный отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

по производству тепловой энергии и исполнении инвестиционных программ

за 2024 год

в соответствии с:

- п.289 главы 7. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные пунктом 287  настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы и (или) на своем интернет-ресурсе, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность».

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» была утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на услуги по производству тепловой энергии на 2021-2025 годы. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

На 2024 год сумма по плану составила 3 853 475 тыс. тенге. Фактически за 2024 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 2 733 923 тыс. тенге.

В 2024 году выполнены работы:

- по реконструкции осветлителя №1 ТЭЦ-3 на сумму 144 544 тыс. тенге. В связи с ростом внешнего потребления продукции (воды и пара) необходимо выполнение реконструкции осветлителя №1 ВПУ ТЭЦ-3 с увеличением производительности с 400 м3/ч до 500-600 м3/ч.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочей документацией к проекту «Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности», прошедшим экспертизу и имеющим положительное заключение №KZSARO-0005/23 от 23.02.2023 г.

В связи с длительным сроком поставки материалов и оборудования в 2023 году была произведена предоплата на сумму 378 684 тыс. тенге без НДС.

- по строительству 2-го пускового комплекса для ТЭЦ-2 на сумму 51 918 тыс. тенге. Строительство 2-го пускового комплекса ТЭЦ-2 необходимо для обеспечения дальнейшей работоспособности ТЭЦ-2 в связи с приближающимся сроком заполнения действующего золоотвала и исчерпанием его полезной ёмкости.

Реализация данного мероприятия выполняется в соответствии с рабочим проектом «Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2)», прошедшим государственную экспертизу и имеющим положительное заключение № 01-0282/24 от 28.06.2024 г.

- по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст.№1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст.№1-5 ТЭЦ-2 на сумму 135 131 тыс. тенге. Основной целью реконструкции является комплекс мероприятий и конструкторских решений, направленных на уменьшение золового износа труб трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст.№1, №3, №5 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст.№4, №5 ТЭЦ-2 и, как следствие, увеличение его срока службы.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочими проектами:

– РП «Корректировка рабочего проекта «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1-6 ТЭЦ-3 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение № KZSARO-0012/24.

– РП «Корректировка рабочего проекта «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст.№1-5 ТЭЦ-2 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение № KZSARO-0013/24.

- по реконструкции газоходов котлоагрегатов ст. №3-6 для перевода на дымовую трубу №2 на ТЭЦ-3 на сумму 367 330 тыс. тенге. Реконструкция газоходов котлоагрегатов ст. №3 – №6, необходима для перевода работы данных котлоагрегатов на дымовую трубу №2 ТЭЦ-3. При этом предусматривается возможность реверсной работы котлоагрегатов ст. №3-4 как на дымовую трубу №1, так и на дымовую трубу №2, что позволит периодически останавливать дымовую трубу №1, для выполнения работ по ее обследованию и/или ремонту без останова основного оборудования, на период выполнения данных работ.

В 2023 году был разработан РП «Реконструкция газоходов от котлоагрегатов ст.№3-6 для перевода на дымовую трубу №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», прошедшим экспертизу и имеющим положительное заключение № ЦЭ-0136/24 от 29.02.2024 г. В 2024 году выполнены работы по реконструкции газоходов котлоагрегатов ст.№3-№6, имеется акт приемки в эксплуатацию от 26.12.2024 г.

Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции"

(дополнительное финансирование) на 2024 год

Выполнены работы:

- по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст.№1, №3, №5 ТЭЦ-3 на сумму 1 197 110 тыс. тенге (ст.№1 на сумму 228 420 тыс. тг., ст.№3 на сумму 439 464 тыс. тг., ст.№5 на сумму 529 226 тыс. тг.). Основной целью реконструкции является комплекс мероприятий и конструкторских решений, направленных на уменьшение золового износа труб трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст.№1, №3, №5 ТЭЦ-3 и, как следствие, увеличение его срока службы.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочим проектом «Корректировка рабочего проекта «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1-6 ТЭЦ-3 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение № KZSARO-0012/24.

- по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст.№4, №5 ТЭЦ-2 на сумму 837 890 тыс. тенге (ст.№4 на сумму 318 772 тыс. тг., ст.№5 на сумму 519 118 тыс. тг.). Основной целью реконструкции является комплекс мероприятий и конструкторских решений, направленных на уменьшение золового износа труб трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст.№4, №5 ТЭЦ-2 и, как следствие, увеличение его срока службы.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст.№1-5 ТЭЦ-2 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение № KZSARO-0013/24.

Основными направлениями инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» являются:

- повышение надежности и долговечности существующего оборудования путем проведения реконструкции;

- проекты, обеспечивающие совершенствование экологических параметров деятельности.

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2024 год

(предварительно)

|  | тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход всего, в т.ч. | 73 788 566 |
| - Доход от реализации э/э | 59 856 391 |
| - Доход от реализации т/э | 13 932 154 |
| - От прочей реализации | 21 |
| Себестоимость товарной продукции, в т.ч. | -53 713 451 |
| - по электроэнергии | -35 686 436 |
| - по теплоэнергии | -18 026 991 |
| - прочей продукции | -24 |
| Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации) | -4 035 312 |
| Курсовая разница (убыток) | -355 |
| Финансовые расходы | -26 769 432 |
| Результат от неосновной деятельности | -13 150 951 |
| Расходы по КПН | -942 590 |
| Прибыль +, убыток - | -24 823 527 |

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2024 год

| Наименование | Ед.изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. Гкал | % |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в том числе: | тыс. Гкал | 3 248,953 | 3 101,985 | -146,968 | -5% |
| Пар 16 ата | -//- | 898,428 | 796,539 | -101,889 | -11% |
| Пар 40 ата | -//- | 205,631 | 176,060 | -29,571 | -14% |
| Горячая вода | -//- | 2 144,894 | 2 129,386 | -15,508 | -1% |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителями подписываются акты на поставку тепловой энергии. В 2024 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

- О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Тарифная смета АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год с учетом корректировки | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год | Отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 12 736 666 | 13 783 539 | 8,2% |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | тыс. тенге | 5 211 104 | 5 546 904 | 6,4% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 511 544 | 626 469 | 22,5% |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 158 604 | 195 444 | 23,2% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 186 392 | 232 096 | 24,5% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 166 548 | 198 928 | 19,4% |
| 1.2 | Топливо | тыс. тенге | 4 651 006 | 4 831 815 | 3,9% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 4 496 033 | 4 628 050 | 2,9% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 154 973 | 203 765 | 31,5% |
| 1.3 | ГСМ | тыс. тенге | 32 913 | 65 229 | 98,2% |
| 1.4 | Энергия, в т.ч. | тыс. тенге | 15 641 | 23 392 | 49,6% |
| 1.4.1 | электроэнергия на хозяйственные нужды | -//- | 9 346 | 13 930 | 49,1% |
| 1.4.2 | тепловая энергия на хозяйственные нужды | -//- | 6 296 | 9 462 | 50,3% |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 032 505 | 1 949 726 | -4,1% |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 1 782 418 | 1 705 476 | -4,3% |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 147 317 | 141 877 | -3,7% |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 53 472 | 52 058 | -2,6% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 27 562 | 27 119 | -1,6% |
| 2.5 | обязательные пенсионные взносы |  | 21 736 | 23 195 | 6,7% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 2 760 462 | 3 486 268 | 26,3% |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 2 050 194 | 1 962 964 | -4,3% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 308 576 | 391 892 | 27,0% |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 208 709 | 227 484 | 9,0% |
| 5.2 | технические характеристики, исследования | -//- | 33 833 | 54 464 | 61,0% |
| 5.3 | охрана объектов | -//- | 28 626 | 34 729 | 21,3% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 29 771 | 66 801 | 124,4% |
| 5.5 | утилизация промотходов | -//- | 7 637 | 8 414 | 10,2% |
| 6 | Плата за эмиссии в окружающую среду | тыс. тенге | 273 400 | 289 389 | 5,8% |
| 7 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 100 425 | 156 395 | 55,7% |
| 7.1 | канцелярские товары, типографские расходы | -//- | 2 015 | 2 615 | 29,8% |
| 7.2 | затраты по ТБ и ОТ | -//- | 21 687 | 45 505 | 109,8% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3 | связь, телефон, интернет | -//- | 16 | 2 801 | 17403,9% |
| 7.4 | поверка приборов | -//- | 12 378 | 23 411 | 89,1% |
| 7.5 | спец. молоко | -//- | 5 709 | 13 277 | 132,5% |
| 7.6 | плата за пользование земельными участками | -//- | 38 152 | 39 390 | 3,2% |
| 7.7 | хоз. вода, стоки | -//- | 19 926 | 21 598 | 8,4% |
| 7.8 | подпитка теплосети | -//- | 318 | 362 | 14,0% |
| 7.9 | прочие расходы | -//- | 225 | 7 436 | 3212,3% |
| II | Расходы периода, всего, в том числе | тыс.тенге | 508 787 | 733 130 | 44,1% |
| 8 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | тыс.тенге | 503 821 | 711 753 | 41,3% |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 242 118 | 232 416 | -4,0% |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 20 011 | 19 714 | -1,5% |
| 8.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 7 263 | 7 221 | -0,6% |
| 8.4 | обязательные пенсионные взносы | -//- | 3 632 | 5 123 | 41,0% |
| 8.5 | амортизация | -//- | 80 316 | 83 002 | 3,3% |
| 8.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 74 777 | 191 625 | 156,3% |
| 8.7 | командировочные административного персонала | -//- | 1 787 | 5 255 | 194,1% |
| 8.8 | коммунальные услуги | -//- | 13 579 | 23 344 | 71,9% |
| 8.9 | услуги связи, интернет | -//- | 1 260 | 5 519 | 338,2% |
| 8.10 | аудиторские, консалтинговые услуги | -//- | 10 817 | 31 552 | 191,7% |
| 8.11 | услуги банка | -//- | 4 605 | 5 177 | 12,4% |
| 8.12 | страхование работников, экологическое страхование | -//- | 8 269 | 8 423 | 1,9% |
| 8.13 | другие расходы , всего, в т.ч. | -//- | 35 387 | 93 382 | 163,9% |
| 8.13.1 | услуги легкового транспорта | -//- | 7 632 | 42 197 | 452,9% |
| 8.13.2 | канцелярские товары, типографские расходы | -//- | 1 037 | 1 258 | 21,4% |
| 8.13.3 | затраты на ОТ и ТБ, спецпитание, медосмотр | -//- | 1 303 | 3 313 | 154,2% |
| 8.13.4 | охрана объектов | -//- | 3 966 | 5 214 | 31,5% |
| 8.13.5 | сопровождение програмного обеспечения | -//- | 12 921 | 19 316 | 49,5% |
| 8.13.6 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 6 693 | 15 709 | 134,7% |
| 8.13.7 | арендная плата, найм | -//- | 220 | 280 | 26,9% |
| 8.13.8 | прочие расходы | -//- | 1 615 | 6 095 | 277,4% |
| 9 | Расходы по реализации | тыс.тенге | 4 966 | 21 377 | 330,5% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 13 245 454 | 14 516 669 | 9,6% |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 1 012 698 | -1 596 183 | -257,6% |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 14 258 152 | 12 920 486 | -9,4% |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.Гкал | 3 248,953 | 3 101,985 | -4,5% |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 4 388,54 | 4 165,23 | -5,1% |

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2024 г.

Доходы от производства тепловой энергии по факту составили 12 920 486 тыс. тенге. План в тарифной смете – 14 258 152 тыс. тенге.

Расходы на производство тепловой энергии по факту составили 14 516 669 тыс. тенге. План в тарифной смете по расходам на производство 13 245 454 тыс. тенге.

Основные статьи затрат:

Статья «Топливо». По данной статье перерасход – 180 809 тыс. тенге. Отклонение в пределах допустимых норм (4,2%).

Статья «Хим.реагенты». По данной статье сложился перерасход на сумму 36 840 тыс. тенге в связи с ростом стоимости на хим.реагенты.

Статья «Вода на технологические цели». По данной статье сложился перерасход в сумме 45 704 тыс. тенге, за счет роста тарифа на воду.

По статье «Плата за эмиссии в окружающую среду». По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 273 400 тыс. тенге, по факту 289 389 тыс. тенге. Перерасход 15 989 тыс. тенге.

Статья «Затраты на оплату труда». По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 2 032 505 тыс. тенге, по факту 1 949 726 тыс. тенге. Экономия 4,1% (84 238 тыс.тенге), что в пределах допустимых норм.

По статье «Ремонты». В утвержденной тарифной смете сумма по данной статье составляет 2 050 194 тыс. тенге, по факту 1 962 964 тыс. тенге. Экономия 4,3% (87 230 тыс. тенге), что в пределах допустимых норм.

Статья «Услуги сторонних организаций». По данной статье сложился перерасход в сумме 83 318 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужил рост затрат на услуги по статьям: «технические характеристики, исследования» и «пожарно-оперативное обслуживание», вследствие удорожания стоимости услуг.

Расходы периода. В целом по расходам периода образовался перерасход на сумму 224 342 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 207 932 тыс. тенге, по расходам по реализации – 16 411 тыс. тенге.

Не смотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 1 271 215 тыс. тенге (9,4%).

Отклонение расходов по статьям затрат не оказало влияние на потребителей.

В 2024 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;

- минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;

- предотвращение загрязнения окружающей среды.

Приказом №91-ОД от 27 ноября 2020 года РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2021-2025 годы:

| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| --- | --- | --- |
| с 1 января по 31 декабря 2021 года | Пар-40 | 4 053,77 |
|  | Пар-16 | 4 709,60 |
|  | ГВС | 1 280,51 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | Пар-40 | 3 693,18 |
|  | Пар-16 | 4 709,60 |
|  | ГВС | 2 016,62 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | Пар-40 | 6 467,775 |
|  | Пар-16 | 5 062,79 |
|  | ГВС | 2 375,40 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | Пар-40 | 6 642,51 |
|  | Пар-16 | 5 134,71 |
|  | ГВС | 2 416,03 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 8 199,91 |
|  | Пар-16 | 5 541,42 |
|  | ГВС | 2 693,14 |

Приказом №16-ОД от 27 февраля 2025 года РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» внесены изменения в приказ №91-ОД и утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2025 год, с датой ввода с 5 марта.

| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| --- | --- | --- |
| с 5 марта по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 12 050,41 |
|  | Пар-16 | 10 166,31 |
|  | ГВС | 2 963,85 |