## Лист1
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2025 год по ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
1. Доход от продажи Рынка мощности, млн.тенге без НДС
№ п/п | Наименование | План на 2025г., млн.тенге | План на 11 месяцев 2025г., млн.тенге | Факт 11 месяцев 2025г., млн.тенге
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": |  | 5202.332 | 4604.6044 | 4840.531
1 | Продажа мощности - тех.минимум | 4881.708 | 4474.899 | 4474.899
2 | Продажа мощности на централизованных торгах | 141.4968 | 129.7054 | 365.632
|  | -179.1272 | 0 | 0
2. Инвестиционная программа в рамках дохода от Рынка мощности, млн. тенге без НДС
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.12.2025г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО": |  | 5202.332 | 1940.216
1 | Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, материалы, услуги) | 2267.668 | 1940.216 | до 31.12.2027г. | Строительство 2-го пускового комплекса ТЭЦ-2 необходимо для обеспечения дальнейшей работоспособности ТЭЦ-2 в связи с приближающимся сроком заполнения действующего золоотвала и исчерпанием его полезной ёмкости. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2)», прошедшим государственную экспертизу и имеющим положительное заключение №01-0282/24 от 28.06.2024г.
2 | Реконструкция ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Замена турбоагрегата ст. №1 ТЭЦ-2 (проект, предоплата) | 2934.664 | 0 | до 31.12.2027г. | Замена турбоагрегата ст. №1 ТЭЦ-2 необходима для покрытия возрастающих тепловых нагрузок развивающегося города в целях повышения комфортности проживания населения, надежного обеспечения теплом и горячей водой. Целью реконструкции является замена физически изношенного, морально устаревшего основного и вспомогательного оборудования, отработавшего свой ресурс, не отвечающего современным требованиям технической и экологической безопасности ТЭЦ. Срок службы паровой турбины №1 – исчерпан, и оборудование подлежит замене.